## 工事（１．一般競争）
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成３１年２月現在）【工事】
2019-02-01
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成31年2月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
1 | 東京航空局 | 新千歳空港構内道路舗装改修その他工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 8 | 土木工事 | 新千歳空港の構内道路舗装改修等 | 第4四半期 | 第4四半期
2 | 東京航空局 | 釧路空港場周柵下部改良その他工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 8 | 土木工事 | 釧路空港の場周柵下部改修等 | 第4四半期 | 第4四半期
3 | 東京航空局 | 函館空港構内道路舗装改修その他工事 | 北海道 | 北海道函館市 函館空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 8 | 土木工事 | 函館空港の構内道路舗装改修等 | 第4四半期 | 第4四半期
4 | 東京航空局 | 東京国際空港車両通路改良その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.5 | ～ | H32.3 | 11 | 土木工事 | 東京国際空港の車両通路改良 | 第4四半期 | 第4四半期
5 | 東京航空局 | 東京国際空港構内道路舗装改修工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 8 | 土木工事 | 東京国際空港の構内道路舗装改修 | 第4四半期 | 第4四半期
6 | 東京航空局 | 東京国際空港構内道路橋改修等工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H32.3 | 12 | 土木工事 | 東京国際空港の橋梁塗装改修 | 第4四半期 | 第4四半期
7 | 東京航空局 | 仙台空港２７側進入灯橋梁上部工等工事 | 宮城県 | 宮城県名取市 仙台空港 | H31.4 | ～ | H32.2 | 11 | 土木工事 | 仙台空港の進入灯橋梁付け替え | 第4四半期 | 第4四半期
8 | 東京航空局 | 平成31年度百里空港土木施設維持修繕工事 | 茨城県 | 茨城県小美玉市 百里空港 | H31.4 | ～ | H32.3 | 12 | 土木工事 | 土木施設等の維持管理・除雪作業 | 第4四半期 | 第4四半期
9 | 東京航空局 | 那須ＤＭＥ局舎撤去工事 | 栃木県 | 栃木県大田原市 那須DME | H31.3 | ～ | H31.3 | 2 | 建築工事 | 局舎撤去（上部、基礎）、カウンターポイズ基礎撤去、関連設備撤去 一式 | 第4四半期 | 第4四半期
10 | 東京航空局 | 東京国際空港際内トンネル防災設備工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.2 | ～ | H32.7 | 17ヶ月 | 電気通信工事 | 防災設備新設 一式 | 第4四半期 | 第4四半期
11 | 東京航空局 | 新千歳空港可搬形電源設備保管庫新築工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.3 | ～ | H32.1 | 10 | 建築工事 | 新築一式 S造、平屋建、建築面積・延床面積 約320㎡ | 第4四半期 | 第4四半期
12 | 東京航空局 | 東京国際空港立体駐車場P2改修工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.3 | ～ | H32.3 | 12 | 建築工事 | 耐火被覆改修工事一式 S造、5階建、延床面積 61,107㎡ | 第4四半期 | 第4四半期
13 | 東京航空局 | 山形空港庁舎給水設備工事 | 山形県 | 山形県東根市 山形空港 | H31.3 | ～ | H31.8 | 5 | 管工事 | 庁舎給水設備の更新工事 小形ポンプユニット １台 受水タンク １台 電気温水器 １台 水栓等 ２５台 他 | 第4四半期 | 第4四半期
14 | 東京航空局 | 宮古VOR/DME局舎空気調和設備工事 | 岩手県 | 岩手県下閉伊郡岩泉町 宮古VOR/DME | H31.3 | ～ | H31.8 | 5 | 管工事 | 宮古VOR/DME局舎空気調和設備の更新工事 空冷式パッケージ形空気調和機 ２台 空気調和装置動力制御盤 １面 | 第4四半期 | 第4四半期
15 | 東京航空局 | 庄内空港０９－仮設ＬＯＣ設置工事 | 山形県 | 山形県酒田市 庄内空港 | H31.3 | ～ | H31.7 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | 仮設ＬＯＣ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
16 | 東京航空局 | 青森空港仮設ＬＯＣ設置工事 | 青森県 | 青森県青森市 青森空港 | H31.3 | ～ | H31.8 | 5 | 電気通信工事 | 仮設ＬＯＣ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
17 | 東京航空局 | 利尻仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 | 北海道 | 北海道利尻郡利尻富士町 利尻VOR/DME | H31.3 | ～ | H31.7 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | 仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
18 | 東京航空局 | 奥尻仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 | 北海道 | 北海道奥尻郡奥尻町 奥尻VOR/DME | H31.3 | ～ | H31.7 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | 仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
19 | 東京航空局 | 中標津仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 | 北海道 | 北海道標津郡中標津町 中標津VOR/DME | H31.3 | ～ | H31.7 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | 仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
20 | 東京航空局 | 宮古仮設ＶＯＲ/ＤＭＥ設置工事 | 岩手県 | 岩手県下閉伊郡岩泉町 宮古VOR/DME | H31.3 | ～ | H31.7 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | 仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
21 | 東京航空局 | 秋田ＲＣＡＧ更新工事 | 秋田県 | 秋田県秋田市 秋田空港・航空路監視レーダー | H31.3 | ～ | H31.7 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | ＲＣＡＧ更新工事 1式 機器調整作業 １式 | 第4四半期 | 第4四半期
22 | 東京航空局 | 帯広ＲＣＡＧ更新工事 | 北海道 | 北海道帯広市 帯広空港 | H31.3 | ～ | H31.7 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | ＲＣＡＧ更新工事 1式 機器調整作業 １式 | 第4四半期 | 第4四半期
23 | 東京航空局 | 成田国際空港非常用レーダー展開その他工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H31.1 | ～ | H31.8 | 7 | 電気通信工事 | 非常用レーダー設置工事 1式 展開用地舗装 1式 低圧電源盤設置 1式 避雷設備 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
24 | 東京航空局 | 27側進入灯設置その他工事 | 宮城県 | 宮城県名取市 仙台空港 | H31.2 | ～ | H31.3 | 3 | 電気工事 | ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
25 | 東京航空局 | 東京国際空港N地区エプロン照明灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.3 | ～ | H32.3 | 12 | 電気工事 | エプロン照明灯 １式 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
26 | 東京航空局 | 東京国際空港Ｃ誘導路中心線灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.3 | ～ | H31.11 | 8 | 電気工事 | 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
27 | 東京航空局 | 東京国際空港海ほたる地標航空灯台改良その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.1 | ～ | H32.3 | 3 | 電気工事 | ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
28 | 東京航空局 | 東京国際空港公益共同溝ケーブルラック更新工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 電気工事 | ケーブルラック 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
29 | 東京航空局 | 新千歳空港除雪車庫Ａ棟空調機械室屋上防水改修その他工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.2 | ～ | H31.3 | 2ヶ月 | 建築工事 | 除雪車庫Ａ棟空調機械室屋上部分の防水改修及び軒先パネルの一部修繕を行う。 | 第4四半期 | 第3四半期
30 | 函館空港事務所 | 横津岳ＡＲＳＲ進入道路除雪工事 | 北海道 | 北海道亀田郡七飯町 横津岳ARSR | H31.4 | ～ | H31.5 | 2 | 土木工事 | 横津岳ＡＲＳＲ進入道路除雪 | 第4四半期 | 第4四半期
31 | 東京空港事務所 | 八丈島VOR/DMEフェンス更新工事 | 東京都 | 東京都八丈島八丈町 八丈島空港 | H31.2 | ～ | H31.3 | 2 | 土木工事 | 八丈島VOR/DMEフェンスの更新工事 | 第4四半期 | 第4四半期
32 | 東京航空局 | 東京国際空港航空機騒音測定局新設工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.2 | ～ | H31.3 | 2ヶ月 | 電気通信工事 | 東京国際空港周辺に新たに航空機騒音測定局を設置するための新設工事を行うものである。 | 第4四半期 | 第4四半期
33 | 東京航空局 | 東京国際空港構内道路擁壁改修等工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.2 | ～ | H31.11 | 8 | 土木工事 | 東京国際空港構内道路の擁壁改修 | 第4四半期 | 第4四半期
34 | 東京航空局 | 東京国際空港土木施設維持修繕工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H34.3 | 36 | 土木工事 | 土木施設等の維持管理・除雪作業 | 第4四半期 | 第3四半期
35 | 東京航空局 | 新千歳空港土木施設維持修繕工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.4 | ～ | H32.8 | 14 | 土木工事 | 土木施設等の維持管理・除雪作業 | 第4四半期 | 第3四半期
36 | 東京航空局 | 三沢空港土木施設維持修繕工事 | 青森県 | 青森県三沢市 三沢空港 | H31.4 | ～ | H34.3 | 36 | 土木工事 | 土木施設等の維持管理・除雪作業 | 第4四半期 | 第3四半期
37 | 東京航空局 | 新千歳空港Ａ・Ｂ連絡橋改修工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.2 | ～ | H31.3 | 2ヵ月 | 建築工事 | Ｓ造２階建 Ａ連絡橋・延808.12㎡、Ｂ連絡橋・延807.95㎡ 防水改修、内装補修 一式、照明器具更新 一式 | 第4四半期 | 第4四半期
38 | 東京航空局 | 東京国際空港航空機騒音測定局新設工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.2 | ～ | H31.3 | 2ヶ月 | 電気通信工事 | 東京国際空港周辺に新たに航空機騒音測定局を設置するための新設工事を行うものである。 | 第4四半期 | 第4四半期
39 | 東京航空局 | 東京国際空港進入灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.2 | ～ | H32.3 | 13 | 電気工事 | 進入灯火 １式 ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
40 | 東京航空局 | 東京国際空港Ｃ滑走路高速離脱誘導路中心線灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.2 | ～ | H32.3 | 13 | 電気工事 | 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
41 | 東京航空局 | 東京国際空港B滑走路用飛行場灯火電力監視制御装置設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 電気工事 | 飛行場灯火電力監視制御装置 1式 ケーブル 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
42 | 東京航空局 | 東京国際空港 際内トンネルジェットファン設置工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H32.7 | 16 | 機械器具設置工事 | 際内トンネル内ジェットファン設備の新設工事 ジェットファン 一式 動力盤 一式 | 第4四半期 | 第4四半期
43 | 東京航空局 | 仙台空港庁舎空気調和設備工事 | 宮城県 | 宮城県名取市 仙台空港 | H31.4 | ～ | H31.11 | 8 | 管工事 | 庁舎熱源設備及び空気調和設備の更新工事 空調調和設備一式 | 第4四半期 | 第4四半期
44 | 東京航空局 | 釧路空港庁舎空気調和設備工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H31.4 | ～ | H31.10 | 7 | 管工事 | 庁舎熱源設備及び空気調和設備の更新工事 冷凍機 １台 温水ボイラー １台 他 | 第4四半期 | 第4四半期
45 | 東京航空局 | 新千歳空港他1空港エプロン監視用ＩＴＶ装置更新工事 | 北海道 | 北海道千歳市：新千歳空港 北海道函館市：函館空港 | H31.2 | ～ | H31.3 | 2ヶ月 | 電気通信工事 | 新千歳空港及び函館空港に設置されているエプロン監視用ITV装置の更新工事を行うものである。 | 第4四半期 | 第4四半期
46 | 東京航空局 | 東京国際空港ＲＡＧ空港用ＩＴＶ装置（三宅島空港）更新工事 | 東京都 | 東京都大田区：東京国際空港 東京都三宅島三宅村：三宅島空港 | H31.2 | ～ | H31.3 | 2ヶ月 | 電気通信工事 | 三宅島空港に設置されているＩＴＶ装置2台及び東京空港事務所に設置されているサーバ及び操作装置等の更新工事を行うものである。 | 第4四半期 | 第4四半期
47 | 東京空港事務所 | 大島空港高圧気中開閉器交換工事 | 東京都 | 東京都大島町 大島空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 電気工事 | 高圧気中開閉器の交換工事 | 第4四半期 | 第4四半期