## 工事（１．一般競争）
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年１2月現在）【工事】
2018-12-01
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
1 | 東京航空局 | 新千歳空港防災用監視カメラ設置工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気通信工事 | ・警戒センサー ３区間 ・防災用監視カメラ １台 ・監視カメラ柱 １本 ・屋内配管及び光ケーブル等 | 第3四半期 | 第3四半期
2 | 東京航空局 | 東京国際空港航空機騒音測定局新設工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 |  | ～ |  |  | 電気通信工事 | 東京国際空港周辺に新たに航空機騒音測定局を設置するための新設工事を行うものである。 | 第4四半期 | 第4四半期
3 | 東京航空局 | 東京国際空港構内道路擁壁改修等工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.12 | ～ | H31.10 | 8 | 土木工事 | 東京国際空港構内道路の擁壁改修 | 第4四半期 | 第4四半期
4 | 東京航空局 | 新千歳空港構内道路舗装改修その他工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 8 | 土木工事 | 新千歳空港の構内道路舗装改修等 | 第4四半期 | 第4四半期
5 | 東京航空局 | 釧路空港場周柵下部改良その他工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 8 | 土木工事 | 釧路空港の場周柵下部改修等 | 第4四半期 | 第4四半期
6 | 東京航空局 | 函館空港構内道路舗装改修その他工事 | 北海道 | 北海道函館市 函館空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 8 | 土木工事 | 函館空港の構内道路舗装改修等 | 第4四半期 | 第4四半期
7 | 東京航空局 | 東京国際空港車両通路改良その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.5 | ～ | H32.3 | 11 | 土木工事 | 東京国際空港の車両通路改良 | 第4四半期 | 第4四半期
8 | 東京航空局 | 東京国際空港構内道路舗装改修工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 8 | 土木工事 | 東京国際空港の構内道路舗装改修 | 第4四半期 | 第4四半期
9 | 東京航空局 | 東京国際空港構内道路橋塗装改修等工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H32.3 | 12 | 土木工事 | 東京国際空港の橋梁塗装改修 | 第4四半期 | 第4四半期
10 | 東京航空局 | 仙台空港２７側進入灯橋梁上部工等工事 | 宮城県 | 宮城県名取市 仙台空港 | H31.4 | ～ | H32.2 | 11 | 土木工事 | 仙台空港の進入灯橋梁付け替え | 第4四半期 | 第4四半期
11 | 東京航空局 | 東京国際空港土木施設維持修繕工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H34.3 | 36 | 土木工事 | 土木施設等の維持管理・除雪作業 | 第4四半期 | 第3四半期
12 | 東京航空局 | 新千歳空港土木施設維持修繕工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.4 | ～ | H32.6 | 14 | 土木工事 | 土木施設等の維持管理・除雪作業 | 第4四半期 | 第3四半期
13 | 東京航空局 | 三沢空港土木施設維持修繕工事 | 青森県 | 青森県三沢市 三沢空港 | H31.4 | ～ | H34.3 | 36 | 土木工事 | 土木施設等の維持管理・除雪作業 | 第4四半期 | 第3四半期
14 | 東京航空局 | 平成31年度百里空港土木施設維持修繕工事 | 茨城県 | 茨城県小美玉市 百里空港 | H31.4 | ～ | H32.3 | 12 | 土木工事 | 土木施設等の維持管理・除雪作業 | 第4四半期 | 第4四半期
15 | 東京航空局 | 浜松ＶＯＲ／ＤＭＥ局舎・カウンターポイズ解体工事 | 静岡県 | 静岡県浜松市 浜松VOR/DME | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 局舎解体撤去（上部・基礎）、カウンターポイズ（φ30ｍ、H=10ｍ）解体撤去、 関連設備撤去 一式 | 第3四半期 | 第3四半期
16 | 東京航空局 | 秋田空港・航空路監視レーダー事務所庁舎改修工事 | 秋田県 | 秋田県秋田市 秋田空港・航空路監視レーダー | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 管制塔VFR室遮光ロールカーテン更新 一式 外壁、建具防水改修等一式、付帯電気設備改修一式 | 第3四半期 | 第3四半期
17 | 東京航空局 | 那須ＤＭＥ局舎撤去工事 | 栃木県 | 栃木県大田原市 那須DME | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 局舎撤去（上部、基礎）、カウンターポイズ基礎撤去、関連設備撤去 一式 | 第3四半期 | 第3四半期
18 | 東京航空局 | 秋田DME局舎解体工事 | 秋田県 | 秋田県秋田市 秋田VOR/DME | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 建築工事 | 撤去一式 ＲＣ造 平屋建て 140㎡ | 第3四半期 | 第2四半期
19 | 東京航空局 | 御宿ＶＯＲカウンターポイズ解体工事 | 千葉県 | 千葉県夷隅郡御宿町 御宿VORTAC | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 建築工事 | 撤去一式 S造 φ35m H=6.7m | 第3四半期 | 第2四半期
20 | 東京航空局 | 佐倉ＤＭＥ局舎解体工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 佐倉VOR/DME | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 建築工事 | 局舎撤去一式 RC造一部CB造 平屋建て 125㎡ | 第3四半期 | 第2四半期
21 | 東京航空局 | 銚子VORカウンターポイズ解体工事 | 千葉県 | 千葉県銚子市 銚子VORTAC | H30.12 | ～ | H31.2 | 3ヶ月 | 建築工事 | カウンターポイズ（φ50m、H＝15m）解体 一式 | 第3四半期 | 第3四半期
22 | 東京航空局 | (仮称)東京国際空港際内トンネル防災設備工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.2 | ～ | H32.7 | 17ヶ月 | 電気通信工事 | 防災設備新設 一式 | 第4四半期 | 第4四半期
23 | 東京航空局 | 新千歳空港他1空港エプロン監視用ＩＴＶ装置更新工事 | 北海道 | 北海道千歳市：新千歳空港 北海道函館市：函館空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 電気通信工事 | 新千歳空港及び函館空港に設置されているエプロン監視用ITV装置の更新工事を行うものである。 | 第4四半期 | 第3四半期
24 | 東京航空局 | 東京国際空港ＲＡＧ空港用ＩＴＶ装置（三宅島空港）更新工事 | 東京都 | 東京都大田区：東京国際空港 東京都三宅島三宅村：三宅島空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 電気通信工事 | 三宅島空港に設置されているＩＴＶ装置2台及び東京空港事務所に設置されているサーバ及び操作装置等の更新工事を行うものである。 | 第3四半期 | 第3四半期
25 | 東京航空局 | 庄内空港０９－仮設ＬＯＣ設置工事 | 山形県 | 山形県酒田市 庄内空港 | H31.3 | ～ | H31.7 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | 仮設ＬＯＣ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
26 | 東京航空局 | 青森空港仮設ＬＯＣ設置工事 | 青森県 | 青森県青森市 青森空港 | H31.3 | ～ | H31.8 | 5 | 電気通信工事 | 仮設ＬＯＣ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
27 | 東京航空局 | 利尻仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 | 北海道 | 北海道利尻郡利尻富士町 利尻VOR/DME | H31.3 | ～ | H31.7 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | 仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
28 | 東京航空局 | 奥尻仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 | 北海道 | 北海道奥尻郡奥尻町 奥尻VOR/DME | H31.3 | ～ | H31.7 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | 仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
29 | 東京航空局 | 中標津仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 | 北海道 | 北海道標津郡中標津町 中標津VOR/DME | H31.3 | ～ | H31.7 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | 仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
30 | 東京航空局 | 成田国際空港非常用レーダー展開その他工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H31.1 | ～ | H31.8 | 7 | 電気通信工事 | 非常用レーダー設置工事 1式 展開用地舗装 1式 低圧電源盤設置 1式 避雷設備 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
31 | 東京航空局 | 新千歳空港TMU卓設置工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気通信工事 | 機器設置工事（CCS） 1式 付帯設備設置工事 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
32 | 東京航空局 | 旭川RCM更新工事 | 北海道 | 北海道上川郡東神楽町 旭川空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気通信工事 | 機器更新工事 1式 機器撤去工事 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
33 | 東京航空局 | 新千歳空港01L-ILS更新工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.2 | ～ | H32.2 | 11 | 電気通信工事 | 機器設置工事（01Ｌ-ＬＯＣサイト） 1式 機器設置工事（01Ｌ-GS/T-DMEサイト） 1式 機器設置工事（空港庁舎等） 1式 付帯設備設置工事（01Ｌ-ＬＯＣサイト） 1式 付帯設備設置工事（01Ｌ-GS/T-DMEサイト） 1式 機器撤去工事 1式 01Ｌ-仮設LOC撤去工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
34 | 東京航空局 | 東京国際空港B滑走路用飛行場灯火電力監視制御装置設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 飛行場灯火電力監視制御装置 1式 ケーブル 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
35 | 東京航空局 | 東京国際空港公益共同溝ケーブルラック更新工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | ケーブルラック 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
36 | 東京航空局 | 東京国際空港進入灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.2 | ～ | H32.3 | 13 | 電気工事 | 進入灯火 １式 ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
37 | 東京航空局 | 東京国際空港Ｃ滑走路高速離脱誘導路中心線灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.2 | ～ | H32.3 | 13 | 電気工事 | 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
38 | 東京航空局 | 東京国際空港N地区エプロン照明灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.3 | ～ | H32.3 | 12 | 電気工事 | エプロン照明灯 １式 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
39 | 東京航空局 | 東京国際空港Ｃ誘導路中心線灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.3 | ～ | H31.11 | 8 | 電気工事 | 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
40 | 東京航空局 | 東京国際空港海ほたる地標航空灯台改良その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.1 | ～ | H32.3 | 3 | 電気工事 | ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
41 | 新千歳空港事務所 | 新千歳空港除雪車庫Ａ棟空調機械室屋上防水改修その他工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.2 | ～ | H31.3 | 2ヶ月 | 建築工事 | 除雪車庫Ａ棟空調機械室屋上部分の防水改修及び軒先パネルの一部修繕を行う。 | 第4四半期 | 第3四半期
42 | 仙台空港事務所 | 仙台空港ＴＳＲ雷害対策工事 | 宮城県 | 宮城県名取市 仙台空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 電気通信工事 | 仙台空港ＴＳＲ雷害対策に伴う機器設置および付帯設備の設置 | 第3四半期 | 第4四半期
43 | 東京空港事務所 | 八丈島VOR/DMEフェンス更新工事 | 東京都 | 東京都八丈島八丈町 八丈島空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 土木工事 | 八丈島VOR/DMEフェンスの更新工事 | 第4四半期 | 第3四半期
44 | 東京空港事務所 | 大島空港高圧気中開閉器交換工事 | 東京都 | 東京都大島町 大島空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 高圧気中開閉器の交換工事 | 第3四半期 | 第3四半期
45 | 東京空港事務所 | 八丈島空港高圧気中開閉器交換その他工事 | 東京都 | 東京都八丈島八丈町 八丈島空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 高圧気中開閉器、高圧ケーブル（LOC、PAS）の交換工事 | 第3四半期 | 第3四半期
46 | 成田空港事務所 | 阿見ＤＭＥ他1サイト電灯設備補修 他１件工事 | 千葉県 茨城県 | 千葉県銚子市 銚子TACAN局舎 茨城県稲敷郡阿見町 阿見VOR/DME局舎 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 本工事は、阿見ＤＭＥサイトおよび銚子ＴＡＣＡＮサイトの電灯設備の設備更新及び銚子サイトの防護柵設置を行うものである。 | 第3四半期 | 第3四半期
47 | 東京航空局 | 新千歳空港保安防災総合運用装置設置工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気通信工事 | ・主卓 １式 ・副卓 １式 ・制御架 ２式 ・配管及び電源、通信、光ケーブル等 | 第3四半期 | 第3四半期
48 | 東京航空局 | 釧路空港保安防災総合運用装置設置工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 電気通信工事 | ・主卓 １式 ・副卓 １式 ・制御架 ２式 ・配管及び電源、通信、光ケーブル等 | 第3四半期 | 第3四半期
49 | 東京航空局 | 東京国際空港場周警備設備（京浜運河地区その2）更新工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 4 | 電気通信工事 | ・警戒センサー １０区間 ・カメラ ３台 ・伝送制御装置 ２台 ・配管及び電源、光ケーブル等 | 第3四半期 | 第3四半期
50 | 東京航空局 | 東北VOR/ DME局舎・カウンターポイズ解体工事 | 青森県 | 青森県北上郡東北町 東北VOR/DME | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 撤去一式 局舎：S造、平屋建、延床面積 140㎡ カウンターポイズ：S造、φ50ｍ、高さ 7ｍ | 第3四半期 | 第3四半期
51 | 東京航空局 | 仙台トロッポ局舎解体工事 | 宮城県 | 宮城県亘理郡山元町 仙台トロッポ | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 撤去一式 CB造、平屋建、延床面積 127.4㎡ | 第3四半期 | 第3四半期
52 | 東京航空局 | 大島トロッポ局舎解体工事 | 東京都 | 東京都大島町 大島トロッポ | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 撤去一式 ＲＣ造 平屋建て 127㎡ | 第3四半期 | 第3四半期
53 | 東京航空局 | 木更津ＶＯＲ／ＤＭＥ局舎・カウンターポイズ解体工事 | 千葉県 | 千葉県木更津市 木更津飛行場 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 撤去一式 〔局舎〕ＲＣ造 平屋建て 176㎡ 〔カウンターポイズ〕 | 第3四半期 | 第3四半期
54 | 東京航空局 | 東京国際空港歩道橋付属ＥＶ塔屋新築工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 建築工事 | 新築一式 Ｓ造２階 24㎡ | 第3四半期 | 第3四半期
55 | 東京航空局 | 東京国際空港T104上水ポンプ場発電設備工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 電気工事又は 機械器具設置工事 | T104ポンプ場非常用発電装置の更新工事 非常用発電設備 １台 引込開閉器盤 １面 他 | 第3四半期 | 第3四半期
56 | 東京航空局 | 新千歳空港滑走路面監視装置（Ｂ滑走路）更新工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 電気通信工事 | 新千歳空港B滑走路滑走路面監視装置の更新工事を行うものである。 | 第3四半期 | 第3四半期
57 | 東京航空局 | 新島ＲＡＧ更新工事 | 東京都 | 東京都新島村 新島VORTAC | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 電気通信工事 | AG装置設置工事 １式 AG装置撤去工事 １式 | 第3四半期 | 第3四半期
58 | 東京航空局 | 成田国際空港MLAT装置（No.1)移設その他工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H30.11 | ～ | H31.8 | 10 | 電気通信工事 | MLAT移設工事 1式 MLAT撤去工事 １式 | 第3四半期 | 第3四半期
59 | 東京航空局 | 札幌航空交通管制部ＣＶＣＦ入出力盤設置その他工事 | 北海道 | 北海道札幌市 札幌航空交通管制部 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 電気工事 | ＣＶＣＦ入出力盤 1式 ケーブル 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
60 | 東京航空局 | 成田国際空港高圧分岐盤設置その他工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 高圧分岐盤 1式 ケーブル 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
61 | 新千歳空港事務所 | 平成30年度女満別空港ＩＬＳ施設等除雪工事 | 北海道 | 北海道網走郡大空町 女満別空港 |  | ～ |  | 5 | 土木工事 | 積雪により電波の質に影響を与えるおそれのある航空保安無線施設等の運用を確保するための除雪 女満別ILS （RWY18）LOC 前方域 約8,200㎡ 女満別ILS （RWY18）GS C地区 約9,400㎡ A地区 約11,250㎡ 女満別ILS （RWY36）LOC 前方域 7,300㎡ 女満別ILS （RWY36）GS C地区 約9,000㎡ A地区 約11,250㎡ 女満別VOR/DME敷地等 290㎡ カウンターポイズ 約2,100㎡ 女満別SSR敷地、庁舎 道路等 約1,100㎡ | 第3四半期 | 第3四半期
62 | 新千歳空港事務所 | 平成30年度紋別空港ILS施設等除雪工事 | 北海道 | 北海道紋別市 紋別空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 土木工事又はほ装工事 | 航空保安無線施設等の運用確保及びその他施設の維持管理のため除雪を行う。 | 第3四半期 | 第3四半期
63 | 新千歳空港事務所 | 平成30年度中標津空港ILS施設等除雪工事 | 北海道 | 北海道標津郡中標津町 中標津空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 土木工事又はほ装工事 | 航空保安無線施設等の運用確保及びその他施設の維持管理のため除雪を行う。 | 第3四半期 | 第3四半期
64 | 新千歳空港事務所 | 旭川空港ＩＬＳ施設等除雪工事 | 北海道 | 北海道上川郡東神楽町 旭川空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 土木工事又はほ装工事 | 本工事は、無線施設の正常運用及び進入道路／駐車場の確保のため除雪を行う | 第3四半期 | 第3四半期
65 | 仙台空港事務所 | 仙台空港ILS装置航空障害灯交換その他工事 | 宮城県 | 宮城県名取市 仙台空港 | H30.12 | ～ | H31.2 | 3ヶ月 | 電気通信工事 | 仙台ILS装置の航空障害灯及び蓄電池の交換 ・航空障害灯 ８式 ・蓄電池 ２式 | 第3四半期 | 第3四半期
66 | 東京空港事務所 | 東京国際空港庁舎他非常照明更新工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 建築工事 | 庁舎他非常照明の更新工事 | 第3四半期 | 第3四半期
67 | 成田空港事務所 | 第1ASR空中線鉄塔塗装工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 建築工事 | 空中線鉄塔塗装作業 | 第3四半期 | 第3四半期
68 | 東京航空局 | 東京国際空港旧整備場地区場周柵改良工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 土木工事 | 東京国際空港旧整備場地区の場周柵改良 | 第3四半期 | 第3四半期
69 | 東京航空局 | 成田国際空港管理棟無停電電源装置撤去工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 無停電電源装置撤去工事 １式 | 第3四半期 | 第3四半期
70 | 東京航空局 | 新千歳空港幹線ダクト設置その他工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 電気工事 | 幹線ダクト １式 街路灯キュービクル １式 ケーブル １式 | 第3四半期 | 第3四半期
71 | 成田空港事務所 | 第1ASRフェンス補修工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 土木工事 | 第1ASRフェンス補修作業 | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索を使う

## 地図・工事種別から検索
礼文空港
利尻空港
稚内空港
紋別空港
女満別空港
中標津空港
旭川空港
札幌飛行場
[丘珠空港]
千歳飛行場
新千歳空港
釧路空港
帯広空港
函館空港
奥尻空港
青森空港
三沢飛行場
大館能代空港
秋田空港
花巻空港
庄内空港
山形空港
仙台空港
新潟空港
佐渡空港
福島空港
百里飛行場
(茨城空港)
松本空港
静岡空港
調布飛行場
大島空港
新島空港
神津島空港
三宅島空港
八丈島空港
成田国際空港
東京国際空港
道北 3件
道央 7件
道南 2件
道東 2件
青森 2件
宮城 2件
秋田 2件
山形 1件
ボタンを押すと
工事一覧が表示されます
新潟 0件
山梨 0件
静岡 1件
埼玉 1件
栃木 1件
茨城 2件
千葉 5件
羽田空港 15件
東京 4件
ボタンを押すと
工事一覧が表示されます
〔 地図から検索 〕
〔 工事種別から検索 〕
土木工事 13件
建築工事 8件
電気工事 10件
管工事 0件
舗装工事 0件
機械器具設置工事 0件
電気通信工事 15件
水道施設工事 0件

## 1
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
北海道 道北 3件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
27 | 東京航空局 | 利尻仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 | 北海道 | 北海道利尻郡利尻富士町 利尻VOR/DME | H31.3 | ～ | H31.7 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | 仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
28 | 東京航空局 | 奥尻仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 | 北海道 | 北海道奥尻郡奥尻町 奥尻VOR/DME | H31.3 | ～ | H31.7 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | 仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
32 | 東京航空局 | 旭川RCM更新工事 | 北海道 | 北海道上川郡東神楽町 旭川空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気通信工事 | 機器更新工事 1式 機器撤去工事 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
64 | 新千歳空港事務所 | 旭川空港ＩＬＳ施設等除雪工事 | 北海道 | 北海道上川郡東神楽町 旭川空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 土木工事又はほ装工事 | 本工事は、無線施設の正常運用及び進入道路／駐車場の確保のため除雪を行う | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 2
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
北海道 道央 7件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
1 | 東京航空局 | 新千歳空港防災用監視カメラ設置工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気通信工事 | ・警戒センサー ３区間 ・防災用監視カメラ １台 ・監視カメラ柱 １本 ・屋内配管及び光ケーブル等 | 第3四半期 | 第3四半期
4 | 東京航空局 | 新千歳空港構内道路舗装改修その他工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 8 | 土木工事 | 新千歳空港の構内道路舗装改修等 | 第4四半期 | 第4四半期
12 | 東京航空局 | 新千歳空港土木施設維持修繕工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.4 | ～ | H32.6 | 14 | 土木工事 | 土木施設等の維持管理・除雪作業 | 第4四半期 | 第3四半期
23 | 東京航空局 | 新千歳空港他1空港エプロン監視用ＩＴＶ装置更新工事 | 北海道 | 北海道千歳市：新千歳空港 北海道函館市：函館空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 電気通信工事 | 新千歳空港及び函館空港に設置されているエプロン監視用ITV装置の更新工事を行うものである。 | 第4四半期 | 第3四半期
31 | 東京航空局 | 新千歳空港TMU卓設置工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気通信工事 | 機器設置工事（CCS） 1式 付帯設備設置工事 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
33 | 東京航空局 | 新千歳空港01L-ILS更新工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.2 | ～ | H32.2 | 11 | 電気通信工事 | 機器設置工事（01Ｌ-ＬＯＣサイト） 1式 機器設置工事（01Ｌ-GS/T-DMEサイト） 1式 機器設置工事（空港庁舎等） 1式 付帯設備設置工事（01Ｌ-ＬＯＣサイト） 1式 付帯設備設置工事（01Ｌ-GS/T-DMEサイト） 1式 機器撤去工事 1式 01Ｌ-仮設LOC撤去工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
41 | 新千歳空港事務所 | 新千歳空港除雪車庫Ａ棟空調機械室屋上防水改修その他工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.2 | ～ | H31.3 | 2ヶ月 | 建築工事 | 除雪車庫Ａ棟空調機械室屋上部分の防水改修及び軒先パネルの一部修繕を行う。 | 第4四半期 | 第3四半期
47 | 東京航空局 | 新千歳空港保安防災総合運用装置設置工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気通信工事 | ・主卓 １式 ・副卓 １式 ・制御架 ２式 ・配管及び電源、通信、光ケーブル等 | 第3四半期 | 第3四半期
56 | 東京航空局 | 新千歳空港滑走路面監視装置（Ｂ滑走路）更新工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 電気通信工事 | 新千歳空港B滑走路滑走路面監視装置の更新工事を行うものである。 | 第3四半期 | 第3四半期
59 | 東京航空局 | 札幌航空交通管制部ＣＶＣＦ入出力盤設置その他工事 | 北海道 | 北海道札幌市 札幌航空交通管制部 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 電気工事 | ＣＶＣＦ入出力盤 1式 ケーブル 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
70 | 東京航空局 | 新千歳空港幹線ダクト設置その他工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 電気工事 | 幹線ダクト １式 街路灯キュービクル １式 ケーブル １式 | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 3
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
北海道 道東 2件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
5 | 東京航空局 | 釧路空港場周柵下部改良その他工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 8 | 土木工事 | 釧路空港の場周柵下部改修等 | 第4四半期 | 第4四半期
29 | 東京航空局 | 中標津仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 | 北海道 | 北海道標津郡中標津町 中標津VOR/DME | H31.3 | ～ | H31.7 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | 仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
48 | 東京航空局 | 釧路空港保安防災総合運用装置設置工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 電気通信工事 | ・主卓 １式 ・副卓 １式 ・制御架 ２式 ・配管及び電源、通信、光ケーブル等 | 第3四半期 | 第3四半期
61 | 新千歳空港事務所 | 平成30年度女満別空港ＩＬＳ施設等除雪工事 | 北海道 | 北海道網走郡大空町 女満別空港 |  | ～ |  | 5 | 土木工事 | 積雪により電波の質に影響を与えるおそれのある航空保安無線施設等の運用を確保するための除雪 女満別ILS （RWY18）LOC 前方域 約8,200㎡ 女満別ILS （RWY18）GS C地区 約9,400㎡ A地区 約11,250㎡ 女満別ILS （RWY36）LOC 前方域 7,300㎡ 女満別ILS （RWY36）GS C地区 約9,000㎡ A地区 約11,250㎡ 女満別VOR/DME敷地等 290㎡ カウンターポイズ 約2,100㎡ 女満別SSR敷地、庁舎 道路等 約1,100㎡ | 第3四半期 | 第3四半期
62 | 新千歳空港事務所 | 平成30年度紋別空港ILS施設等除雪工事 | 北海道 | 北海道紋別市 紋別空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 土木工事又はほ装工事 | 航空保安無線施設等の運用確保及びその他施設の維持管理のため除雪を行う。 | 第3四半期 | 第3四半期
63 | 新千歳空港事務所 | 平成30年度中標津空港ILS施設等除雪工事 | 北海道 | 北海道標津郡中標津町 中標津空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 土木工事又はほ装工事 | 航空保安無線施設等の運用確保及びその他施設の維持管理のため除雪を行う。 | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 4
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
北海道 道南 2件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
6 | 東京航空局 | 函館空港構内道路舗装改修その他工事 | 北海道 | 北海道函館市 函館空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 8 | 土木工事 | 函館空港の構内道路舗装改修等 | 第4四半期 | 第4四半期
23 | 東京航空局 | 新千歳空港他1空港エプロン監視用ＩＴＶ装置更新工事 | 北海道 | 北海道千歳市：新千歳空港 北海道函館市：函館空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 電気通信工事 | 新千歳空港及び函館空港に設置されているエプロン監視用ITV装置の更新工事を行うものである。 | 第4四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 5
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
青森県 2件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
13 | 東京航空局 | 三沢空港土木施設維持修繕工事 | 青森県 | 青森県三沢市 三沢空港 | H31.4 | ～ | H34.3 | 36 | 土木工事 | 土木施設等の維持管理・除雪作業 | 第4四半期 | 第3四半期
26 | 東京航空局 | 青森空港仮設ＬＯＣ設置工事 | 青森県 | 青森県青森市 青森空港 | H31.3 | ～ | H31.8 | 5 | 電気通信工事 | 仮設ＬＯＣ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
50 | 東京航空局 | 東北VOR/ DME局舎・カウンターポイズ解体工事 | 青森県 | 青森県北上郡東北町 東北VOR/DME | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 撤去一式 局舎：S造、平屋建、延床面積 140㎡ カウンターポイズ：S造、φ50ｍ、高さ 7ｍ | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 6
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
宮城県 2件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
10 | 東京航空局 | 仙台空港２７側進入灯橋梁上部工等工事 | 宮城県 | 宮城県名取市 仙台空港 | H31.4 | ～ | H32.2 | 11 | 土木工事 | 仙台空港の進入灯橋梁付け替え | 第4四半期 | 第4四半期
42 | 仙台空港事務所 | 仙台空港ＴＳＲ雷害対策工事 | 宮城県 | 宮城県名取市 仙台空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 電気通信工事 | 仙台空港ＴＳＲ雷害対策に伴う機器設置および付帯設備の設置 | 第3四半期 | 第4四半期
51 | 東京航空局 | 仙台トロッポ局舎解体工事 | 宮城県 | 宮城県亘理郡山元町 仙台トロッポ | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 撤去一式 CB造、平屋建、延床面積 127.4㎡ | 第3四半期 | 第3四半期
65 | 仙台空港事務所 | 仙台空港ILS装置航空障害灯交換その他工事 | 宮城県 | 宮城県名取市 仙台空港 | H30.12 | ～ | H31.2 | 3ヶ月 | 電気通信工事 | 仙台ILS装置の航空障害灯及び蓄電池の交換 ・航空障害灯 ８式 ・蓄電池 ２式 | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 7
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
秋田県 2件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
16 | 東京航空局 | 秋田空港・航空路監視レーダー事務所庁舎改修工事 | 秋田県 | 秋田県秋田市 秋田空港・航空路監視レーダー | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 管制塔VFR室遮光ロールカーテン更新 一式 外壁、建具防水改修等一式、付帯電気設備改修一式 | 第3四半期 | 第3四半期
18 | 東京航空局 | 秋田DME局舎解体工事 | 秋田県 | 秋田県秋田市 秋田VOR/DME | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 建築工事 | 撤去一式 ＲＣ造 平屋建て 140㎡ | 第3四半期 | 第2四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 8
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
山形県 1件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
25 | 東京航空局 | 庄内空港０９－仮設ＬＯＣ設置工事 | 山形県 | 山形県酒田市 庄内空港 | H31.3 | ～ | H31.7 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | 仮設ＬＯＣ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 10
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
新潟県 0件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工期 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
地図・工事種別から検索に戻る

## 11
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
山梨県 0件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
59 | 東京航空局 | 山梨AEIS局舎解体工事 | 山梨県 | 山梨県中巨摩郡昭和町 山梨AEIS | H30.11 | ～ | H31.2 | 3 | 建築工事 | 撤去 一式 RC造 平屋建 97.2㎡ | 第3四半期 | 第2四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 12
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
静岡県 1件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
15 | 東京航空局 | 浜松ＶＯＲ／ＤＭＥ局舎・カウンターポイズ解体工事 | 静岡県 | 静岡県浜松市 浜松VOR/DME | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 局舎解体撤去（上部・基礎）、カウンターポイズ（φ30ｍ、H=10ｍ）解体撤去、 関連設備撤去 一式 | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 13
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
埼玉県 0件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
60 | 東京航空局 | 東京航空交通管制部空気調和設備工事 | 埼玉県 | 埼玉県所沢市 東京航空交通管制部 | H31.1 | ～ | H32.3 | 15 | 管工事 | 庁舎熱源設備及び空気調和設備の更新工事 冷凍機 ４台 温水ボイラー １台 他 | 第4四半期 | 第2四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 14
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
栃木県 1件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
17 | 東京航空局 | 那須ＤＭＥ局舎撤去工事 | 栃木県 | 栃木県大田原市 那須DME | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 局舎撤去（上部、基礎）、カウンターポイズ基礎撤去、関連設備撤去 一式 | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 15
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
千葉県 5件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
19 | 東京航空局 | 御宿ＶＯＲカウンターポイズ解体工事 | 千葉県 | 千葉県夷隅郡御宿町 御宿VORTAC | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 建築工事 | 撤去一式 S造 φ35m H=6.7m | 第3四半期 | 第2四半期
20 | 東京航空局 | 佐倉ＤＭＥ局舎解体工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 佐倉VOR/DME | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 建築工事 | 局舎撤去一式 RC造一部CB造 平屋建て 125㎡ | 第3四半期 | 第2四半期
21 | 東京航空局 | 銚子VORカウンターポイズ解体工事 | 千葉県 | 千葉県銚子市 銚子VORTAC | H30.12 | ～ | H31.2 | 3ヶ月 | 建築工事 | カウンターポイズ（φ50m、H＝15m）解体 一式 | 第3四半期 | 第3四半期
30 | 東京航空局 | 成田国際空港非常用レーダー展開その他工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H31.1 | ～ | H31.8 | 7 | 電気通信工事 | 非常用レーダー設置工事 1式 展開用地舗装 1式 低圧電源盤設置 1式 避雷設備 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
46 | 成田空港事務所 | 阿見ＤＭＥ他1サイト電灯設備補修 他１件工事 | 千葉県 茨城県 | 千葉県銚子市 銚子TACAN局舎 茨城県稲敷郡阿見町 阿見VOR/DME局舎 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 本工事は、阿見ＤＭＥサイトおよび銚子ＴＡＣＡＮサイトの電灯設備の設備更新及び銚子サイトの防護柵設置を行うものである。 | 第3四半期 | 第3四半期
53 | 東京航空局 | 木更津ＶＯＲ／ＤＭＥ局舎・カウンターポイズ解体工事 | 千葉県 | 千葉県木更津市 木更津飛行場 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 撤去一式 〔局舎〕ＲＣ造 平屋建て 176㎡ 〔カウンターポイズ〕 | 第3四半期 | 第3四半期
58 | 東京航空局 | 成田国際空港MLAT装置（No.1)移設その他工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H30.11 | ～ | H31.8 | 10 | 電気通信工事 | MLAT移設工事 1式 MLAT撤去工事 １式 | 第3四半期 | 第3四半期
60 | 東京航空局 | 成田国際空港高圧分岐盤設置その他工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 高圧分岐盤 1式 ケーブル 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
67 | 成田空港事務所 | 第1ASR空中線鉄塔塗装工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 建築工事 | 空中線鉄塔塗装作業 | 第3四半期 | 第3四半期
69 | 東京航空局 | 成田国際空港管理棟無停電電源装置撤去工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 無停電電源装置撤去工事 １式 | 第3四半期 | 第3四半期
71 | 成田空港事務所 | 第1ASRフェンス補修工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 土木工事 | 第1ASRフェンス補修作業 | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 16
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
茨城県 2件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
14 | 東京航空局 | 平成31年度百里空港土木施設維持修繕工事 | 茨城県 | 茨城県小美玉市 百里空港 | H31.4 | ～ | H32.3 | 12 | 土木工事 | 土木施設等の維持管理・除雪作業 | 第4四半期 | 第4四半期
46 | 成田空港事務所 | 阿見ＤＭＥ他1サイト電灯設備補修 他１件工事 | 千葉県 茨城県 | 千葉県銚子市 銚子TACAN局舎 茨城県稲敷郡阿見町 阿見VOR/DME局舎 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 本工事は、阿見ＤＭＥサイトおよび銚子ＴＡＣＡＮサイトの電灯設備の設備更新及び銚子サイトの防護柵設置を行うものである。 | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 17
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
羽田空港 15件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
2 | 東京航空局 | 東京国際空港航空機騒音測定局新設工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 |  | ～ |  |  | 電気通信工事 | 東京国際空港周辺に新たに航空機騒音測定局を設置するための新設工事を行うものである。 | 第4四半期 | 第4四半期
3 | 東京航空局 | 東京国際空港構内道路擁壁改修等工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.12 | ～ | H31.10 | 8 | 土木工事 | 東京国際空港構内道路の擁壁改修 | 第4四半期 | 第4四半期
7 | 東京航空局 | 東京国際空港車両通路改良その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.5 | ～ | H32.3 | 11 | 土木工事 | 東京国際空港の車両通路改良 | 第4四半期 | 第4四半期
8 | 東京航空局 | 東京国際空港構内道路舗装改修工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 8 | 土木工事 | 東京国際空港の構内道路舗装改修 | 第4四半期 | 第4四半期
9 | 東京航空局 | 東京国際空港構内道路橋塗装改修等工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H32.3 | 12 | 土木工事 | 東京国際空港の橋梁塗装改修 | 第4四半期 | 第4四半期
11 | 東京航空局 | 東京国際空港土木施設維持修繕工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H34.3 | 36 | 土木工事 | 土木施設等の維持管理・除雪作業 | 第4四半期 | 第3四半期
22 | 東京航空局 | (仮称)東京国際空港際内トンネル防災設備工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.2 | ～ | H32.7 | 17ヶ月 | 電気通信工事 | 防災設備新設 一式 | 第4四半期 | 第4四半期
24 | 東京航空局 | 東京国際空港ＲＡＧ空港用ＩＴＶ装置（三宅島空港）更新工事 | 東京都 | 東京都大田区：東京国際空港 東京都三宅島三宅村：三宅島空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 電気通信工事 | 三宅島空港に設置されているＩＴＶ装置2台及び東京空港事務所に設置されているサーバ及び操作装置等の更新工事を行うものである。 | 第3四半期 | 第3四半期
34 | 東京航空局 | 東京国際空港B滑走路用飛行場灯火電力監視制御装置設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 飛行場灯火電力監視制御装置 1式 ケーブル 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
35 | 東京航空局 | 東京国際空港公益共同溝ケーブルラック更新工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | ケーブルラック 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
36 | 東京航空局 | 東京国際空港進入灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.2 | ～ | H32.3 | 13 | 電気工事 | 進入灯火 １式 ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
37 | 東京航空局 | 東京国際空港Ｃ滑走路高速離脱誘導路中心線灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.2 | ～ | H32.3 | 13 | 電気工事 | 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
38 | 東京航空局 | 東京国際空港N地区エプロン照明灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.3 | ～ | H32.3 | 12 | 電気工事 | エプロン照明灯 １式 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
39 | 東京航空局 | 東京国際空港Ｃ誘導路中心線灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.3 | ～ | H31.11 | 8 | 電気工事 | 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
40 | 東京航空局 | 東京国際空港海ほたる地標航空灯台改良その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.1 | ～ | H32.3 | 3 | 電気工事 | ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
49 | 東京航空局 | 東京国際空港場周警備設備（京浜運河地区その2）更新工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 4 | 電気通信工事 | ・警戒センサー １０区間 ・カメラ ３台 ・伝送制御装置 ２台 ・配管及び電源、光ケーブル等 | 第3四半期 | 第3四半期
54 | 東京航空局 | 東京国際空港歩道橋付属ＥＶ塔屋新築工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 建築工事 | 新築一式 Ｓ造２階 24㎡ | 第3四半期 | 第3四半期
55 | 東京航空局 | 東京国際空港T104上水ポンプ場発電設備工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 電気工事又は 機械器具設置工事 | T104ポンプ場非常用発電装置の更新工事 非常用発電設備 １台 引込開閉器盤 １面 他 | 第3四半期 | 第3四半期
66 | 東京空港事務所 | 東京国際空港庁舎他非常照明更新工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 建築工事 | 庁舎他非常照明の更新工事 | 第3四半期 | 第3四半期
68 | 東京航空局 | 東京国際空港旧整備場地区場周柵改良工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 土木工事 | 東京国際空港旧整備場地区の場周柵改良 | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 18
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
東京（羽田空港以外） 4件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
24 | 東京航空局 | 東京国際空港ＲＡＧ空港用ＩＴＶ装置（三宅島空港）更新工事 | 東京都 | 東京都大田区：東京国際空港 東京都三宅島三宅村：三宅島空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 電気通信工事 | 三宅島空港に設置されているＩＴＶ装置2台及び東京空港事務所に設置されているサーバ及び操作装置等の更新工事を行うものである。 | 第3四半期 | 第3四半期
43 | 東京空港事務所 | 八丈島VOR/DMEフェンス更新工事 | 東京都 | 東京都八丈島八丈町 八丈島空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 土木工事 | 八丈島VOR/DMEフェンスの更新工事 | 第4四半期 | 第3四半期
44 | 東京空港事務所 | 大島空港高圧気中開閉器交換工事 | 東京都 | 東京都大島町 大島空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 高圧気中開閉器の交換工事 | 第3四半期 | 第3四半期
45 | 東京空港事務所 | 八丈島空港高圧気中開閉器交換その他工事 | 東京都 | 東京都八丈島八丈町 八丈島空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 高圧気中開閉器、高圧ケーブル（LOC、PAS）の交換工事 | 第3四半期 | 第3四半期
52 | 東京航空局 | 大島トロッポ局舎解体工事 | 東京都 | 東京都大島町 大島トロッポ | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 撤去一式 ＲＣ造 平屋建て 127㎡ | 第3四半期 | 第3四半期
57 | 東京航空局 | 新島ＲＡＧ更新工事 | 東京都 | 東京都新島村 新島VORTAC | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 電気通信工事 | AG装置設置工事 １式 AG装置撤去工事 １式 | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 土木
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
土木工事 13件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
3 | 東京航空局 | 東京国際空港構内道路擁壁改修等工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.12 | ～ | H31.10 | 8 | 土木工事 | 東京国際空港構内道路の擁壁改修 | 第4四半期 | 第4四半期
4 | 東京航空局 | 新千歳空港構内道路舗装改修その他工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 8 | 土木工事 | 新千歳空港の構内道路舗装改修等 | 第4四半期 | 第4四半期
5 | 東京航空局 | 釧路空港場周柵下部改良その他工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 8 | 土木工事 | 釧路空港の場周柵下部改修等 | 第4四半期 | 第4四半期
6 | 東京航空局 | 函館空港構内道路舗装改修その他工事 | 北海道 | 北海道函館市 函館空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 8 | 土木工事 | 函館空港の構内道路舗装改修等 | 第4四半期 | 第4四半期
7 | 東京航空局 | 東京国際空港車両通路改良その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.5 | ～ | H32.3 | 11 | 土木工事 | 東京国際空港の車両通路改良 | 第4四半期 | 第4四半期
8 | 東京航空局 | 東京国際空港構内道路舗装改修工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H31.12 | 8 | 土木工事 | 東京国際空港の構内道路舗装改修 | 第4四半期 | 第4四半期
9 | 東京航空局 | 東京国際空港構内道路橋塗装改修等工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H32.3 | 12 | 土木工事 | 東京国際空港の橋梁塗装改修 | 第4四半期 | 第4四半期
10 | 東京航空局 | 仙台空港２７側進入灯橋梁上部工等工事 | 宮城県 | 宮城県名取市 仙台空港 | H31.4 | ～ | H32.2 | 11 | 土木工事 | 仙台空港の進入灯橋梁付け替え | 第4四半期 | 第4四半期
11 | 東京航空局 | 東京国際空港土木施設維持修繕工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.4 | ～ | H34.3 | 36 | 土木工事 | 土木施設等の維持管理・除雪作業 | 第4四半期 | 第3四半期
12 | 東京航空局 | 新千歳空港土木施設維持修繕工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.4 | ～ | H32.6 | 14 | 土木工事 | 土木施設等の維持管理・除雪作業 | 第4四半期 | 第3四半期
13 | 東京航空局 | 三沢空港土木施設維持修繕工事 | 青森県 | 青森県三沢市 三沢空港 | H31.4 | ～ | H34.3 | 36 | 土木工事 | 土木施設等の維持管理・除雪作業 | 第4四半期 | 第3四半期
14 | 東京航空局 | 平成31年度百里空港土木施設維持修繕工事 | 茨城県 | 茨城県小美玉市 百里空港 | H31.4 | ～ | H32.3 | 12 | 土木工事 | 土木施設等の維持管理・除雪作業 | 第4四半期 | 第4四半期
43 | 東京空港事務所 | 八丈島VOR/DMEフェンス更新工事 | 東京都 | 東京都八丈島八丈町 八丈島空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 土木工事 | 八丈島VOR/DMEフェンスの更新工事 | 第4四半期 | 第3四半期
61 | 新千歳空港事務所 | 平成30年度女満別空港ＩＬＳ施設等除雪工事 | 北海道 | 北海道網走郡大空町 女満別空港 |  | ～ |  | 5 | 土木工事 | 積雪により電波の質に影響を与えるおそれのある航空保安無線施設等の運用を確保するための除雪 女満別ILS （RWY18）LOC 前方域 約8,200㎡ 女満別ILS （RWY18）GS C地区 約9,400㎡ A地区 約11,250㎡ 女満別ILS （RWY36）LOC 前方域 7,300㎡ 女満別ILS （RWY36）GS C地区 約9,000㎡ A地区 約11,250㎡ 女満別VOR/DME敷地等 290㎡ カウンターポイズ 約2,100㎡ 女満別SSR敷地、庁舎 道路等 約1,100㎡ | 第3四半期 | 第3四半期
62 | 新千歳空港事務所 | 平成30年度紋別空港ILS施設等除雪工事 | 北海道 | 北海道紋別市 紋別空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 土木工事又はほ装工事 | 航空保安無線施設等の運用確保及びその他施設の維持管理のため除雪を行う。 | 第3四半期 | 第3四半期
63 | 新千歳空港事務所 | 平成30年度中標津空港ILS施設等除雪工事 | 北海道 | 北海道標津郡中標津町 中標津空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 土木工事又はほ装工事 | 航空保安無線施設等の運用確保及びその他施設の維持管理のため除雪を行う。 | 第3四半期 | 第3四半期
64 | 新千歳空港事務所 | 旭川空港ＩＬＳ施設等除雪工事 | 北海道 | 北海道上川郡東神楽町 旭川空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 土木工事又はほ装工事 | 本工事は、無線施設の正常運用及び進入道路／駐車場の確保のため除雪を行う | 第3四半期 | 第3四半期
68 | 東京航空局 | 東京国際空港旧整備場地区場周柵改良工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 土木工事 | 東京国際空港旧整備場地区の場周柵改良 | 第3四半期 | 第3四半期
71 | 成田空港事務所 | 第1ASRフェンス補修工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 土木工事 | 第1ASRフェンス補修作業 | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 建築
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
建築工事 8件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
15 | 東京航空局 | 浜松ＶＯＲ／ＤＭＥ局舎・カウンターポイズ解体工事 | 静岡県 | 静岡県浜松市 浜松VOR/DME | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 局舎解体撤去（上部・基礎）、カウンターポイズ（φ30ｍ、H=10ｍ）解体撤去、 関連設備撤去 一式 | 第3四半期 | 第3四半期
16 | 東京航空局 | 秋田空港・航空路監視レーダー事務所庁舎改修工事 | 秋田県 | 秋田県秋田市 秋田空港・航空路監視レーダー | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 管制塔VFR室遮光ロールカーテン更新 一式 外壁、建具防水改修等一式、付帯電気設備改修一式 | 第3四半期 | 第3四半期
17 | 東京航空局 | 那須ＤＭＥ局舎撤去工事 | 栃木県 | 栃木県大田原市 那須DME | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 局舎撤去（上部、基礎）、カウンターポイズ基礎撤去、関連設備撤去 一式 | 第3四半期 | 第3四半期
18 | 東京航空局 | 秋田DME局舎解体工事 | 秋田県 | 秋田県秋田市 秋田VOR/DME | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 建築工事 | 撤去一式 ＲＣ造 平屋建て 140㎡ | 第3四半期 | 第2四半期
19 | 東京航空局 | 御宿ＶＯＲカウンターポイズ解体工事 | 千葉県 | 千葉県夷隅郡御宿町 御宿VORTAC | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 建築工事 | 撤去一式 S造 φ35m H=6.7m | 第3四半期 | 第2四半期
20 | 東京航空局 | 佐倉ＤＭＥ局舎解体工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 佐倉VOR/DME | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 建築工事 | 局舎撤去一式 RC造一部CB造 平屋建て 125㎡ | 第3四半期 | 第2四半期
21 | 東京航空局 | 銚子VORカウンターポイズ解体工事 | 千葉県 | 千葉県銚子市 銚子VORTAC | H30.12 | ～ | H31.2 | 3ヶ月 | 建築工事 | カウンターポイズ（φ50m、H＝15m）解体 一式 | 第3四半期 | 第3四半期
41 | 新千歳空港事務所 | 新千歳空港除雪車庫Ａ棟空調機械室屋上防水改修その他工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.2 | ～ | H31.3 | 2ヶ月 | 建築工事 | 除雪車庫Ａ棟空調機械室屋上部分の防水改修及び軒先パネルの一部修繕を行う。 | 第4四半期 | 第3四半期
50 | 東京航空局 | 東北VOR/ DME局舎・カウンターポイズ解体工事 | 青森県 | 青森県北上郡東北町 東北VOR/DME | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 撤去一式 局舎：S造、平屋建、延床面積 140㎡ カウンターポイズ：S造、φ50ｍ、高さ 7ｍ | 第3四半期 | 第3四半期
51 | 東京航空局 | 仙台トロッポ局舎解体工事 | 宮城県 | 宮城県亘理郡山元町 仙台トロッポ | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 撤去一式 CB造、平屋建、延床面積 127.4㎡ | 第3四半期 | 第3四半期
52 | 東京航空局 | 大島トロッポ局舎解体工事 | 東京都 | 東京都大島町 大島トロッポ | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 撤去一式 ＲＣ造 平屋建て 127㎡ | 第3四半期 | 第3四半期
53 | 東京航空局 | 木更津ＶＯＲ／ＤＭＥ局舎・カウンターポイズ解体工事 | 千葉県 | 千葉県木更津市 木更津飛行場 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4ヶ月 | 建築工事 | 撤去一式 〔局舎〕ＲＣ造 平屋建て 176㎡ 〔カウンターポイズ〕 | 第3四半期 | 第3四半期
54 | 東京航空局 | 東京国際空港歩道橋付属ＥＶ塔屋新築工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 建築工事 | 新築一式 Ｓ造２階 24㎡ | 第3四半期 | 第3四半期
66 | 東京空港事務所 | 東京国際空港庁舎他非常照明更新工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 建築工事 | 庁舎他非常照明の更新工事 | 第3四半期 | 第3四半期
67 | 成田空港事務所 | 第1ASR空中線鉄塔塗装工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 建築工事 | 空中線鉄塔塗装作業 | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 電気
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
電気工事 10件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
34 | 東京航空局 | 東京国際空港B滑走路用飛行場灯火電力監視制御装置設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 飛行場灯火電力監視制御装置 1式 ケーブル 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
35 | 東京航空局 | 東京国際空港公益共同溝ケーブルラック更新工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | ケーブルラック 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
36 | 東京航空局 | 東京国際空港進入灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.2 | ～ | H32.3 | 13 | 電気工事 | 進入灯火 １式 ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
37 | 東京航空局 | 東京国際空港Ｃ滑走路高速離脱誘導路中心線灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.2 | ～ | H32.3 | 13 | 電気工事 | 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
38 | 東京航空局 | 東京国際空港N地区エプロン照明灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.3 | ～ | H32.3 | 12 | 電気工事 | エプロン照明灯 １式 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
39 | 東京航空局 | 東京国際空港Ｃ誘導路中心線灯設置その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.3 | ～ | H31.11 | 8 | 電気工事 | 誘導路灯火 １式 ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
40 | 東京航空局 | 東京国際空港海ほたる地標航空灯台改良その他工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.1 | ～ | H32.3 | 3 | 電気工事 | ケーブル １式 | 第4四半期 | 第4四半期
44 | 東京空港事務所 | 大島空港高圧気中開閉器交換工事 | 東京都 | 東京都大島町 大島空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 高圧気中開閉器の交換工事 | 第3四半期 | 第3四半期
45 | 東京空港事務所 | 八丈島空港高圧気中開閉器交換その他工事 | 東京都 | 東京都八丈島八丈町 八丈島空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 高圧気中開閉器、高圧ケーブル（LOC、PAS）の交換工事 | 第3四半期 | 第3四半期
46 | 成田空港事務所 | 阿見ＤＭＥ他1サイト電灯設備補修 他１件工事 | 千葉県 茨城県 | 千葉県銚子市 銚子TACAN局舎 茨城県稲敷郡阿見町 阿見VOR/DME局舎 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 本工事は、阿見ＤＭＥサイトおよび銚子ＴＡＣＡＮサイトの電灯設備の設備更新及び銚子サイトの防護柵設置を行うものである。 | 第3四半期 | 第3四半期
55 | 東京航空局 | 東京国際空港T104上水ポンプ場発電設備工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 電気工事又は 機械器具設置工事 | T104ポンプ場非常用発電装置の更新工事 非常用発電設備 １台 引込開閉器盤 １面 他 | 第3四半期 | 第3四半期
59 | 東京航空局 | 札幌航空交通管制部ＣＶＣＦ入出力盤設置その他工事 | 北海道 | 北海道札幌市 札幌航空交通管制部 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 電気工事 | ＣＶＣＦ入出力盤 1式 ケーブル 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
60 | 東京航空局 | 成田国際空港高圧分岐盤設置その他工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 高圧分岐盤 1式 ケーブル 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
69 | 東京航空局 | 成田国際空港管理棟無停電電源装置撤去工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気工事 | 無停電電源装置撤去工事 １式 | 第3四半期 | 第3四半期
70 | 東京航空局 | 新千歳空港幹線ダクト設置その他工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 電気工事 | 幹線ダクト １式 街路灯キュービクル １式 ケーブル １式 | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 管
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
管工事 0件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工期 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
地図・工事種別から検索に戻る

## 電気通信
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
電気通信工事 15件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
1 | 東京航空局 | 新千歳空港防災用監視カメラ設置工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気通信工事 | ・警戒センサー ３区間 ・防災用監視カメラ １台 ・監視カメラ柱 １本 ・屋内配管及び光ケーブル等 | 第3四半期 | 第3四半期
2 | 東京航空局 | 東京国際空港航空機騒音測定局新設工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 |  | ～ |  |  | 電気通信工事 | 東京国際空港周辺に新たに航空機騒音測定局を設置するための新設工事を行うものである。 | 第4四半期 | 第4四半期
22 | 東京航空局 | (仮称)東京国際空港際内トンネル防災設備工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H31.2 | ～ | H32.7 | 17ヶ月 | 電気通信工事 | 防災設備新設 一式 | 第4四半期 | 第4四半期
23 | 東京航空局 | 新千歳空港他1空港エプロン監視用ＩＴＶ装置更新工事 | 北海道 | 北海道千歳市：新千歳空港 北海道函館市：函館空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 電気通信工事 | 新千歳空港及び函館空港に設置されているエプロン監視用ITV装置の更新工事を行うものである。 | 第4四半期 | 第3四半期
24 | 東京航空局 | 東京国際空港ＲＡＧ空港用ＩＴＶ装置（三宅島空港）更新工事 | 東京都 | 東京都大田区：東京国際空港 東京都三宅島三宅村：三宅島空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 電気通信工事 | 三宅島空港に設置されているＩＴＶ装置2台及び東京空港事務所に設置されているサーバ及び操作装置等の更新工事を行うものである。 | 第3四半期 | 第3四半期
25 | 東京航空局 | 庄内空港０９－仮設ＬＯＣ設置工事 | 山形県 | 山形県酒田市 庄内空港 | H31.3 | ～ | H31.7 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | 仮設ＬＯＣ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
26 | 東京航空局 | 青森空港仮設ＬＯＣ設置工事 | 青森県 | 青森県青森市 青森空港 | H31.3 | ～ | H31.8 | 5 | 電気通信工事 | 仮設ＬＯＣ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
27 | 東京航空局 | 利尻仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 | 北海道 | 北海道利尻郡利尻富士町 利尻VOR/DME | H31.3 | ～ | H31.7 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | 仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
28 | 東京航空局 | 奥尻仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 | 北海道 | 北海道奥尻郡奥尻町 奥尻VOR/DME | H31.3 | ～ | H31.7 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | 仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
29 | 東京航空局 | 中標津仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 | 北海道 | 北海道標津郡中標津町 中標津VOR/DME | H31.3 | ～ | H31.7 | 4ヶ月 | 電気通信工事 | 仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ設置工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
30 | 東京航空局 | 成田国際空港非常用レーダー展開その他工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H31.1 | ～ | H31.8 | 7 | 電気通信工事 | 非常用レーダー設置工事 1式 展開用地舗装 1式 低圧電源盤設置 1式 避雷設備 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
31 | 東京航空局 | 新千歳空港TMU卓設置工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気通信工事 | 機器設置工事（CCS） 1式 付帯設備設置工事 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
32 | 東京航空局 | 旭川RCM更新工事 | 北海道 | 北海道上川郡東神楽町 旭川空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気通信工事 | 機器更新工事 1式 機器撤去工事 1式 | 第3四半期 | 第3四半期
33 | 東京航空局 | 新千歳空港01L-ILS更新工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.2 | ～ | H32.2 | 11 | 電気通信工事 | 機器設置工事（01Ｌ-ＬＯＣサイト） 1式 機器設置工事（01Ｌ-GS/T-DMEサイト） 1式 機器設置工事（空港庁舎等） 1式 付帯設備設置工事（01Ｌ-ＬＯＣサイト） 1式 付帯設備設置工事（01Ｌ-GS/T-DMEサイト） 1式 機器撤去工事 1式 01Ｌ-仮設LOC撤去工事 1式 | 第4四半期 | 第4四半期
42 | 仙台空港事務所 | 仙台空港ＴＳＲ雷害対策工事 | 宮城県 | 宮城県名取市 仙台空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 電気通信工事 | 仙台空港ＴＳＲ雷害対策に伴う機器設置および付帯設備の設置 | 第3四半期 | 第4四半期
47 | 東京航空局 | 新千歳空港保安防災総合運用装置設置工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H30.12 | ～ | H31.3 | 4 | 電気通信工事 | ・主卓 １式 ・副卓 １式 ・制御架 ２式 ・配管及び電源、通信、光ケーブル等 | 第3四半期 | 第3四半期
48 | 東京航空局 | 釧路空港保安防災総合運用装置設置工事 | 北海道 | 北海道釧路市 釧路空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 電気通信工事 | ・主卓 １式 ・副卓 １式 ・制御架 ２式 ・配管及び電源、通信、光ケーブル等 | 第3四半期 | 第3四半期
49 | 東京航空局 | 東京国際空港場周警備設備（京浜運河地区その2）更新工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 4 | 電気通信工事 | ・警戒センサー １０区間 ・カメラ ３台 ・伝送制御装置 ２台 ・配管及び電源、光ケーブル等 | 第3四半期 | 第3四半期
56 | 東京航空局 | 新千歳空港滑走路面監視装置（Ｂ滑走路）更新工事 | 北海道 | 北海道千歳市 新千歳空港 | H31.1 | ～ | H31.3 | 3 | 電気通信工事 | 新千歳空港B滑走路滑走路面監視装置の更新工事を行うものである。 | 第3四半期 | 第3四半期
57 | 東京航空局 | 新島ＲＡＧ更新工事 | 東京都 | 東京都新島村 新島VORTAC | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 電気通信工事 | AG装置設置工事 １式 AG装置撤去工事 １式 | 第3四半期 | 第3四半期
58 | 東京航空局 | 成田国際空港MLAT装置（No.1)移設その他工事 | 千葉県 | 千葉県成田市 成田国際空港 | H30.11 | ～ | H31.8 | 10 | 電気通信工事 | MLAT移設工事 1式 MLAT撤去工事 １式 | 第3四半期 | 第3四半期
65 | 仙台空港事務所 | 仙台空港ILS装置航空障害灯交換その他工事 | 宮城県 | 宮城県名取市 仙台空港 | H30.12 | ～ | H31.2 | 3ヶ月 | 電気通信工事 | 仙台ILS装置の航空障害灯及び蓄電池の交換 ・航空障害灯 ８式 ・蓄電池 ２式 | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 舗装
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
舗装工事 0件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
62 | 新千歳空港事務所 | 平成30年度紋別空港ILS施設等除雪工事 | 北海道 | 北海道紋別市 紋別空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 土木工事又はほ装工事 | 航空保安無線施設等の運用確保及びその他施設の維持管理のため除雪を行う。 | 第3四半期 | 第3四半期
63 | 新千歳空港事務所 | 平成30年度中標津空港ILS施設等除雪工事 | 北海道 | 北海道標津郡中標津町 中標津空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 土木工事又はほ装工事 | 航空保安無線施設等の運用確保及びその他施設の維持管理のため除雪を行う。 | 第3四半期 | 第3四半期
64 | 新千歳空港事務所 | 旭川空港ＩＬＳ施設等除雪工事 | 北海道 | 北海道上川郡東神楽町 旭川空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 土木工事又はほ装工事 | 本工事は、無線施設の正常運用及び進入道路／駐車場の確保のため除雪を行う | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 機械器具
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
機械器具設置工事 0件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 |  | 工期 |  |  |  | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
55 | 東京航空局 | 東京国際空港T104上水ポンプ場発電設備工事 | 東京都 | 東京都大田区 東京国際空港 | H30.11 | ～ | H31.3 | 5 | 電気工事又は 機械器具設置工事 | T104ポンプ場非常用発電装置の更新工事 非常用発電設備 １台 引込開閉器盤 １面 他 | 第3四半期 | 第3四半期
地図・工事種別から検索に戻る

## 水道
平成３０年度 発注の見通しの公表について(平成30年12月現在）【工事】
水道施設工事 0件
東京航空局
東京航空局における平成30年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。なお､ここに掲載する内容は､平成30年12月1日現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。
１．一般競争
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の場所 | 工期 | 工事種別 | 工事の概要 | 入札予定時期 | 参考 （公告予定時期）
地図・工事種別から検索に戻る