## 工事
資料①
2022-10-01
大阪航空局
１．一般競争入札
番 号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の履行場所 | 工期 | 工事の概要 | 工事種別 | 入札予定時期 | 参考（公告予定時期）
1 | 大阪航空局 | 関西国際空港０６Ｒ－ＬＯＣ装置更新その他工事 | 大阪府泉佐野市泉州空港北１ 大阪府泉南市泉州空港南１ 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１ | 6 | 関西国際空港０６Ｒ－ＬＯＣ装置更新を行う。また、０６Ｒ－ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥ装置、０６Ｒ－ＩＭ及び仮設ＬＯＣ装置の撤去を行う | 電気通信工事 | 第1四半期 | 令和3年度 第4四半期
2 | 大阪航空局 | 石見仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置設置工事外１件工事 | 島根県益田市飯田町１６２２－１ 島根県益田市内田町５９７ 愛知県常滑市セントレア１－１ 愛知県常滑市セントレア２ | 8 | 石見仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置設置及び中部仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置の撤去を行う。 | 電気通信工事 | 第1四半期 | 令和3年度 第4四半期
3 | 大阪航空局 | 小松ＲＣＡＧ装置更新その他工事 | 石川県小松市浮柳町 | 12 | 小松ＲＣＡＧ装置の更新及び増波、並びにＲＣＭ装置の設置を行うと共に、これに係る附帯設備の設置を行う。その他、エプロン拡張事業に伴い、幹線ケーブルの切り回しを行う。 | 電気通信工事 | 第1四半期 | 第1四半期
4 | 大阪航空局 | 中部RCAG装置整備その他工事 | 愛知県常滑市セントレア | 12 | 中部空港にＲＣＡＧ装置及びＲＣＭ装置を新規設置すると共に、これに係る附帯設備の設置を行う。 | 電気通信工事 | 第1四半期 | 第1四半期
5 | 大阪航空局 | 三河RCAG装置更新その他工事外1件工事 | 愛知県蒲郡市坂本町字深山２４ 愛知県知多郡南知多町 | 12 | 三河ＲＣＡＧ装置、河和ＲＣＡＧ装置の更新及び増波、並びにＲＣＭ装置の増設を行うと共に、これに係る附帯設備の設置を行う。 | 電気通信工事 | 第1四半期 | 第1四半期
6 | 大阪航空局 | 三国山RCAG装置更新その他工事 | 大阪府和泉市父鬼町 大阪府河内長野市滝畑 和歌山県伊都郡かつらぎ町 | 12 | 三国山ＲＣＡＧ装置及び三国山ＡＥＩＳ装置の更新、並びにＲＣＭ装置の設置を行うと共に、これに係る附帯設備の設置、空中線鉄塔のプラットホーム増設改修を行う。 | 電気通信工事 | 第1四半期 | 第1四半期
7 | 大阪航空局 | 串本RCAG装置更新その他工事 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | 12 | 串本ＲＣＡＧ装置及び串本ＡＥＩＳ装置の更新、並びにＲＣＭ装置の設置を行うと共に、受信局舎のシェルタ化、CAS.netの系統追加等に係る附帯設備の設置を行う。 | 電気通信工事 | 第1四半期 | 第1四半期
8 | 大阪航空局 | 平田RCAG装置更新その他工事外1件工事 | 島根県松江市坂本町 島根県松江市島根町 島根県出雲市本庄町 | 12 | 平田ＲＣＡＧ装置及び美保RCAG装置の更新、並びにＲＣＭ装置の設置を行うと共に、これに係る附帯設備の設置を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2
9 | 大阪航空局 | 久米島仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置設置工事 | 沖縄県島尻郡久米島町 沖縄県那覇市鏡水 | 9 | 久米島ＶＯＲＴＡＣ装置の更新に伴い、その代替施設として運用する仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置設置を行うと共に、これに係る附帯設備の設置を行う。 | 電気通信工事 | 第1四半期 | 第1四半期
10 | 大阪航空局 | 熊本空港ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥ装置設置その他工事 | 熊本県上益城郡益城町 熊本県菊池郡菊陽町 熊本県菊池郡大津町 | 5 | 熊本空港ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥ装置設置、仮設ＬＯＣ装置及び附帯設備の設置 | 電気通信工事 | 第1四半期 | 令和3年度 第4四半期
11 | 大阪航空局 | 航空交通管理センター空気調和設備工事（Ⅲ期） | 福岡県福岡市東区 | 11 | 空気調和設備の更新工事 （マルチ形空気調和機１式、パッケージ形空気調和機１３台、全熱交換ユニット1式、ラインファン1式、天井換気扇1式） | 管工事 | 第1四半期 | 第1四半期
12 | 大阪航空局 | 広島空港VOR/DME局舎空気調和設備工事 | 広島県三原市本郷町 | 6 | 空気調和設備の更新工事 （パッケージ形空気調和機２台） | 管工事 | 第1四半期 | 第1四半期
13 | 大阪航空局 | 下地島空港庁舎外４棟改修その他工事 | 沖縄県宮古島市 | 6 | ・庁舎 RC+S造 3F 2,014㎡ 浸水対策 一式 外壁改修 一式 増築部撤去工事 一式 ・ASR/TX局舎 RC造 1F 227㎡ 浸水対策 一式 外壁・屋上防水改修 一式 ・VOR/DME局舎 RC造 1F 103㎡ ・RX局舎 RC造 1F 77㎡ ・電源局舎 RC造 1F 380㎡ 浸水対策 一式 | 建築工事 | 2 | 第1四半期
14 | 大阪航空局 | 宮古空港･航空路監視レーダー事務所庁舎改修工事 | 沖縄県宮古島市 | 6 | RC造 6F 1748㎡ 外壁・屋上防水改修 一式 耐震改修 一式 | 建築工事 | 3 | 2
15 | 大阪航空局 | 小松空港自動化トラクタ車庫新築工事 | 石川県小松市浮柳町 | 6 | 木造 1F 約180㎡ 新築工事 一式 | 建築工事 | 第1四半期 | 令和3年度 第4四半期
16 | 大阪航空局 | 八尾空港自動化トラクタ車庫新築工事 | 大阪府八尾市 | 6 | S造 1F 約220㎡ 新築工事 一式 | 建築工事 | 2 | 第1四半期
17 | 大阪航空局 | 福岡空港可搬形電源設備保管庫新築工事 | 福岡県福岡市博多区 | 6 | S造 1F 約210㎡ 新築工事 一式 | 建築工事 | 第1四半期 | 令和3年度 第4四半期
18 | 大阪航空局 | 北九州空港自動化トラクタ車庫新築工事 | 福岡県北九州市小倉南区 | 6 | RC造 1F 約220㎡ 新築工事 一式 | 建築工事 | 第1四半期 | 令和3年度 第4四半期
19 | 大阪航空局 | 加世田基地局外１棟撤去工事 | 鹿児島県南さつま市加世田 | 6 | 基地局舎、電源局舎 撤去工事 一式 外構 撤去工事 一式 | 建築工事 | 2 | 2
20 | 大阪航空局 | 松山空港車庫撤去その他工事 | 愛媛県松山市南吉田町 | 5 | 車庫 S造平屋建52.2㎡ 撤去工事一式、外構改修一式 | 建築工事 | 第1四半期 | 令和3年度 第4四半期
21 | 大阪航空局 | 福江空港VOR/DME局舎改修工事 | 長崎県五島市 | 4 | VOR/DME局舎 RC造平屋建137㎡ 外壁・屋上防水改修 一式 | 建築工事 | 2 | 第1四半期
22 | 大阪航空局 | 那覇空港西側車庫新築工事 | 沖縄県那覇市 | 6 | RC造 1F 約400㎡ 新築工事 一式 | 建築工事 | 第1四半期 | 第1四半期
23 | 大阪航空局 | 長崎空港14側進入灯橋梁設置工事 | 長崎県大村市箕島町 （那覇空港地先） | 14 | 長崎空港14側進入灯柱の老朽化に伴い、橋梁形式による整備を行うもので進入灯橋梁（橋長156.85m）及び灯台（2基）の整備を行うもの | 鋼構造物工事 | 3 | 2
24 | 大阪航空局 | 長崎空港貯水槽設置工事 | 長崎県大村市箕島町 （長崎空港内） | 12 | 長崎空港の老朽化した消防水利施設を消火栓から貯水槽方式へ更新する工事。貯水槽12基の新設。 | 土木工事 | 令和3年度 第4四半期 | 令和3年度 第4四半期
25 | 大阪航空局 | 那覇空港上層道路点検歩廊設置工事（その１） | 沖縄県那覇市大嶺鏡水（那覇空港内） | 9 | 那覇空港の既設高架道路橋（橋梁部）の点検に必要となる点検通路（1500m2）を設置するための工事。 | 土木工事 | 第1四半期 | 第1四半期
26 | 大阪航空局 | 那覇空港貯水槽設置等工事 | 沖縄県那覇市大嶺鏡水（那覇空港内） | 8 | 那覇空港の老朽化した消防水利施設を消火栓から貯水槽方式へ更新する工事。貯水槽9基の新設、消防車庫前のアスファルト舗装工事7,890m2及び既設場周道路を移設するためのアスファルト舗装工事1,000m2 | 土木工事 | 2 | 1
27 | 大阪航空局 | 那覇空港18L側進入灯橋梁改修工事 | 沖縄県那覇市大嶺鏡水（那覇空港地先） | 11 | 那覇空港の老朽化した18L側進入灯橋梁の塗装塗替え及びグレーチング当部材交換工事。 | 鋼構造物工事 | 第1四半期 | 令和3年度 第4四半期
28 | 大阪航空局 | 鹿児島空港エプロン照明灯改良その他工事 | 鹿児島県霧島市 | 9 | No.1エプロン照明灯の傾き是正。老朽化に伴うNo.2～9の投光器更新 | 電気工事 | 第1四半期 | 第1四半期
29 | 大阪航空局 | 那覇空港エプロン照明灯用高圧ケーブル切換その他工事 | 沖縄県那覇市 | 6 | 那覇空港ターミナル地区道路整備工事に伴う、エプロン照明灯用高圧ケーブルの切換、撤去 | 電気工事 | 第1四半期 | 令和3年度 第4四半期
30 | 大阪航空局 | 宮崎空港誘導路灯改良その他工事 | 宮崎県宮崎市 | 8 | 新S6誘導路拡幅に伴う灯器設置、撤去 | 電気工事 | 第1四半期 | 第1四半期
31 | 大阪航空局 | 鹿児島空港滑走路灯改良その他工事 | 鹿児島県霧島市 | 9 | 滑走路灯火、進入灯火のLED化 | 電気工事 | 第1四半期 | 第1四半期
32 | 大阪航空局 | 松山空港進入角指示灯監視装置設置その他工事 | 愛媛県松山市南吉田町 | 11 | 進入角指示灯監視装置の設置及び撤去 | 電気工事 | 第1四半期 | 第1四半期
33 | 大阪航空局 | 八尾空港誘導路灯仮設その他工事 | 大阪府八尾市 | 約6ヶ月 | 誘導路灯火の仮設、撤去 | 電気工事 | 2 | 2
34 | 大阪航空局 | 福岡空港滑走路中心線灯改良その他工事 | 福岡県福岡市 | 約6ヶ月 | 滑走路灯火の設置 | 電気工事 | 第1四半期 | 令和3年度 第4四半期
35 | 大阪航空局 | 福岡空港誘導案内灯改良その他工事 | 福岡県福岡市 | 約6ヶ月 | 誘導案内灯の設置 | 電気工事 | 第1四半期 | 令和3年度 第4四半期
36 | 大阪航空局 | 福岡空港誘導路灯改良その他工事 | 福岡県福岡市 | 約6ヶ月 | 誘導路灯火の仮設、撤去 | 電気工事 | 2 | 第1四半期
37 | 大阪航空局 | 小松空港エプロン照明灯改良その他工事 | 石川県小松市 | 6 | C1誘導路中心線灯、誘導路灯の設置、仮設、撤去 | 電気工事 | 3 | 2
38 | 大阪航空局 | 小松空港道路照明灯設置その他工事 | 石川県小松市 | 6 | 道路照明灯の設置、撤去 既設ダクト切り回しに伴うケーブル切り換え工事 | 電気工事 | 2 | 2
39 | 大阪航空局 | 大阪航空局航空安全推進ネットワーク機器移設工事 | 大阪府大阪市中央区 | 8 | 大阪航空局庁舎の移転に伴うネットワーク機器の移設及び撤去並び移転期間中の仮設システム機器設置撤去の工事。 サーバー1式、Safenet端末1型2台、Safenet端末2型4台、大型表示装置1式、ネットワーク端末1式、6面マルチモニタ1式、52型モニタ2台、TV会議用電子黒板2台、分電盤1面、付属機器1式、付属配管配線1式 | 電気通信工事 | 2 | 1
40 | 大阪航空局 | 那覇空港防護システムセンサー仮設その他工事(仮称) | 沖縄県那覇市安次嶺 | 5 | 護岸改良工事に伴う仮設警報センサーの設置及び既設場周柵からの警報センサー等機器を撤去する工事。 可搬型赤外線センサー30基、テンションセンサー約1100m、断線センサー約7000m、付属機器1式、付属配管配線1式 | 電気通信工事 | 2 | 1
41 | 大阪航空局 | 福岡空港SRA保安検査場設置工事(仮称) | 福岡県福岡市博多区 | 5 | SRA地区へ立ち入るのに必要な保安検査を実施するための施設を設置する。 ユニットハウス(10㎡以下)1棟、建築一式工事 | 建築工事 | 4 | 4
42 | 大阪航空局 | 徳島飛行場防護システムセンサー設置工事 | 徳島県板野郡松茂町 | 5 | 徳島飛行場の民航地区の場周柵に警報センサーを設置する。 警報センサー約4500m、付属機器1式、付属配管配線1式 | 電気通信工事 | 3 | 2
43 | 大阪航空局 | 松山空港航空安全推進ネットワーク機器移設その他工事 | 愛媛県松山市南吉田町 | 5 | 松山空港庁舎の浸水対策のため危機管理用ネットワーク機器を上層階へ移設撤し、危機管理機能に必要な附帯設備を整備する工事。 サーバー1式、Safenet端末1型1台、52型モニタ3台、TV会議用電子黒板1台、分電盤1面、付属機器1式、付属配管配線1式 | 電気通信工事 | 3 | 3
44 | 大阪航空局 | 航空機消火訓練設備改修工事(仮称) | 長崎県大村市箕島町 | 5 | 空港消火救難業務従事者が訓練を行う火災消火訓練施設の改修作業。 ホットボックス(燃料制御装置)改修1式 | 機械器具設置工事 | 2 | 2
45 | 大阪航空局 | 大阪国際空港ATIS業務集約整備工事 | 大阪府豊中市蛍池西町 大阪府泉南郡田尻町 | 9 | 大阪国際空港で実施しているＡＴＩＳ業務を関西国際空港へ集約するため、大阪国際空港及び関西国際空港において必要な整備及びこれに係る附帯設備の設置、撤去を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 第1四半期
46 | 大阪航空局 | 中部国際空港飛行場管制シミュレータ設置工事外2件工事 | 愛知県常滑市セントレア 大阪府豊中市蛍池西町 大阪府泉南郡田尻町 | 5 | 中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港飛行場管制シミュレータ装置の設置を行う。 | 電気通信工事 | 第2四半期 | 第1四半期
47 | 大阪航空局 | 本郷VOR/DME装置更新その他工事外2件工事 | 広島県三原市本郷町 | 7 | 本郷ＶＯＲ／ＤＭＥ装置の機器更新及び本郷仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置の撤去を行う。仮設VOR/DME附帯設備の撤去及び飛行場管制シミュレータ装置の設置を行う。 | 電気通信工事 | 第2四半期 | 第1四半期
48 | 大阪航空局 | 高松空港Ａ／Ｇ装置更新その他工事外１件工事 | 香川県高松市香南町 香川県高松市国分寺町 大阪府豊中市蛍池西町 | 7 | 高松空港Ａ／Ｇ装置、ＲＡＧ装置及びＲＣＭ装置、DREC、AEISの更新、並びに大阪空港事務所においてＡＥＩＳ装置の更新を行う。 | 電気通信工事 | 第2四半期 | 第1四半期
49 | 大阪航空局 | 関西国際空港飛行場管制卓増設工事外１件工事 | 大阪府泉南郡田尻町 | 6 | 関西国際空港においてＡ／Ｇ装置の更新及び関西国際空港においてＴＡＰＳ、ＣＣＳ装置、ＴＤＵ装置の増設並びにＡ／Ｇ装置の増波を行う。 | 電気通信工事 | 第2四半期 | 第2四半期
50 | 大阪航空局 | 神戸空港ＡＴＩＳ業務集約整備工事 | 兵庫県神戸市中央区 大阪府泉南郡田尻町 | 5 | 神戸空港で実施しているＡＴＩＳ業務を関西国際空港へ集約するため、神戸空港及び関西国際空港において必要な整備、撤去を行う。 | 電気通信工事 | 第３四半期 | 3
51 | 大阪航空局 | 石見ＶＯＲ／ＤＭＥ装置更新工事 | 島根県益田市市原町 島根県益田市内田町 島根県益田市飯田町 | 7 | 石見ＶＯＲ／ＤＭＥ装置の機器更新及び石見仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置の撤去を行う。 | 電気通信工事 | 第４四半期 | 第３四半期
52 | 大阪航空局 | 能登RCAG装置更新その他工事 | 石川県輪島市三井町 | 8 | 能登RCAG装置の更新、並びにＲＣＭ装置の設置を行うと共に、これに係る附帯設備の設置を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 1
53 | 大阪航空局 | 南大東RCAG更新工事 | 沖縄県島尻郡南大東村 | 8 | 南大東ＲＣＡＧ装置の更新並びに、これに係る附帯設備の設置を行う。 | 電気通信工事 | 4 | 4
54 | 大阪航空局 | 宮古島AEIS更新工事 | 沖縄県宮古島市平良 | 5 | 宮古島AEIS装置の更新並びに、これに係る附帯設備の設置を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2
55 | 大阪航空局 | 奄美TACAN装置更新工事その他工事外１件工事 | 鹿児島県大島郡龍郷町 鹿児島県奄美市笠利町 | 6 | 奄美ＴＡＣＡＮ装置の機器更新およびこれに係る附帯設備の設置を行うほか、奄美ＲＣＡＧ装置の空中線を高利得空中線へ交換を行う。また奄美空港管制塔設備撤去を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2
56 | 大阪航空局 | 大分空港飛行場管制シミュレータ設置工事外４件工事 | 大分県国東市武蔵町 熊本県上益城郡益城町 長崎県大村市箕島町 宮崎県宮崎市 鹿児島県霧島市溝辺町 | 6 | 大分空港、熊本空港、長崎空港、宮崎空港、鹿児島空港における飛行場管制シミュレータ装置の機器更新を行うとともにこれに係る附帯設備の設置を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2
57 | 大阪航空局 | 北九州空港CCS装置更新その他工事 | 福岡県北九州市小倉南区空港北町 福岡県博多区 | 7 | 北九州空港ＣＣＳ装置、ＲＣＭ装置、Ａ／Ｇ装置の機器更新、簡易卓設置及びこれに係る附帯設備の設置を行う。 福岡空港ＲＣＭ装置の機器更新及びこれに係る附帯設備の設置を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2
58 | 大阪航空局 | 熊本空港LOC装置更新その他工事 | 熊本県上益城郡益城町 熊本県菊池郡菊陽町 熊本県菊池郡大津町 | 10 | 熊本空港ＬＯＣ装置の機器更新、ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥ装置及び仮設ＬＯＣ装置の撤去を行うとともにこれに係る附帯設備の撤去を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2
59 | 大阪航空局 | 熊本空港Ａ／Ｇ装置更新工事 | 熊本県上益城郡益城町 | 8 | 熊本空港Ａ／Ｇ装置の機器更新及びこれに係る附帯設備の撤去を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2
60 | 大阪航空局 | 福岡空港MLAT受信局（No.4）移設工事外１件工事 | 福岡県福岡市博多区 | 10 | 福岡空港MLAT送受信局（No.7）及び受信局（No.4）の移設を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 1
61 | 大阪航空局 | 福岡空港仮設34GS/T-DME整備工事外１件工事 | 福岡県福岡市博多区 | 8 | 仮設34GS/T-DME装置設置を行う。また、本設16GS/T-DME装置の撤去を行う。 | 電気通信工事 | 1 | 1
62 | 大阪航空局 | 那覇空港飛行場管制訓練システム設置工事外１件工事 | 沖縄県那覇市大嶺 | 5 | 那覇空港飛行場管制シミュレータを設置及び嘉手納飛行場RAG装置の更新を行う。 | 電気通信工事 | 3 | 2
63 | 大阪航空局 | 嘉手納飛行場RAG装置更新その他工事 | 沖縄県中頭郡嘉手納町 | 7 | 嘉手納飛行場RAG装置の更新を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2
64 | 大阪航空局 | 与那国空港LOC/T-DME装置更新工事外1件工事 | 沖縄県八重山郡与那国町 | 5 | 与那国空港LOC/T-DME装置の更新、与那国空港第2RAG装置設置を行う。 | 電気通信工事 | 3 | 2
65 | 大阪航空局 | 那覇空港A/G装置更新その他工事外２件工事 | 沖縄県那覇市鏡水 沖縄県那覇市大嶺 沖縄県那覇市安次嶺 沖縄県石垣市つから岳 | 5 | 石垣第3航空局の移設及び更新を行う。 | 電気通信工事 | 3 | 2
66 | 大阪航空局 | 下地島空港DREC装置更新その他工事 | 沖縄県宮古島市伊良部 | 6 | 下地島空港DREC装置の更新及び宮古空港CCP装置の更新を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 1
67 | 福岡空港事務所 | 福岡空港A/G装置更新工事外１件工事 | 福岡県福岡市博多区 | 6 | 福岡第2航空局の更新及び非常用レーダー装置展開用地の整備を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2
68 | 大阪航空局 | 福井対空通信施設用40kVA発電装置設置工事 | 福井県坂井郡坂井町 | 5 | 福井対空通信施設へ発電装置を設置する | 電気工事 機械器具設置工事 | 3 | 3
69 | 大阪航空局 | 天草RAG30kVA発電装置設置工事 | 熊本県天草郡五和町 | 3 | 天草RAGへ発電装置を設置する | 電気工事 機械器具設置工事 | 2 | 2
70 | 大阪航空局 | 岩国空港事務所庁舎浸水対策工事 | 山口県岩国市三角町 | 5 | RC造 2F 1,393㎡ 浸水対策 一式 | 建築工事 | 2 | 2
71 | 大阪航空局 | 徳島空港スイーパー車庫新築工事 | 徳島県徳島市 | 7 | RC造 1F 約100㎡ 新築工事 一式 | 建築工事 | 1 | 1
72 | 大阪航空局 | 松山空港予備電源局舎撤去外2件工事 | 愛媛県松山市南吉田町 | 5 | 庁舎 内装改修一式 予備電源局舎 RC造平屋建151.9㎡ 撤去工事一式、外構撤去一式 電源局舎 RC造 3F 1,102㎡ トイレ改修 一式、浸水対策 一式 | 建築工事 | 3 | 3
73 | 大阪航空局 | 宮崎空港スイーパー車庫増築その他工事 | 宮崎県宮崎市 | 7 | RC造 1F 142㎡ 増築工事 一式 外壁・屋上防水改修 一式 | 建築工事 | 1 | 1
74 | 大阪航空局 | 那覇空港立体駐車場（北棟）火災受信機更新工事 | 沖縄県那覇市 | 4 | SRC造 3F 17,026㎡ 火災受信機改修 一式 | 消防施設工事 | 1 | 1
75 | 大阪航空局 | 那覇空港台風避難エプロン上屋外1棟改修工事 | 沖縄県那覇市 | 6 | ・台風避難エプロン上屋 S造 1F 5,099㎡ 外壁改修 一式 ・西側電気室 RC造 1F 63㎡ 外壁改修、防水改修 一式 | 建築工事 | 2 | 1
76 | 大阪航空局 | 石垣空港非常用発電設備格納庫新築外１棟工事 | 沖縄県石垣市 | 7 | ・非常用発電設備格納庫 RC造 1F 約90㎡ 新築工事 一式 ・TSR/TX局舎 RC造 1F 502㎡ 浸水対策 一式 | 建築工事 | 1 | 1
77 | 大阪航空局 | 波照間NDB局舎その他撤去工事 | 沖縄県八重山郡竹富町 | 5 | RC+CB造 1F 117㎡ 撤去工事 一式 | 建築工事 | 3 | 3
78 | 大阪航空局 | 美保空港除雪車庫新築工事 | 鳥取県境港市佐斐神町 | 7 | RC造 1F 約360㎡ 新築工事 一式 | 建築工事 | 2 | 2
79 | 大阪航空局 | 石見空港VOR/DME局舎改修工事 | 島根県益田市市原町 | 5 | RC造 1F 約130㎡ 外壁・屋上防水改修 一式 | 建築工事 | 3 | 3
80 | 大阪航空局 | 対馬空港VOR/DME局舎改修工事 | 長崎県対馬市美津島町 | 5 | RC造 1F 138㎡ 外壁・屋上防水改修 一式 | 建築工事 | 3 | 3
81 | 大阪航空局 | 熊本空港TSR/TX局舎新築工事 | 熊本県上益城郡益城町 | 7 | 約580㎡ 新築工事 一式 | 建築工事 | 2 | 2
82 | 大阪航空局 | 宮崎空港自動化トラクタ車庫新築外1件工事 | 宮崎県宮崎市 | 7 | ・自動化トラクタ車庫 RC造 １F 約220㎡ 新築工事 一式 ・スイーパー車庫 RC造 1F 約70㎡増築 増築、外壁改修、防水改修 一式 | 建築工事 | 2 | 2
83 | 大阪航空局 | 那覇空港スイーパー車庫新築工事 | 沖縄県那覇市 | 7 | 約140㎡ 新築工事 一式 | 建築工事 | 2 | 2
84 | 大阪航空局 | 那覇空港立体駐車場（北棟）改修その他工事 | 沖縄県那覇市 | 7 | SRC造 3F 17,026㎡ 外壁・鉄部改修 一式 火災受信機更新 | 建築工事 | 2 | 2
85 | 大阪航空局 | 那覇空港沖側電気室改修工事 | 沖縄県那覇市 | 5 | RC造 1F 63㎡ 外壁・屋上防水改修 一式 | 建築工事 | 3 | 3
86 | 大阪航空局 | 那覇空港可搬形発電設備保管庫外1棟新築工事 | 沖縄県那覇市 | 7 | ・可搬形発電設備保管庫 RC造 1F 約600㎡ ・スイーパー車庫 RC造 1F 約160㎡ 新築工事 一式 | 建築工事 | 2 | 2
87 | 大阪航空局 | 福岡航空交通管制部ＡＣＣ庁舎外１棟改修工事 | 福岡県福岡市東区 | 7 | ・福岡（管）ACC業務棟 RC造 2F 6,105㎡ 防水改修 一式 ・福岡（管）車庫 RC造 1F 128㎡ 防水・内部改修 一式 ・福岡（管）ACC機械棟 RC造 2F 2,891㎡ 外壁・屋上防水改修 一式 ・福岡（管）第４副変電室 RC造 1F 50㎡ 外壁・屋上防水改修 一式 | 建築工事 | 2 | 2
88 | 大阪航空局 | 松山空港電源局舎内部改修工事 | 愛媛県松山市南吉田町 | 5 | RC造 3F 1,102㎡ トイレ改修 一式 | 建築工事 | 2 | 2
89 | 大阪航空局 | 高知空港電源局舎内部改修工事 | 高知県南国市 | 5 | RC造 1F 1,124㎡ 女子トイレ整備 一式 | 建築工事 | 2 | 2
90 | 大阪航空局 | 糸原宿舎Ａ棟改修工事 | 大分県国東市武蔵町 | 5 | RC造 4F 1,339㎡ 外壁改修 一式 | 建築工事 | 3 | 3
91 | 大阪航空局 | 宮崎空港電源局舎内部改修工事 | 宮崎県宮崎市 | 5 | RC造 1F 1,481㎡ 女子トイレ整備 一式 | 建築工事 | 3 | 3
92 | 大阪航空局 | 糸満宿舎B棟改修工事 | 沖縄県糸満市 | 4 | ・B棟 RC造 5F 2,030.4㎡ 外壁改修 一式 | 建築工事 | 3 | 2
93 | 大阪航空局 | 加世田ARSR局舎外２棟改修その他工事 | 鹿児島県南さつま市 | 5 | ・ARSR局舎 RC造 6F 998㎡ 増築部撤去工事 一式 外壁・屋上防水改修 一式 ・TX局舎 RC造 1F 98㎡ ・RX局舎 RC造 1F 49㎡ 外壁・屋上防水改修 一式 | 建築工事 | 2 | 2
94 | 大阪航空局 | 北九州空港場周柵復旧工事 | 福岡県北九州市小倉南区空港北町 （北九州空港内） | 6 | 台風による破損した場周柵の復旧工事 | 土木工事 | 1 | 1
95 | 大阪航空局 | 大阪国際空港幹線排水路補修工事（その１） | 大阪府豊中市南空港町 | 4 | 大阪国際空港の老朽化した幹線排水路の護岸補修工事 | 土木工事 | 3 | 3
96 | 大阪航空局 | 松山空港幹線排水溝改修工事 | 愛媛県松山市南吉田町（松山空港内） | 6 | 老朽化した地中幹線排水溝ボックスカルバート内の改修工事を行うものである。 ・施工延長 740ｍ | 土木工事 | 4 | 3
97 | 大阪航空局 | 高知空港消防庁舎等用地造成工事 | 高知県南国市久枝（高知空港内） | 6 | 消防庁舎等移転に必要な用地造成工事を行うものである。 ・造成面積 0.5ha | 土木工事 | 令和5年度 第1四半期 | 4
98 | 大阪航空局 | 大分空港自動化トラクタ車庫用地造成工事 | 大分県国東市（大分空港内） | 6 | 車庫新築に必要な用地造成工事を行うものである。 ・造成面積 0.05ka | 土木工事 | 4 | 4
99 | 大阪航空局 | 那覇空港上層道路点検歩廊設置工事（その２） | 沖縄県那覇市安次嶺（那覇空港内） | 8 | 那覇空港の既設高架道路橋（橋梁内部）の点検に必要となる点検通路を設置するものである。 ・点検通路 2000m2 | 土木工事 | 2 | 1
100 | 大阪航空局 | 那覇空港貯水槽設置工事 | 沖縄県那覇市安次嶺（那覇空港内） | 8 | 那覇空港の老朽化した消防水利施設を消火栓から貯水槽方式へ更新工事を行うものである。 ・貯水槽 6基 | 土木工事 | 3 | 2
101 | 大阪航空局 | 那覇空港歩道ルーフ改修工事 | 沖縄県那覇市安次嶺（那覇空港内） | 8 | 高架道路歩道ルーフの建替え工事を行うものである。 ・歩道ルーフ 230ｍ | 鋼構造物 | 令和5年度 第1四半期 | 4
102 | 大阪航空局 | 那覇空港GSE置場新設工事 | 沖縄県那覇市安次嶺（那覇空港内） | 12 | GSE置場新設に伴う用地造成及びコンクリート舗装工事を行うものである。 ・舗装面積 3,000m2 | 土木工事 | 令和5年度 第1四半期 | 4
103 | 大阪航空局 | 那覇空港場周柵新設工事 | 沖縄県那覇市安次嶺（那覇空港内） | 6 | 鋼製メッシュ柵の新設工事を行うものである。 ・延長 260m | 土木工事 | 令和5年度 第1四半期 | 4
104 | 大阪航空局 | 三郡山ARSR進入道路落石防護柵復旧工事 | 福岡県筑紫野市大字油須原 | 6 | 落石防護柵の復旧工事を行うものである。 ・延長 15ｍ | 土木工事 | 3 | 2
105 | 大阪航空局 | 宮崎空港誘導路中心線灯改良その他工事 | 宮崎県宮崎市 | 9 | S７誘導路改良工事に伴う誘導路中心線灯、誘導路灯、滑走路灯、停止線灯、滑走路末端補助灯の設置・仮設・撤去 | 電気工事 | 1 | 1
106 | 大阪航空局 | 宮崎空港過走帯灯改良その他工事 | 宮崎県宮崎市 | 5 | 滑走路端安全区域整備に伴うケーブルの切り回し、過走帯灯、滑走路末端識別灯の設置・撤去 | 電気工事 | 3 | 3
107 | 大阪航空局 | 宮崎空港高圧ケーブル交換その他工事 | 宮崎県宮崎市 | 6 | 第2ASR,LOC,GS-TDME高圧ケーブルの更新、風向灯の更新 | 電気工事 | 第2四半期 | 2
108 | 大阪航空局 | 鹿児島空港誘導路中心線灯改良その他工事 | 鹿児島県霧島市 | 9 | 誘導路中心線灯、誘導案内灯及びエプロン照明灯のLED化 | 電気工事 | 1 | 1
109 | 大阪航空局 | 鹿児島空港庁舎高圧ケーブル改良工事 | 鹿児島県霧島市 | 7 | 庁舎高圧ケーブルの更新 | 電気工事 | 2 | 1
110 | 大阪航空局 | 鹿児島空港引込盤高圧ケーブル改良工事 | 鹿児島県霧島市 | 7 | 引込盤高圧ケーブルの更新 | 電気工事 | 2 | 1
111 | 大阪航空局 | 鹿児島空港誘導路中心線灯設置その他工事 | 鹿児島県霧島市 | 9 | 誘導路新設に伴うケーブル切替、滑走路灯火・誘導路灯火の設置・撤去（基台・配管設置は整備局施工依頼） | 電気工事 | 1 | 1
112 | 大阪航空局 | 八尾空港誘導路灯改良その他工事 | 大阪府八尾市 | 7 | エプロン改良に伴う誘導路灯の撤去、仮設、エプロン照明灯の設置 | 電気工事 | 2 | 2
113 | 大阪航空局 | 高知空港受電ケーブル移設工事 | 高知県南国市 | 5 | 受電ケーブルルートの変更、マンホール及び管路の布設 | 電気工事 | 3 | 2
114 | 大阪航空局 | 松山空港小型機地区エプロン照明灯設置その他工事 | 愛媛県松山市 | 6 | ターミナル地区再編に伴う小型エプロン灯柱の移設、幹線ダクトの切替 | 電気工事 | 1 | 1
115 | 大阪航空局 | 大分空港滑走路中心線灯改良その他工事 | 大分県国東市 | 5 | 舗装改良（令和3年度）に伴う滑走路中心線灯、誘導路中心線灯の改良 | 電気工事 | 3 | 2
116 | 大阪航空局 | 大分空港屋外キュービクル一式製造及び設置 | 大分県国東市 | 9 | SFLキュービクル、No.1,2エプロンキュービクルの更新、No.1,2道路キュービクルの更新、消防庁舎キュービクルの更新 | 電気工事 | 1 | 1
117 | 大阪航空局 | 長崎空港滑走路灯改良その他工事 | 長崎県大村市 | 11 | LED化に伴う進入灯火・滑走路灯火の設置・撤去工事 | 電気工事 | 3 | 3
118 | 大阪航空局 | 長崎空港進入灯撤去その他工事 | 長崎県大村市 | 4 | SALS、ALBの撤去、RWYTILの設置 | 電気工事 | 1 | 1
119 | 大阪航空局 | 長崎空港飛行場灯火・電力監視制御装置改造作業 | 長崎県大村市 | 4 | SALS、ALB撤去、RWYTIL設置に伴う監視装置改造 | 電気工事 | 1 | 1
120 | 大阪航空局 | 宮崎空港外2空港エプロン監視用ITV装置更新工事 | 宮崎県宮崎市 鹿児島県霧島市溝辺町 沖縄県那覇市 | 6 | 宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港に設置されているエプロン監視用ITV装置を更新するもの。また、那覇空港においてエプロン監視用ITV装置を新設するもの。 | 電気通信工事 | 2 | 1
121 | 大阪航空局 | 那覇空港エプロン監視用ITV装置更新その他工事(仮称) | 沖縄県那覇市 | 4 | 那覇空港に設置されているエプロン監視用ITV装置を更新するもの。また、エプロン監視用ITV装置を新設するもの。 | 電気通信工事 | 2 | 1
122 | 大阪航空局 | 鹿児島空港エプロン監視用ITV装置更新工事(仮称) | 鹿児島県霧島市溝辺町 | 4 | 鹿児島空港に設置されているエプロン監視用ITV装置を更新するもの。 | 電気通信工事 | 1 | 1
123 | 大阪航空局 | 福井空港外1空港RAG空港用ITV装置更新工事 | 福井県坂井市春江町 大阪府豊中市 | 4 | 福井空港にITVカメラを設置し、大阪国際空港に出力装置を設置するもの。 | 電気通信工事 | 2 | 2
124 | 大阪航空局 | 隠岐空港RAG空港用ITV装置設置工事 | 島根県隠岐郡隠岐の島町 | 4 | 隠岐空港にITVカメラを増設するもの。 | 電気通信工事 | 3 | 2
125 | 大阪航空局 | 大阪国際空港運航援助情報業務集約工事 | 大阪府豊中市 大阪府泉南郡 | 4 | 大阪国際空港に設置の運航援助情報業務機器を撤去し、一部機器を関西国際空港へ移設するもの。 | 電気通信工事 | 2 | 1
126 | 大阪航空局 | 神戸空港運航情報業務集約工事(仮称) | 兵庫県神戸市 | 2 | 神戸空港に設置の運航援助情報業務機器を撤去するもの | 電気通信工事 | 4 | 3
127 | 大阪航空局 | 鹿児島空港航空機騒音測定局移設工事 | 鹿児島県霧島市 | 2 | 現在航空機騒音測定局を設置している施設の取り壊しに伴い、測定局及び係る附帯設備の移設を行う。 | 電気通信工事 | 3 | 3
128 | 大阪航空局 | 関西国際空港管制塔VFR室その他外2カ所空気調和設備工事 | 大阪府泉南郡田尻町 | 9 | 空気調和設備の更新工事 （パッケージ形空気調和機１２台） | 管工事 | 3 | 2
129 | 大阪航空局 | 広島VOR/DME局舎空気調和設備工事 | 広島県三原市本郷町 | 6 | 空気調和設備の更新工事 （パッケージ形空気調和機２台） | 管工事 | 1 | 1
130 | 大阪航空局 | 北九州空港庁舎VFR室その他空気調和設備工事 | 福岡県北九州市小倉南区 | 8 | 空気調和設備の更新工事 （パッケージ形空気調和機２台、ルームエアコン1台） | 管工事 | 1 | 1
131 | 大阪航空局 | 鹿児島空港消防庁舎空気調和設備工事 | 鹿児島県霧島市溝辺町 | 6 | 空気調和設備の更新工事 （パッケージ形空気調和機５台） | 管工事 | 1 | 1
132 | 大阪航空局 | 熊本空港管制塔・庁舎VFR室その他外1カ所空気調和設備工事 | 熊本県上益城郡益城町 | 8 | 空気調和設備の更新工事 （パッケージ形空気調和機1２台、ルームエアコン1台） | 管工事 | 2 | 1
133 | 大阪航空局 | 石見VOR/DME局舎空気調和設備工事 | 島根県益田市市原町 | 6 | 空気調和設備の更新工事 （パッケージ形空気調和機２台） | 管工事 | 2 | 1
134 | 大阪航空局 | 福江空港VOR/DME局舎空気調和設備工事 | 長崎県五島市堤町 | 6 | 空気調和設備の更新工事 （パッケージ形空気調和機２台） | 管工事 | 3 | 2
135 | 大阪航空局 | 与那国空港電源局舎無線機器室空気調和設備工事 | 沖縄県八重山郡与那国町 | 6 | 空気調和設備の更新工事 （パッケージ形空気調和機２台） | 管工事 | 2 | 1
136 | 大阪航空局 | 八尾空港庁舎一般事務室その他外1カ所空気調和設備工事 | 大阪府八尾市空港 | 8 | 空気調和設備の更新工事 （パッケージ形空気調和機６台、マルチ形空気調和機2式） 換気設備の更新工事 | 管工事 | 3 | 2
137 | 大阪航空局 | 松山空港電源局舎外1カ所空気調和設備工事 | 愛媛県松山市南吉田町 | 7 | 空気調和設備の更新工事 （パッケージ形空気調和機3台、ルームエアコン1台） 換気設備の更新工事 | 管工事 | 3 | 2
138 | 大阪航空局 | 佐賀空港一般事務室用その他空気調和設備工事 | 佐賀県佐賀市川副町 | 8 | 空気調和設備の更新工事 （パッケージ形空気調和機３台、マルチ形空気調和機４式、ルームエアコン４台） 換気設備の更新工事 | 管工事 | 3 | 3
139 | 大阪航空局 | 大分空港一般事務室用その他外1カ所空気調和設備工事 | 大分県国東市武蔵町 | 8 | 空気調和設備の更新工事 （パッケージ形空気調和機３台、マルチ形空気調和機９式） 換気設備の更新工事 | 管工事 | 3 | 3
140 | 大阪航空局 | 那覇空港立体駐車場P1消火設備工事 | 沖縄県那覇市安次嶺 | 9 | 立体駐車場の消火設備更新工事1式 | 管工事 | 2 | 1
141 | 大阪航空局 | 小松空港警備システム設置工事 | 石川県小松市浮柳町 | 8 | 空港警備システムの更新工事 （侵入警戒センサー1式、場周監視カメラ1式） | 電気通信工事 | 3 | 3
142 | 大阪航空局 | 久米島VORTAC局舎空気調和設備工事 | 沖縄県島尻郡久米島町 | 6 | 空気調和設備の更新工事 （パッケージ形空気調和機２台） | 管工事 | 2 | 1
143 | 大阪航空局 | 那覇空港第2ASR/TX局舎空気調和設備工事 | 沖縄県那覇市安次嶺 | 8 | 空気調和設備の更新工事 （パッケージ形空気調和機７台） | 管工事 | 2 | 1
144 | 大阪航空局 | 高知空港事務所庁舎新築工事 | 高知県南国市 | 14 | RC造 3F 約3,000㎡ 新築工事 一式 | 建築工事 | 4 | 3
145 | 広島空港事務所 | 本郷VOR/DMEマウンテントップ法面対策工事 | 広島県三原市本郷町善入寺６４番地３４ | 4 | 本郷ＶＯＲ／ＤＭＥマウンテントップの法面対策工事 西側ブロック積擁壁箇所対策 北側及び西側法面箇所対策 西側植生土のう積箇所対策 | 土木工事 | 2 | 1
146 | 高松空港事務所 | 高松空港DREC装置更新工事 | 香川県高松市 | 5 | 高松空港DREC装置を更新する。 | 電気通信工事 | 1 | 1
147 | 鹿児島空港事務所 | 鹿児島空港照明共同溝補修工事 | 鹿児島県霧島市鹿児島空港内 | 2 | 照明共同溝（約260m）の側壁、頂版のひび割れ等補修１式 | 土木工事 | 3 | 3
148 | 大阪空港事務所 | 美保空港LOC用高圧ケーブル交換その他工事 | 美保空港（鳥取県境港市） | 8 | 美保空港のＬＯＣ用キュービクル他設備の高圧電源ケーブルの更新を行うもの。 概算数量 高圧ケーブル布設・撤去 6kv EM-CET 22sq 約４０００ｍ | 電気工事 | 2 | 2
149 | 大阪空港事務所 | 神戸空港出張所庁舎電話交換機更新工事 | 兵庫県神戸市中央区神戸空港1番 | 9 | 電話交換機及び電話機の更新及び旧装置の撤去（電話交換機の設定含む） | 電気通信工事 | 1 | 1
150 | 中部空港事務所 | 中部国際空港AG装置更新工事（仮） | 愛知県常滑市 | 6 | 中部国際空港A/G装置の設置工事を行う。 | 電気通信工事 | 1 | 1
151 | 中部空港事務所 | 中部RCAG設置工事（仮） | 愛知県常滑市 | 8 | 中部国際空港RCAG装置の設置工事を行う。 | 電気通信工事 | 1 | 1
152 | 那覇空港事務所 | 多良間空港RAG装置更新工事外4件工事 | 沖縄県宮古郡多良間村、沖縄県島尻郡粟国村、沖縄県島尻郡座間味村、沖縄県八重山郡竹富町 | 5 | 多良間空港RAG装置の機器更新及び付帯設備の設置、RAG装置（粟国・慶良間・波照間）、慶良間RAG発電装置、付帯設備の撤去 | 電気通信工事 | 2 | 1
153 | 那覇空港事務所 | 那覇空港ITVカメラ設置工事（仮称） | 沖縄県那覇市安次嶺531-3 | 3 | 那覇空港内の無線施設へITVカメラを設置し第二庁舎で監視するシステムを構築する。 | 電気通信工事 | 3 | 2
154 | 那覇空港事務所 | 宮古空港ＬＯＣキュービクル用高圧ケーブル布設その他工事 | 沖縄県宮古島市平良 | 9 | 老朽化した電力ケーブルの交換を行う | 電気工事 | 第１四半期 | 第１四半期
155 | 那覇空港事務所 | 那覇空港A/G装置更新工事 | 沖縄県那覇市鏡水 | 6 | 那覇空港の第2航空局更新及び第5航空局の更新を行う。 | 電気通信工事 | 3 | 2
156 | 福岡空港事務所 | 山口宇部空港ILS用屋外キュービクル高圧ケーブル改良その他工事 | 山口県宇部市 | 9 | 経年劣化に伴うケーブル交換 高圧ケーブル約３，３００ｍ | 電気工事 | 第1四半期 | 第1四半期
157 | 福岡空港事務所 | 対馬空港受電用高圧ケーブル改良工事 | 長崎県対馬市 | 9 | 経年劣化に伴うケーブル交換 高圧ケーブル約３００ｍ | 電気工事 | 2 | 2
158 | 大阪航空局 | 令和４年度航空機火災消火訓練設備パイロットボックス改修その他工事 | 長崎県大村市箕島町 | 5 | 消火訓練施設の改修 LPガス配管交換 1式、ポジショナー交換 1式、燃焼制御装置電磁弁基部交換 1式 | 機械器具設置工事 | 3 | 2
159 | 大阪航空局 | 壱岐VOR/DME装置更新工事 | 長崎県壱岐市石田町 福岡県福岡市博多区 | 8 | 壱岐VOR/DME装置の更新を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2
160 | 大阪航空局 | 鹿児島仮設VOR/DME装置設置工事 | 鹿児島県鹿児島市吉野町 福岡県福岡市博多区 | 7 | 鹿児島仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置の設置を行う | 電気通信工事 | 2 | 2
161 | 大阪航空局 | 福江ORSR装置更新その他工事 | 長崎県五島市富江町 長崎県五島市上大津町 福岡県福岡市博多区 | 7 | 福江ORSR装置の更新を行う。 | 電気通信工事 | 3 | 3
162 | 大阪航空局 | 久米島VORTAC更新その他工事 | 沖縄県島尻郡久米島町 沖縄県那覇市 | 6 | 久米島ＶＯＲＴＡＣ装置の機器更新およびこれに係る附帯設備の設置を行う | 電気通信工事 | 4 | 4
163 | 大阪航空局 | 岩国ＲＣＡＧ増波その他工事 | 山口県岩国市六呂師 山口県岩国市周東町 | 7 | 岩国ＲＣＡＧ装置の設置を行う | 電気通信工事 | 2 | 2
164 | 大阪航空局 | 北九州空港幹線ケーブル切り回し工事 | 福岡県北九州市小倉南区空港北町６ | 5 | ＧＳＥ機材置場拡張に伴い、現幹線ダクトが撤去となるため、ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥサイト-空港庁舎間、ＶＯＲ／ＤＭＥサイト‐空港庁舎間の幹線ケーブル（光通信）を新たな幹線ダクトに切り回しを行うものである。 | 電気通信工事 | 4 | 3
165 | 大阪航空局 | 那覇空港第2庁舎1号発電装置撤去工事 | 沖縄県那覇市鏡水334 | 3 | 那覇空港第2庁舎1号発電装置を撤去する | 電気工事 機械器具設置工事 | 2 | 2
166 | 大阪航空局 | 那覇空港第2庁舎2号発電装置改修工事 | 沖縄県那覇市鏡水334 | 3 | 那覇空港第2庁舎2号発電装置を単体動作用に改修する | 電気工事 機械器具設置工事 | 3 | 3
167 | 大阪航空局 | 那覇空港第2庁舎発電装置用屋外燃料タンク設置工事 | 沖縄県那覇市鏡水334 | 4 | 那覇空港第2庁舎発電装置用屋外燃料タンクを更新する | 電気工事 機械器具設置工事 | 3 | 3
168 | 大阪航空局 | 高松空港庁舎会議室その他空気調和設備工事 | 香川県高松市香南町由佐3473-3 | 6 | 空気調和設備の更新工事 （パッケージ形空気調和機１台、マルチ空調１台） | 管工事 | 2 | 2
169 | 大阪航空局 | 福岡航空交通管制部雁ノ巣宿舎改修工事 | 福岡県福岡市 | 5 | ・104棟 RC造 4F 1,082㎡ ・105棟 RC造 4F 1,102㎡ 外壁改修 一式 鉄部塗装改修 一式 | 建築工事 | 3 | 3
170 | 大阪航空局 | 宮崎空港事務所庁舎外2棟改修その他工事 | 宮崎県宮崎市 | 6 | ・庁舎 RC造 2F 2,991㎡ VFR室内鉄骨補強、浸水 対策、内装改修 一式 ・消防車庫 RC造 1F 874㎡ 屋上防水改修 一式 ・電源局舎 RC造 1F 1,481㎡ 女子トイレ整備 一式 ・その他無線施設等 浸水対策 | 建築工事 | 第2四半期 | 第2四半期
171 | 大阪航空局 | 石垣空港TSR/TX局舎浸水対策工事 | 沖縄県石垣市 | 5 | ・庁舎 RC造 1F 502㎡ 浸水対策 一式 | 建築工事 | 3 | 第2四半期
172 | 大阪航空局 | 石垣空港可搬形電源設備保管庫新築工事 | 沖縄県石垣市 | 6 | ・可搬形電源設備保管庫 RC造 1F 90㎡ 新築工事 一式 | 建築工事 | 第3四半期 | 第2四半期
173 | 大阪航空局 | 高知空港管制塔VFR室空調機械室増築工事 | 高知県南国市 | 5 | ・管制塔空調機械室 約60㎡増築 | 建築工事 | 4 | 3
174 | 大阪航空局 | 高知空港管制塔庁舎浸水対策外1件工事 | 高知県南国市 | 5 | ・管制塔庁舎 S＋SRC造 4F 559㎡ 浸水対策 | 建築工事 | 3 | 3
175 | 大阪航空局 | 関西国際空港VOR/DME局舎基礎撤去工事 | 大阪府泉佐野市 | 3 | 地下ピット部のみ 撤去 | 建築工事 | 3 | 2
176 | 大阪航空局 | 北九州空港ケーブルダクト布設その他工事 | 福岡県北九州市小倉南区空港北町６ | 7 | エプロン拡張整備に伴う幹線ダクトの切換及び誘導路灯火の移設工事 | 土木工事 | 2 | 2
177 | 大阪航空局 | 那覇空港進入角指示灯改良その他工事 | 沖縄県那覇市安次嶺５３１－３ | 7 | 進入角指示灯、滑走路警戒灯の更新（LED化） 接地帯灯、離陸待機警告灯の新設 | 電気工事 | 2 | 1
178 | 大阪航空局 | 鹿児島空港エプロン照明灯改良その他工事 | 鹿児島県霧島市溝辺町麓８３８ | 8 | No.1エプロン照明灯の建替え及び 既設エプロン照明灯のLED化 | 電気工事 | 2 | 2
179 | 大阪航空局 | 福岡空港ケーブル切換その他工事 | 福岡県福岡市 | 約6ヶ月 | ケーブル経路の切換及び撤去 | 電気工事 | 3 | 2
180 | 大阪航空局 | 小松空港エプロン照明灯キュービクル設置その他工事 | 石川県小松市 | 5 | エプロン照明灯キュービクルの更新 エプロン照明灯No.3～9のLED化 平行誘導路中心線灯の設置、仮設、撤去 | 電気工事 | 3 | 2
181 | 大阪航空局 | 小松空港エプロン照明灯設置その他工事 | 石川県小松市 | 6 | No.1エプロン照明灯の更新 既設ダクト切り回しに伴うケーブル切り換え工事 C1誘導路中心線灯、誘導路灯の設置、仮設、撤去 構内道路照明灯の設置、撤去 | 電気工事 | 2 | 2
182 | 宮崎空港事務所 | 宮崎空港無線施設ネットワークカメラ増設工事 | 宮崎県宮崎市赤江無番地 | 4 | 施設監視ネットワークカメラの増設 | 電気通信工事 | 2 | 2
183 | 大阪空港事務所 | 今の山ＲＣＡＧ増波その他工事外１件工事 | 高知県土佐清水市 | 7 | 今の山ＲＣＡＧ装置及び清水ＲＣＡＧ装置の設置、並びにＲＣＭ装置の増設を行うと共に、これに係る附帯設備の設置を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2
184 | 大阪空港事務所 | 淡路ＤＭＥ装置更新工事 | 兵庫県南あわじ市 大阪府豊中市蛍池西町 | 6 | 淡路ＤＭＥ装置の設置を行うと共に、これに係る附帯設備の設置を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2
185 | 大阪空港事務所 | 南紀白浜空港LOC用高圧ケーブル交換工事 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 6 | 南紀白浜空港のＬＯＣ用キュービクル設備の高圧電源ケーブルの更新を行うもの。 概算数量 高圧ケーブル布設・撤去 6kv EM-CET 22sq 約２０００ｍ | 電気工事 | 2 | 2
186 | 大阪空港事務所 | 神戸空港LOC用高圧ケーブル交換その他工事 | 兵庫県神戸市 | 6 | 神戸空港のＬＯＣ用キュービクル他設備の高圧電源ケーブルの更新を行うもの。 概算数量 高圧ケーブル布設・撤去 6kv EM-CET 22sq 約５０００ｍ | 電気工事 | 2 | 2
187 | 大阪空港事務所 | 非常用管制塔設備展開撤収工事 | 大阪府豊中市 兵庫県伊丹市 | 4 | 非常用管制塔設備の展開及び撤収 | 電気通信工事 | 3 | 3
188 | 那覇空港事務所 | 那覇空港無線関係施設用ITV設置工事 | 沖縄県那覇市安次嶺531-3 | 3 | 那覇空港内の無線施設へITVカメラを設置し第二庁舎で監視するシステムを構築する。 | 電気通信工事 | 第3四半期 | 2
189 | 那覇空港事務所 | 那覇第2ASR・TXサイト グレーチング設置その他作業 | 沖縄県那覇市安次嶺531-3 | 3 | 進入道路側溝へのグレーチング設置、カーブミラーの設置、タラップの設置。 | 土木工事 | 3 | 2
190 | 那覇空港事務所 | 那覇空港航空灯火用ケーブル布設その他工事 | 沖縄県那覇市 | 7 | 老朽化に伴い、Ａ滑走路中心線灯用ＰＮケーブルなどの布設及び撤去を行うもの。 | 電気工事 | 2 | 2
191 | 那覇空港事務所 | 那覇空港航空保安施設用高圧ケーブル布設その他工事（仮称） | 沖縄県那覇市 | 7 | 老朽化に伴い、西側電気室用高圧ケーブル （6kV EM-CET(EE) 22sq)などの布設及び撤去を行うもの。 | 電気工事 | 2 | 2
192 | 那覇空港事務所 | 第1RX局舎屋外機置場耐風壁設置工事 | 沖縄県那覇市 | 4 | 屋外機置場の嵩上工事 一式 既存RC壁(外周約21.5m)への鉄骨増設 | 建築工事 | 2 | 2
193 | 那覇空港事務所 | 与那国ＲＡＧサイト他１か所フェンス交換工事 | 沖縄県八重山郡与那国町 | 約8ヶ月 | 経年劣化により強度が低下した与那国ＲＡＧサイト、ＶＯＲ／ＤＭＥサイトのフェンス交換を行うものである。 | 土木工事 | 第2四半期 | 第1四半期
194 | 那覇空港事務所 | 南大東RCAG装置更新工事 | 沖縄県島尻郡南大東村 | 7 | 南大東RCAG装置の老朽化に伴う更新工事 | 電気通信工事 | 2 | 2
195 | 福岡空港事務所 | 福岡空港非常用管制塔設備展開工事（仮称） | 福岡県福岡市博多 区上臼井字屋敷２９ ５ 福岡空港内 | 5 | 福岡空港において非常用管制塔設備の展開訓練を実施する為に必要な非常用管制塔設備の運搬、展開、接続及び撤収工事を行うものである。 | 電気通信工事 | 3 | 2
196 | 福岡空港事務所 | 福岡空港A/G装置更新工事 | 福岡県福岡市博多 区上臼井字屋敷２９ ５ 福岡空港内 | 6 | 福岡空港に設置されている対空通信装置の老朽化に伴う更新工事 | 電気通信工事 | 3 | 2
197 | 福岡空港事務所 | 福岡空港非常用レーダー展開用地整備工事（仮称） | 福岡県福岡市博多 区上臼井字屋敷２９ ５ 福岡空港内 | 4 | 滑走路増設工事に伴う非常用レーダー展開用地の整備を行う | 電気通信工事 | 3 | 3
198 | 関西空港事務所 | 関西国際空港ILS用屋外キュービクル高圧ケーブル交換工事 | 大阪府泉佐野市泉州空港北 | 8 | 老朽化した高圧ケーブルの交換作業 概算数量 高圧ケーブル布設・撤去 6kv EM-CET 22sq 約5400m | 電気工事 | 2 | 2
199 | 高松空港事務所 | 林東宿舎屋上防水改修工事 | 香川県高松市林町219番地 | 2 | 林東宿舎の屋上にて防水工事を行うものである。 | 建築工事 | 3 | 3
200 | 鹿児島空港事務所 | 鹿児島空港Ａ／Ｇ装置更新工事外１件工事 | 鹿児島県霧島市 | 5 | 鹿児島空港第２Ａ／Ｇ（ＵＨＦ１波）の更新および第１航空局送信空中線鉄塔の維持に必要な塗装を行う。 | 電気通信工事 | 3 | 2
201 | 鹿児島空港事務所 | 鹿児島空港外１３カ所ＩＴＶ設置工事 | 鹿児島県霧島市溝辺町鹿児島県霧島市隼人町鹿児島県鹿児島市宮之浦町 鹿児島県南さつま市加世田 鹿児島県熊毛郡屋久町鹿児島県熊毛郡中種子町 鹿児島県大島郡奄美市笠利町 鹿児島県大島郡龍郷町鹿児島県大島郡喜界町鹿児島県大島郡和泊町鹿児島県大島郡天城町鹿児島県大島郡与論町 | 6 | 発電設備室及び無停電電源設備室にＩＴＶカメラを設置 | 電気通信工事 | 2 | 2
202 | 鹿児島空港事務所 | 奄美空港ＩＬＳ施設用ケーブル布設工事 | 鹿児島県奄美市笠利町 | 8 | 経年劣化に伴うケーブル交換 高圧ケーブル約３，１００ｍ | 電気工事 | 2 | 2
203 | 松山空港事務所 | 松山SSR施設ITV設置工事 | 愛媛県松山市南吉田町 | 4 | 施設の遠隔監視を可能にするために、松山SSR施設鉄塔及び電源局舎SSR-EQ室にITVを設置する。 | 電気通信工事 | 2 | 2
204 | 大阪航空局 | 関西国際空港２４Ｒ－ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥ装置設置その他工事 | 大阪府泉佐野市泉州空港北１ 大阪府泉南市泉州空港南１ 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１ | 6 | 関西国際空港において、２４Ｒ－ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥ装置、ＭＬＡＴ受信局（Ｎｏ．１３）の設置、２４Ｒ－仮設ＬＯＣの設置並びに附帯設備の設置を行う | 電気通信工事 | 3 | 3
205 | 大阪航空局 | 高知空港高圧ケーブル交換工事 | 高知県南国市物部 | 5 | 高圧ケーブルの交換 約5,000ｍ | 電気工事 | 3 | 3
206 | 大阪航空局 | 松山空港航空灯火施設維持工事（令和４年度～令和７年度） | 愛媛県松山市南吉田町 | 40 | 航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。 | 電気工事 | 3 | 3
207 | 大阪航空局 | 神戸航空交通管制部受配電設備改造工事 | 兵庫県神戸市西区井吹台東町 | 12 | 変圧器盤改造、ＤＶＲ設置及び電源設備の撤去 | 電気工事 | 3 | 3
208 | 大阪航空局 | 北九州空港ケーブルダクト設置その他工事 | 福岡県北九州市小倉南空港北町 | 7 | ケーブルダクトの切り回し及び誘導路灯火の仮設 | 電気工事 | 3 | 3
209 | 大阪航空局 | 福岡空港誘導路灯改良その他工事（その２） | 福岡県福岡市 | 6 | 誘導路灯火の設置、仮設、撤去 | 電気工事 | 第3四半期 | 第3四半期
210 | 大阪航空局 | 高知空港滑走路灯改良その他工事 | 高知県南国市物部 | 13 | LED化に伴う進入灯火、滑走路灯火の設置・撤去工事 | 電気工事 | 第4四半期 | 第3四半期
211 | 大阪航空局 | 八尾空港仮設エプロン照明灯設置その他工事 | 大阪府八尾市空港 | 5 | 仮設エプロン整備に伴うエプロン照明灯の設置、誘導路灯の仮設、撤去 | 電気工事 | 第3四半期 | 第3四半期
212 | 大阪航空局 | 西日本地区航空保安用電気施設監視用ITV設置工事 | 愛知県常滑市セントレア 富山県富山市秋ヶ島 石川県輪島市三井町 石川県小松市浮柳町 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中 大阪府八尾市空港 大阪府池田市空港 兵庫県神戸市中央区神戸空港 兵庫県神戸市西区井吹台東町 和歌山県西牟婁郡白浜町 徳島県板野郡松茂町 香川県高松市香南町由佐 愛媛県松山市南吉田町 高知県南国市物部 岡山県岡山市日応寺 広島県三原市本郷町善入寺 山口県岩国市旭町 鳥取県鳥取市湖山町西 鳥取県境港市佐斐神町 島根県出雲市斐川町沖洲 島根県益田市内田町 | 4 | 西日本地区の航空保安用電気施設監視用ＩＴＶカメラの設置工事 | 電気工事 | 第3四半期 | 第3四半期
213 | 大阪航空局 | 松山空港土木施設維持修繕工事 | 愛媛県松山市南吉田町 | 36 | 松山空港の土木施設の維持修繕及び航空保安施設等の維持を実施修繕するもの 土木施設の巡回点検工、草刈工、清掃工（舗装面清掃工、ゴム除去工、排水溝清掃工）、標識維持工、植栽維持工及び緊急補修工並びに航空保安施設等の草刈工及び植栽維持工を施工 | 舗装工事 | 4 | 3
214 | 大阪航空局 | 宮崎空港土木施設維持修繕工事 | 宮崎県宮崎市大字赤江 | 36 | 宮崎空港の土木施設の維持修繕及び航空保安施設等の維持を実施修繕するもの 土木施設の巡回点検工、草刈工、清掃工（舗装面清掃工、ゴム除去工、排水溝清掃工）、標識維持工、植栽維持工及び緊急補修工並びに航空保安施設等の草刈工及び植栽維持工を施工 | 舗装工事 | 4 | 3
215 | 大阪航空局 | 那覇空港土木施設維持修繕工事 | 沖縄県那覇市安次嶺 | 36 | 那覇空港の土木施設の維持修繕及び航空保安施設等の維持を実施修繕するもの 土木施設の巡回点検工、草刈工、清掃工（舗装面清掃工、ゴム除去工、排水溝清掃工、ポンプ室清掃工）、標識維持工、植栽維持工及び緊急補修工並びに航空保安施設等の草刈工、植栽維持工及び排水溝清掃工を施工 | 舗装工事 | 4 | 3
216 | 大阪航空局 | 北九州空港場周柵復旧工事 | 福岡県北九州市小倉南区空港北町 （北九州空港内） | 3 | 台風による破損した場周柵の復旧工事 | 土木工事 | 3 | 3
217 | 大阪航空局 | 那覇空港上層道路点検歩廊設置工事（その２） | 沖縄県那覇市安次嶺（那覇空港内） | 8 | 那覇空港の既設高架道路橋（橋梁内部）の点検に必要となる点検通路を設置するものである。 ・点検通路 2000m2 | 土木工事 | 令和5年度 第1四半期 | 4
218 | 大阪航空局 | 福岡空港フェンス設置工事 | 福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷295（福岡空港内） | 3 | 福岡空港のフェンスの設置、撤去を行うものであり、防護柵工、構造物撤去工を施工するものである。 | 土木工事 | 3 | 3
219 | 関西空港事務所 | 関西空港事務所電源局舎防災監視盤更新工事 | 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地 | 5 | 老朽化した防災監視盤の更新作業 | 電気通信工事 | 3 | 2
220 | 鹿児島空港事務所 | 鹿児島空港Ａ／Ｇ装置更新工事 | 鹿児島県霧島市 | 5 | 鹿児島空港第２Ａ／Ｇ（ＵＨＦ１波）の更新を行う。 | 電気通信工事 | 3 | 3
221 | 鹿児島空港事務所 | 鹿児島第１航空局送信空中線鉄塔塗装工事 | 鹿児島県霧島市 | 3 | 鹿児島空港第１航空局送信空中線鉄塔の維持に必要な塗装を行う。 | 塗装工事 | 3 | 3
222 | 大阪空港事務所 | 南紀白浜空港外７カ所ＩＴＶ設置その他工事 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 大阪府和泉市伯太町 大阪府和泉市父鬼町 兵庫県川西市 兵庫県豊岡市岩井字河谷 兵庫県南あわじ市 和歌山県日高郡日高町 和歌山県東牟婁郡串本町 | 5 | 発電機室にＩＴＶカメラ等を設置し、大阪施設管理センターに設置されているＩＴＶ監視用ＰＣにて監視・操作を実施できるように調整を行う。ITVカメラ（12台）、ルータ等通信機器一式、LANケーブル一式 | 電気通信工事業 | 3 | 3
223 | 大阪空港事務所 | 石見空港外３カ所ＩＴＶ設置工事 | 島根県益田市内田町 広島県三原市本郷町 山口県岩国市 山口県岩国市旭町 | 5 | 発電機室にＩＴＶカメラ等を設置し、大阪施設管理センターに設置されているＩＴＶ監視用ＰＣにて監視・操作を実施できるように調整を行う。ITVカメラ（12台）、ルータ等通信機器一式、LANケーブル一式 | 電気通信工事業 | 3 | 3
224 | 那覇空港事務所 | 那覇空港誘導路灯火用ケーブル交換その他工事（仮称） | 沖縄県那覇市 | 4 | 老朽化に伴い、誘導路灯火用ＰＮケーブルなどの交換を行う。 | 電気工事 | 3 | 3
225 | 那覇空港事務所 | 那覇空港マンホール交換その他工事（仮称） | 沖縄県那覇市 | 4 | 老朽化に伴い、破損したマンホール及び配管の交換などを行う。 | 電気工事 | 3 | 3
226 | 那覇空港事務所 | 第1RX局舎屋外機置場耐風壁設置工事 | 沖縄県那覇市 | 4 | 屋外機置場の嵩上工事 一式 既存RC壁(外周約21.5m)への鉄骨増設 | 建築工事 | 3 | 3
227 | 那覇空港事務所 | MLAT電源ケーブル切り回し工事（仮称） | 那覇空港事務所内 | 2 | ・管路布設 ・電源ケーブル布設 ・電源ケーブル切り回し | 電気通信工事 | 4 | 3
228 | 那覇空港事務所 | 那覇空港B滑走路STBLセンサー前舗装等工事 | 沖縄県那覇市安次嶺 | 4 | 那覇空港B滑走路のSTBLセンサー前の舗装並びにA滑走路に中央標識を設置。土工80㎥、舗装工843㎡、標識工193㎡ | 舗装工事 | 3 | 2
229 | 那覇空港事務所 | 那覇空港外20カ所機械施設ITV設置工事 | 沖縄県那覇市、本部町、南城市、嘉手納町、久米島町、南大東村、多良間村、宮古島市、石垣市、与那国町 | 4 | 機械施設（発電機室、UPS室）へITVカメラを設置し第二庁舎で監視するシステムを構築する。 | 電気通信工事 | 3 | 3
230 | 高松空港事務所 | 高松空港事務所外４施設ＩＴＶカメラ設置工事 | 香川県高松市香南町 | 5 | 高松空港事務所にITVカメラを設置するもの。 | 電気通信工事 | 3 | 3
231 | 高知空港事務所 | 高知空港A/G装置更新工事 | 高知県南国市 | 4 | 高知空港A/G装置更新並びにこれに係る付帯設備の設置 | 電気通信工事 | 3 | 3
232 | 長崎空港事務所 | 長崎空港管制用ITVカメラ更新工事 | 長崎県大村市箕島町 | 4 | 長崎空港管制用ITVカメラの機器更新及びこれに係る附帯設備の設置、撤去を行うものである。 | 電気通信工事 | 3 | 3
233 | 長崎空港事務所 | 長崎空港機械施設用ITV設置工事 | 長崎県大村市 | 4 | 機械施設を設置する室にＩＴＶを設置し、長崎空港事務所から監視ができるように調整等を行う。 | 電気通信工事 電気工事 | 3 | 3
２．工事希望型競争入札
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の履行場所 | 工 期 | 工事の概要 | 工事種別 | 入札予定時期 | 参考（公告予定時期）
1 | 該当なし
３．通常指名競争入札
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の履行場所 | 工 期 | 工事の概要 | 工事種別 | 入札予定時期 | 参考（公告予定時期）
1 | 該当なし
４．随意契約
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の履行場所 | 工 期 | 工事の概要 | 工事種別 | 契約の締結予定時期 | 参考（公示予定時期）
1 | 該当なし
Note on D230: 工事場所の所在地 ○○県○○市○○町まで 入れてください｡
Note on E230: ｢数字のみ｣入力してください｡ 約８ヶ月→｢８｣
Note on F230: 工事概要と 例：切土○○立法m 主要建設資材需要見込み量を入力してください｡ 例：生コンクリート約○○立法m
Note on G230: 土木工事 建築工事 舗装工事 電気通信工事 等 公告を出す時の工事種別を記載
Note on H230: ｢数字のみ｣入力 第１四半期→｢１｣ ※随意契約は契約 締結予定時期
Note on I230: ｢数字のみ｣入力 第１四半期→｢１｣ ※随意契約の場合は記載不要
Note on G231: 土木工事 建築工事 舗装工事 電気通信工事 等 公告を出す時の工事種別を記載
Note on H231: ｢数字のみ｣入力 第１四半期→｢１｣ ※随意契約は契約 締結予定時期
Note on I231: ｢数字のみ｣入力 第１四半期→｢１｣ ※随意契約の場合は記載不要
Note on G232: 土木工事 建築工事 舗装工事 電気通信工事 等 公告を出す時の工事種別を記載
Note on H232: ｢数字のみ｣入力 第１四半期→｢１｣ ※随意契約は契約 締結予定時期
Note on I232: ｢数字のみ｣入力 第１四半期→｢１｣ ※随意契約の場合は記載不要
Note on I233: ｢数字のみ｣入力 第１四半期→｢１｣ ※随意契約の場合は記載不要
令和４年度 発注の見通しについて（令和4年10月現在） 大阪航空局における令和4年度の発注見通しについて、下記のとおりお知らせします。 ここに掲載する内容は、令和4年10月1日現在の発注予定であるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。 実際の入札公告等の情報は、大阪航空局ホームページの「契約情報」「入札公告等」で確認願います。（https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/contract/tender/) また、「入札公告等に関するメールによる情報提供（試行）」も行っていますので、登録を希望される場合は大阪航空局ホームページにて確認願います。（https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/measure/notice.html）