## 工事
令和5年度発注の見通しの公表について(令和5年10月現在）
2023-10-03
大 阪 航 空 局
大阪航空局における令和5年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。 | [8 empty] | 行の高さは原則100
なお､ここに掲載する内容は､令和5年10月3日現在の予定であるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない業務が
発注される場合があります。
１．一般競争入札
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の履行場所 | 工 期 | 工事の概要 | 工事種別 | 入札予定時期 | 参考（公告予定時期） | 担当 | 都道府県 | 契約方式 | 備考
1 | 大阪航空局 | 那覇空港歩道ルーフ改修工事 | 沖縄県那覇市安次嶺（那覇空港内） | 8 | 高架道路歩道ルーフの建替え工事を行うものである。 ・歩道ルーフ 230ｍ | 鋼構造物 | 第1四半期 | 令和4年度 第4四半期 | 土木課 | 沖縄県
2 | 大阪航空局 | 那覇空港GSE置場用地造成工事 | 沖縄県那覇市安次嶺（那覇空港内） | 9 | GSE置場新設に伴う用地造成を行うものである。 | 土木工事 | 1 | 第1四半期 | 土木課 | 沖縄県
3 | 大阪航空局 | 那覇空港場周柵新設工事 | 沖縄県那覇市安次嶺（那覇空港内） | 6 | 鋼製メッシュ柵の新設工事を行うものである。 ・延長 260m | 土木工事 | 第1四半期 | 第1四半期 | 土木課 | 沖縄県
4 | 大阪航空局 | 八尾空港誘導路灯改良その他工事 | 大阪府八尾市空港２丁目１２(八尾空港内) | 12 | る八尾空港エプロン等改良工事に伴い、誘導路灯の設置、撤去及び仮設並びに仮設エプロン照明灯の設置を行う。 | 電気工事 | 第1四半期 | 令和4年度 第4四半期 | 航空灯火・電気技術課 | 大阪府
5 | 大阪航空局 | 北九州空港ケーブル切換その他工事 | 福岡県北九州市小倉南区空港北町６(北九州空港内) | 6 | 北九州空港エプロン拡張に伴うケーブルの切換及び誘導路灯等の撤去を行う。 | 電気工事 | 第1四半期 | 令和4年度 第4四半期 | 航空灯火・電気技術課 | 福岡県
6 | 大阪航空局 | 那覇空港滑走路警戒灯改良その他工事 | 沖縄県那覇市安次嶺５３１－３(那覇空港内) | 12 | 老朽化に伴う那覇空港A滑走路用滑走路警戒灯更新を行う。 | 電気工事 | 第1四半期 | 令和4年度 第4四半期 | 航空灯火・電気技術課 | 沖縄県
7 | 大阪航空局 | 高知空港高圧ケーブル更新工事 | 高知空港 | 10 | 布設工事：高圧ケーブル（6kV EM-CET22sq(EE)) 約4700ｍ 撤去工事：高圧ケーブル（6kv CV-22sq) 約2500ｍ 、高圧ケーブル（6kv EM-CE-14sq) 約2200ｍ | 電気工事 | 1 | 令和4年度 第4四半期 | 航空灯火・電気技術課 | 高知県
8 | 大阪空港事務所 | 美保空港LOC用高圧ケーブル交換その他工事 | 鳥取県境港市佐斐神町 | 8 | 美保空港のＬＯＣキュービクル及び道路駐車場灯キュービクルの高圧ケーブルの更新を行うもの。 概算数量 高圧ケーブル布設・撤去 6kv EM-CET 22sq 約４０００ｍ | 電気工事 | 2 | 2 | 航空灯火・電気技術官 | 鳥取県
9 | 大阪空港事務所 | 鳥取空港VOR/DME用高圧ケーブル交換工事 | 鳥取県鳥取市湖山町 | 8 | 鳥取空港のＶＯＲ／ＤＭＥ受配電設備の高圧ケーブルの更新を行うもの。 概算数量 高圧ケーブル布設・撤去 6kv EM-CET 22sq 約５３０ｍ | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術官 | 鳥取県
10 | 大阪空港事務所 | 八尾空港移動式定電流調整器用基礎設置工事 | 大阪府八尾市空港 | 3 | 八尾空港の移動式定電流調整器用基礎設置を行うもの。 概算数量 コンクリート製基礎設置 4900×4000×300H | 土木工事 | 3 | 1 | 航空灯火・電気技術官 | 大阪府
11 | 大阪空港事務所 | 大阪国際空港移動式受配電設備用基礎設置工事 | 大阪府豊中市蛍池西町 | 3 | 大阪国際空港の移動式受配電設備用の基礎設置を行うもの。 概算数量 コンクリート製基礎 ２基 4600×5200×300H | 土木工事 | 2 | 1 | 航空灯火・電気技術官 | 大阪府
12 | 大阪空港事務所 | 南紀白浜空港VOR/DME用高圧ケーブル交換工事 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 8 | 南紀白浜空港のＶＯＲ／ＤＭＥ受配電設備の高圧ケーブルの更新を行うもの。 概算数量 高圧ケーブル布設・撤去 6kv EM-CET 22sq 約３８０ｍ | 電気工事 | 2 | 2 | 航空灯火・電気技術官 | 和歌山県
13 | 大阪空港事務所 | 徳島空港場外航空障害灯改良工事 | 徳島県鳴門市大津町 | 9 | 徳島空港の場外の送電鉄塔に設置されている航空障害灯の改良行うもの。 概算数量 航空障害灯設置・撤去 中光度白色航空障害灯 １灯 | 電気工事 | 2 | 1 | 航空灯火・電気技術官 | 徳島県
14 | 大阪空港事務所 | 淡路DME装置撤去工事 | 兵庫県南あわじ市 大阪府豊中市蛍池西町 | 6 | 淡路DME装置の機器撤去及びこれに係る附帯設備の設置・撤去を行うものである。 | 電気通信工事 | 2 | 1 | システム運用管理センター | 兵庫県
15 | 大阪空港事務所 | 三国山ＲＣＭ装置設置工事 | 大阪府和泉市父鬼町 | 3 | 三国山ＲＣＭ装置を設置するものである。 | 電気通信工事 | 1 | 電気通信工事 | システム運用管理センター | 大阪府
16 | 那覇空港事務所 | 南大東RCAG装置フィルタ設置工事（仮称） | 沖縄県島尻郡南大東村 | 3 | 近接周波数へのノイズ混入を防止するためＲＣＡＧ装置へフィルタを設置する | 電気通信工事 | 2 | 2 | システム運用管理センター | 沖縄県
17 | 那覇空港事務所 | 那覇ITV設置工事（仮称） | 那覇空港事務所内 | 6 | 那覇空港内の無線施設の屋外、屋内へITVカメラを設置する。 | 電気通信工事 | 第2四半期 | 第1四半期 | 航空管制技術官 | 沖縄県
18 | 那覇空港事務所 | 第2ASR進入道路グレーチング設置その他工事（仮称） | 那覇空港事務所内 | 3 | 第2TXサイト及び第1RXサイトへタラップを設置する他グレーチングの設置、 カーブミラーの設置。 | 土木工事 | 3 | 2 | 航空管制技術官 | 沖縄県
19 | 那覇空港事務所 | MLATNo,14電源ケーブル切り回し工事（仮称） | 那覇空港事務所内 | 3 | MLAT No,14へ仮設で敷設している電源ケーブルの切り回しを行う。 ※ケーブル敷設、HH設置、管路敷設、仮設ケーブル撤去を行う | 電気通信工事 | 第2四半期 | 第1四半期 | 航空管制技術官 | 沖縄県
20 | 那覇空港事務所 | 宮古空港ＬＯＣキュービクル用高圧ケーブル布設その他工事 | 沖縄県宮古島市平良 | 9 | 老朽化した電力ケーブルの交換を行う | 電気工事 | 第１四半期 | 第１四半期 | 航空灯火・電気技術官 | 沖縄県
21 | 那覇空港事務所 | 那覇空港誘導案内灯用ケーブル布設その他工事 | 沖縄県那覇市安次嶺 | 9 | 回路構成の変更に伴う、航空灯火用ケーブルの布設などを行う | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術官 | 沖縄県
22 | 宮崎空港事務所 | 宮崎空港新エプロン照明灯キュービクル高圧ケーブル交換その他工事 | 宮崎県宮崎市 | 約6ヶ月 | 新エプロン照明灯キュービクル用高圧ケーブルの更新を行う。また、禁止区域灯の設置及び撤去を行う。 | 電気工事 | 第3四半期 | 第2四半期 | 航空灯火・電気技術官 | 宮崎県
23 | 熊本空港事務所 | 熊本空港非常用レーダー展開その他工事 | 熊本県上益城郡益城町大字小谷 | 8ヶ月 | 非常用ターミナルレーダー管制装置の展開及びこれに係る附帯設備の設置並びに非常用ターミナルレーダー管制装置の撤去保管 | 電気通信工事 | 2 | 1 | 航空管制技術官 | 熊本県 | 熊本空港事務所積算・大阪航空局契約 | 熊本空港事務所積算・大阪航空局契約
24 | 大阪航空局 | 松山空港仮設式侵入警戒センサー設置工事（仮称） | 愛媛県松山市南吉田町 | 8 | 仮設式の空港防護システム用侵入警戒センサーの設置を行う 仮設式侵入警戒センサー１式 監視装置１式 | 電気通信工事 | 1 | 1 | 安対課 | 愛媛県
25 | 大阪航空局 | 高知空港防護システム改修その他工事（仮称） | 高知県高知市 | 4 | 空港防護システム及び保安防災総合運用装置で使用しているケーブルの切り回し及び侵入警戒センサーの撤去を行う。 通信ケーブル（光） 新設・撤去 約200m 通信ケーブル（メタル）新設・撤去 約200ｍ 侵入警戒センサー 撤去 約200ｍ | 電気通信工事 | 3 | 3 | 安対課 | 高知県
26 | 大阪航空局 | 北九州空港外１空港仮設式侵入警戒センサー設置工事 | 福岡県北九州市小倉南区空港北町 愛媛県松山市南吉田町 | 8 | 仮設式の空港防護システム用侵入警戒センサーの設置を行う 仮設式侵入警戒センサー１式 監視装置１式 | 電気通信工事 | 2 | 1 | 安対課 | 福岡県 愛媛県
27 | 大阪航空局 | 宮崎空港警備システムセンサー増設その他工事（仮称） | 宮崎県宮崎市赤江 | 4 | 空港警備システム用侵入警戒センサーの増設を行う。 侵入警戒センサー１式 付帯設備工事１式 | 電気通信工事 | 3 | 3 | 安対課 | 宮崎県
28 | 大阪航空局 | 那覇空港防護システム等ケーブル切り回し工事 | 沖縄県那覇市安次嶺 | 2 | 空港防護システムセンサー及び配管の撤去を行う。 侵入警戒センサー撤去１式 | 電気通信工事 | 1 | 1 | 安対課 | 沖縄県
29 | 大阪航空局 | 那覇空港防護システム改修その他工事（仮称） | 沖縄県那覇市安次嶺 | 4 | 空港防護システム用及び場周監視カメラシステム用の通信ケーブルの切り回し及び仮設侵入警戒センサーの設置を行う。 通信ケーブル（光）約600ｍ 仮設式侵入警戒センサー１式 | 電気通信工事 | 3 | 3 | 安対課 | 沖縄県
30 | 大阪航空局 | 鹿児島空港航空機騒音測定局移設工事 | 鹿児島県霧島市溝辺町 | 3 | 鹿児島空港周辺に設置している航空機騒音測定局を既設の場所から移設する。 | 電気通信工事 | 2 | 1 | 環境・地域振興室 | 鹿児島県
31 | 大阪航空局 | 関西国際空港２４Ｒ－ＬＯＣ装置更新その他工事 | 大阪府泉南市 大阪府泉南郡田尻町 | 7 | 関西国際空港２４Ｒ－ＬＯＣ装置、ＩＭ装置の設置及びこれに係る附帯設備の設置。 | 電気通信工事 | 2 | 2 | 管制技術課 | 大阪府 |  | １係
32 | 大阪航空局 | 関西国際空港ＴＡＰＳ設置工事外２件工事 (外：関西国際空港広域セクター整備工事、関西国際空港ＦＡＣＥ装置設置その他工事) | 大阪府泉南郡田尻町 | 8 | 関西国際空港ＴＡＰＳ設置及びこれに係る附帯設備の設置を行う。また、広域セクター整備に伴うTAPS、CCS、TDUの増設を行う。また、ＦＡＣＥ装置、ＴＥＡＭ装置の設置及びこれに係る附帯設備の設置を行うとともに、ＲＣＣ専用電話の撤去を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2 | 管制技術課 | 大阪府 |  | １係
33 | 大阪航空局 | 中部国際空港ＴＡＰＳ設置工事外１件工事 | 愛知県常滑市 | 6 | 中部国際空港ＴＡＰＳ設置及びこれに係る附帯設備の設置、TEAM装置設置、RCC専用電話撤去を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2 | 管制技術課 | 愛知県 |  | １係
34 | 大阪航空局 | 大阪国際空港ＴＡＰＳ設置工事外４件工事 | 大阪府豊中市 | 6 | 大阪国際空港、八尾空港及び神戸空港において、ＴＡＰＳ設置及びこれに係る附帯設備の設置を行う。また大阪国際空港においてFACE設置、TEAM設置、RCC電話撤去及び八尾空港においてFACE設置、RCC電話撤去、ORM撤去を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2 | 管制技術課 | 大阪府 |  | １係
35 | 大阪航空局 | 松山空港ＴＡＰＳ設置工事外１件工事 | 愛媛県松山市 | 6 | 松山空港において、ＴＡＰＳ及びＦＡＣＥ設置及びこれに係る附帯設備の設置を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2 | 管制技術課 | 愛媛県 |  | １係
36 | 大阪航空局 | 岡山空港ＴＡＰＳ設置工事 | 岡山県岡山市 | 6 | 岡山空港ＴＡＰＳ設置及びこれに係る附帯設備の設置を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2 | 管制技術課 | 岡山県 |  | １係
37 | 大阪航空局 | 富山空港ＴＡＰＳ設置工事 | 富山県富山市 | 6 | 富山空港ＴＡＰＳ設置及びこれに係る附帯設備の設置を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 1 | 管制技術課 | 富山県 |  | １係
38 | 大阪航空局 | 関西国際空港Ａ／Ｇ装置増波工事 | 大阪府泉南郡田尻町 大阪府泉佐野市 大阪府泉南市 | 6 | 関西国際空港Ａ／Ｇ装置の増波を行う。 | 電気通信工事 | 令和6年度 | 4 | 管制技術課 | 大阪府 |  | １係
39 | 大阪航空局 | 高松ＲＡＧ増波工事外１件工事 | 香川県高松市 高知県南国市 | 6 | 高松空港及び高知空港において、ＲＡＧ装置の増波を行う。 | 電気通信工事 | 令和6年度 | 4 | 管制技術課 | 香川県 高知県 |  | １係
40 | 高知空港事務所 | 高知空港航空保安施設ケーブル切り回し工事 | 高知県南国市 | 3 | 高知空港において、航空保安無線施設の幹線ケーブル切り回しを行う。 | 電気通信工事 | 3 | 2 | 航空管制技術館 | 高知県 |  | １係
41 | 大阪航空局 | 三国山ＲＣＭ装置移設工事 | 大阪府和泉市 | 3 | 三国山ＡＲＳＲ局舎において、ＲＣＭ移設に係るＮＷ機器の設置を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 1 | 管制技術課 | 大阪府 |  | １係
42 | 大阪航空局 | 出雲空港ＴＤＵ装置設置その他工事外１件工事 | 島根県出雲市 大阪府豊中市 | 5 | 出雲空港において、ＴＤＵ装置及びＤＲＥＣ装置の更新及びこれに係る附帯設備の設置を行う。また、ＦＡＣＥの設置を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2 | 管制技術課 | 島根県 |  | １係
43 | 大阪航空局 | 広島空港非常用ターミナルレーダー管制装置設置工事外１件工事 | 広島県三原市 | 6 | 広島空港非常用ターミナルレーダー管制装置の設置及びこれに係る附帯設備の設置を行う。また、TEAM設置、RCC電話撤去、ORM撤去を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2 | 管制技術課 | 広島県 |  | １係
44 | 大阪航空局 | 広島空港航空保安施設ケーブル切り回し工事 | 広島県三原市 | 3 | 広島空港において、航空保安無線施設の幹線ケーブル切り回しを行う。 | 電気通信工事 | 3 | 2 | 管制技術課 | 広島県 |  | １係
45 | 大阪航空局 | 串本仮設VOR/DME装置設置工事外１件工事 | 和歌山県東牟婁郡串本町出雲 | 9 | 串本ＶＯＲＴＡＣ装置の更新に伴い、その代替施設として運用する仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置設置を行うと共に、これに係る附帯設備の設置を行う。また、串本受信局舎及び串本送信局舎に設置されているＲＣＡＧ装置の撤去及び附帯設備の撤去を行う。 | 電気通信工事 | 1 | 1 | 管制技術課 | 和歌山県 |  | ２係
46 | 大阪航空局 | 串本VORTAC装置更新その他工事 | 和歌山県東牟婁郡串本町出雲 和歌山県西牟婁郡白浜町 | 11 | 串本ＶＯＲＴＡＣ装置の機器更新及び串本仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置の撤去を行う。 | 電気通信工事 | 第4四半期 | 3 | 管制技術課 | 和歌山県 |  | ２係
47 | 大阪航空局 | 中部国際空港Ａ／Ｇ装置更新工事外２件工事 | 愛知県常滑市セントレア 愛知県蒲郡市坂本町 | 7 | 本工事は、中部国際空港Ａ／Ｇ装置の機器更新を行うものである。 中部ＲＣＡＧ装置の増波を行うものである。これに係る附帯設備の設置を行う。 三河ＲＣＡＧ装置の機器更新及びＲＣＭ装置の設置、これに係る附帯設備の設置を行うものである。 | 電気通信工事 | 2 | 2 | 管制技術課 | 愛知県 |  | ２係
48 | 大阪航空局 | 能登RCAG装置更新工事 | 石川県輪島市三井町 | 7 | 能登ＲＣＡＧ装置の機器更新及び増波を行うものである。また、これに係る附帯設備の設置を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 2 | 管制技術課 | 石川県 |  | ２係
49 | 大阪航空局 | 宮古島RCAG装置更新その他工事 | 沖縄県宮古島市平良下里 | 12 | 宮古島RCAG装置の更新並びにＲＣＭ装置の設置を行う。また、これに係る附帯設備の設置を行う。 送信局舎及び受信局舎のRCAG装置移設、附帯設備の撤去を行う。 | 電気通信工事 | 第3四半期 | 第2四半期 | 管制技術課 | 沖縄県 |  | ２係
50 | 大阪航空局 | 鹿児島VORTAC装置更新その他工事 | 鹿児島県鹿児島市宮之浦町 鹿児島県霧島市溝辺町 鹿児島県鹿児島市吉野町 福岡県福岡市博多区 | 9 | 鹿児島ＶＯＲＴＡＣ 装置の機器更新及びこれに係る 附帯設備の設置 、並びに 更新期間終了後に 鹿児島仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置の機器撤去を行うものである 。 | 電気通信工事 | 2 | 1 | 管制技術課 | 鹿児島県、福岡県 |  | ２係
51 | 大阪航空局 | 熊本空港ＴＳＲ／ＴＸ施設整備その他工事 | 熊本県上益城郡益城町杉堂 熊本県上益城郡益城町大字小谷 熊本県菊池郡菊陽町 | 12 | 熊本ＴＳＲ装置の設置、Ａ／Ｇ装置の更新及び移設並びに、これに係る附帯設備の設置を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 1 | 管制技術課 | 熊本県 |  | ３係
52 | 大阪航空局 | 対馬仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置設置工事 | 長崎県対馬市美津島町 | 7 | 対馬仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置設置及び、これに係る附帯設備の設置を行う。 | 電気通信工事 | 2 | 1 | 管制技術課 | 長崎県 |  | ３係
53 | 大阪航空局 | 福江仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置設置工事外１件工事 | 長崎県五島市吉田町 長崎県五島市大津町 長崎県壱岐市石田町 | 7 | 福江仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置設置及び、これに係る附帯設備の設置を行う。また、壱岐仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置撤去及び、これに係る附帯設備の設置撤去を行う。 | 電気通信工事 | 1 | 令和4年度 第4四半期 | 管制技術課 | 長崎県 |  | ３係
54 | 大阪航空局 | 北九州空港幹線ケーブル切り回し工事 | 福岡県北九州市小倉南区 | 4 | 航空保安施設用幹線ケーブル（光ケーブル）を新たな幹線ダクトに切り回しを行うものである。 | 電気通信工事 | 1 | 令和4年度 第4四半期 | 管制技術課 | 福岡県 |  | ３係
55 | 大阪航空局 | 那覇空港ＣＣＳ装置（ＴＭＵ卓）設置その他工事 | 沖縄県那覇市鏡水 | 8 | 那覇空港においてＣＣＳ装置（ＴＭＵ卓）、ＴＤＵ装置、ＴＡＰＳ、ＦＡＣＥ及びＴＥＡＭ各々の端末機器の設置を行うものである。 | 電気通信工事 | 2 | 1 | 管制技術課 | 沖縄県 |  | 推進係
56 | 大阪航空局 | 下地島空港ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥ装置設置その他工事 | 沖縄県宮古島市伊良部 | 8 | 下地島空港GS/T-DME装置及び仮設LOC装置の設置を行う。 | 電気通信工事 | 1 | 令和４年度 第４四半期 | 管制技術課 | 沖縄県 |  | 推進係
57 | 大阪航空局 | 下地島空港LOC装置更新工事その他工事 | 沖縄県宮古島市伊良部 | 8 | 下地島空港ＬＯＣ装置の更新及び仮設ＬＯＣ装置の撤去を行う。 | 電気通信工事 | 4 | 3 | 管制技術課 | 沖縄県 |  | 推進係
58 | 大阪航空局 | 下地島仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置設置工事 | 沖縄県宮古島市伊良部 | 7 | 下地島仮設ＶＯＲ／ＤＭＥ装置の設置を行う。 | 電気通信工事 | 3 | 3 | 管制技術課 | 沖縄県 |  | 推進係
59 | 大阪航空局 | 福岡空港新管制塔設備設置工事 | 福岡県福岡市博多区 | 12 | 福岡空港の管制塔移転に伴いＴＡＰＳ、ＣＣＳ装置、ＴＤＵ装置、ＡＳＤＥ装置、ＴＥＡＭ、ＦＡＣＥ２の設置を行う。 | 電気通信工事 | 3 | 2 | 管制技術課 | 福岡県 |  | 推進係
60 | 大阪航空局 | 福岡空港TAPS設置その他工事 | 福岡県福岡市博多区 | 12 | 福岡空港の庁舎移転に伴いＴＡＰＳ、ＣＣＳ装置、ＴＤＵ装置、ＲＣＭ装置、ＤＲＥＣ装置及びＡ／Ｇ装置の設置及びＴＥＡＭ、ＷＡＭ装置、視覚支援ＨＭＩ受配信装置の移設を行う。 | 電気通信工事 | 4 | 4 | 管制技術課 | 福岡県 |  | 推進係
61 | 大阪航空局 | 福岡空港Ｌ Ｏ Ｃ ／ Ｔ － Ｄ Ｍ Ｅ 装置（ 増設滑走路） 整備工事外１件工事 | 福岡県福岡市博多区 | 12 | 福岡空港の増設滑走路整備に伴う双方向ＬＯＣ／Ｔ－ＤＭＥ装置の整備及びこれに係る附帯設備の設置並びにＭＬＡＴ受信局（Ｎｏ．８）の移設とそれに伴う付帯設備の設置を行うものである | 電気通信工事 | 3 | 2 | 管制技術課 | 福岡県 |  | 推進係
62 | 大阪航空局 | 福岡空港16L-GS/T-DME装置設置工事外1件工事 | 福岡県福岡市博多区 | 10 | 福岡空港16L-GS/T-DME装置の設置及び34GS/T-DME装置の撤去を行う。 | 電気通信工事 | 1 | 1 | 管制技術課 | 福岡県 |  | 推進係
63 | 大阪航空局 | 下地島TSR主空中線鉄塔修繕外２件工事 | 沖縄県宮古島市伊良部 沖縄県宮古島市平良字久貝 | 4 | 宮古空港・航空路監視レーダー事務所が所有する下地島ＴＳＲ主空中線及び従空中線鉄塔の修繕及び宮古島VORTAC空中線カウンターポイズの補修を行うものである。 | 建築工事 鋼構造物工事 | 3 | 2 | 管制技術課 | 沖縄県 | 局契約 | 監理係
64 | 大阪航空局 | 長崎空港無線施設用625kVA発電装置設置工事 | 長崎県大村市箕島町 | 8 | 発電装置の設置および既設発電装置の撤去を行う。 【設置機器】 625kVA発電装置・・・1基 制御盤類・・・5面 放熱装置・・・1基 その他関係機器一式 | 電気工事 機械器具設置工事 | 2 | 2 | 交通管制機械システム室 | 長崎県 |  | システム班
65 | 大阪航空局 | 鹿児島空港無線施設用625kVA発電装置設置工事 | 鹿児島県姶良郡溝辺町 | 8 | 発電装置の設置および既設発電装置の撤去を行う。 【設置機器】 625kVA発電装置・・・1基 制御盤類・・・5面 放熱装置・・・1基 その他関係機器一式 | 電気工事 機械器具設置工事 | 2 | 2 | 交通管制機械システム室 | 鹿児島県 |  | システム班
66 | 大阪航空局 | 壱岐VOR/DME30kVA発電装置設置工事 | 長崎県壱岐市石田町 | 4 | 発電装置の設置および既設発電装置の撤去を行う。 【設置機器】 30kVA発電装置・・・1基 制御盤類・・・2面 燃料タンク・・・1基 その他関係機器一式 | 電気工事 機械器具設置工事 | 3 | 3 | 交通管制機械システム室 | 長崎県 |  | システム班
67 | 大阪航空局 | 宇部VOR/DME30kVA発電装置設置工事 | 山口県宇部市亀浦 | 4 | 発電装置の設置および既設発電装置の撤去を行う。 【設置機器】 30kVA発電装置・・・1基 制御盤類・・・2面 燃料タンク・・・1基 その他関係機器一式 | 電気工事 機械器具設置工事 | 2 | 1 | 交通管制機械システム室 | 山口県 |  | システム班
68 | 大阪航空局 | 武蔵VOR/DME30kVA発電装置設置工事 | 大分県国東市武蔵町 | 4 | 発電装置の設置および既設発電装置の撤去を行う。 【設置機器】 30kVA発電装置・・・1基 制御盤類・・・2面 燃料タンク・・・1基 受電柱・・・1本 その他関係機器一式 | 電気工事 機械器具設置工事 | 3 | 2 | 交通管制機械システム室 | 大分県 |  | システム班
69 | 大阪航空局 | 熊本VOR/DME30kVA発電装置設置工事 | 熊本県菊池郡菊陽町 | 4 | 発電装置の設置および既設発電装置の撤去を行う。 【設置機器】 30kVA発電装置・・・1基 制御盤類・・・2面 燃料タンク・・・1基 その他関係機器一式 | 電気工事 機械器具設置工事 | 2 | 1 | 交通管制機械システム室 | 熊本県 |  | システム班
70 | 大阪航空局 | 福岡空港新庁舎用1500kVA発電装置設置工事 | 福岡県福岡市博多 | 6 | 発電装置の設置を行う。 【設置機器】 1500kVA発電装置・・・1基 制御盤類・・・4面 放熱装置・・・1基 屋内燃料タンク・・・１基 地下燃料タンク・・１基 その他関係機器一式 | 電気工事 機械器具設置工事 | 4 | 3 | 交通管制機械システム室 | 福岡県 |  | システム班
71 | 大阪航空局 | 那覇空港発電装置用屋外燃料タンク設置工事 | 沖縄県那覇市 | 6 | 屋外燃料タンクの設置および既設屋外燃料タンクの撤去を行う。 【設置機器】 屋外燃料タンク（36kL）・・・1基 その他付属機器一式 | 管工事 機械器具設置工事 | 2 | 2 | 交通管制機械システム室 | 沖縄県 |  | システム班
72 | 大阪航空局 | 関西国際空港TRAD-EQ室空気調和設備工事 | 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地 | 約7カ月 | 空気調和設備の更新工事 （交通管制業務用１系統） | 管工事 | 令和5年度 第1四半期 | 第4四半期 | 機械課 | 大阪府
73 | 大阪航空局 | 那覇空港西側排水設備工事 | 沖縄県那覇市安次嶺531-3 | 8 | 排水ポンプ及び付帯機器の更新工事（２式） | 管工事 | 第1四半期 | 第4四半期 | 機械課 | 沖縄県
74 | 大阪航空局 | 中部国際空港第２ASR/SSR局舎外3カ所空気調和設備工事 | 愛知県常滑市セントレア１丁目１番地 | 7 | 空気調和設備の更新工事 （交通管制業務用３系統、一般用３系統） | 管工事 | 2 | 1 | 機械課 | 愛知県
75 | 大阪航空局 | 大阪国際空港庁舎・管制塔機械設備工事（Ⅱ期） | 大阪府豊中市蛍池西町3丁目371番地 | 7 | 空気調和設備、給水設備、消火設備の更新工事（対象：管制塔、庁舎1～6階） | 管工事 | 2 | 1 | 機械課 | 愛知県
76 | 大阪航空局 | 八尾空港一般事務室その他外1カ所空気調和設備工事 | 大阪府八尾市空港2丁目12 | 7 | 空気調和設備の更新工事 （庁舎：一般用７系統、消防庁舎：１系統） | 管工事 | 2 | 2 | 機械課 | 大阪府
77 | 大阪航空局 | 関西国際空港庁舎RADAR-EQ室その他空気調和設備工事（仮称） | 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地 | 8 | 空気調和設備の更新工事 （交通管制業務用２系統） | 管工事 | 2 | 1 | 機械課 | 大阪府
78 | 大阪航空局 | 関西国際空港危機管理室その他外1カ所空気調和設備工事 | 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地 | 6 | 空気調和設備の更新工事 （庁舎：一般用５系統、電源局舎：３系統） | 管工事 | 2 | 2 | 機械課 | 大阪府
79 | 大阪航空局 | 串本VORTAC局舎空気調和設備工事 | 和歌山県東牟婁郡串本町出雲1021 | 7 | 空気調和設備の更新工事 （交通管制業務用１系統） | 管工事 | 1 | 1 | 機械課 | 和歌山県
80 | 大阪航空局 | 広島空港VOR/DME局舎空気調和設備工事 | 広島県三原市本郷町善入寺64-34 | 7 | 空気調和設備の更新工事 （交通管制業務用１系統） | 管工事 | 2 | 1 | 機械課 | 広島県
81 | 大阪航空局 | 岡山空港庁舎一般事務室用空気調和設備工事 | 岡山県岡山市北区日応寺1277(航空局庁舎) | 7 | 空気調和設備の更新工事 （一般用７系統） | 管工事 | 2 | 2 | 機械課 | 岡山県
82 | 大阪航空局 | 松山空港電源局舎外1カ所空気調和設備工事 | 愛媛県松山市南吉田町 | 7 | 空気調和設備の更新工事 （一般用４系統） | 管工事 | 2 | 1 | 機械課 | 愛媛県
83 | 大阪航空局 | 佐賀空港庁舎一般事務室用空気調和設備工事 | 佐賀県佐賀市川副町大字犬井道9476-187 | 9 | 空気調和設備の更新工事 （一般用７系統） | 管工事 | 1 | 1 | 機械課 | 大阪府
84 | 大阪航空局 | 福江ORSR局舎外1カ所空気調和設備工事 | 長崎県五島市富江町長峰2728-1 | 7 | 空気調和設備の更新工事 （交通管制業務用３系統） | 管工事 | 2 | 2 | 機械課 | 長崎県
85 | 大阪航空局 | 大分空港庁舎一般事務室用その他外1カ所空気調和設備工事 | 大分県国東市武蔵町糸原大海田 | 8 | 空気調和設備の更新工事 （庁舎：一般用９系統、消防庁舎：一般用３系統） | 管工事 | 2 | 1 | 機械課 | 大阪府
86 | 大阪航空局 | 熊本空港TSR局舎外1カ所空気調和設備工事 | 熊本県上益城郡益城町大字小谷 | 6 | 空気調和設備の更新工事 （交通管制業務用４系統） | 管工事 | 2 | 1 | 機械課 | 大分県
87 | 大阪航空局 | 鹿児島VORTAC局舎空気調和設備工事 | 鹿児島県鹿児島市宮之浦町4152-2 | 6 | 空気調和設備の更新工事 （交通管制業務用１系統） | 管工事 | 2 | 1 | 機械課 | 鹿児島県
88 | 大阪航空局 | 奄美TACAN局舎外１カ所空気調和設備工事 | 鹿児島県大島郡龍郷町円1213-3 | 6 | 空気調和設備の更新工事 （交通管制業務用１系統） | 管工事 | 2 | 1 | 機械課 | 鹿児島県
89 | 大阪航空局 | 那覇空港管制塔庁舎空気調和設備増設工事 | 沖縄県那覇市安次嶺531-3 | 7 | 空気調和設備の増設工事 （交通管制業務用１系統、一般用１系統） | 管工事 | 1 | 1 | 機械課 | 沖縄県
90 | 大阪航空局 | 与那国空港電源局舎無線機器室空気調和設備工事 | 沖縄県八重山郡与那国町字与那国4350 | 7 | 空気調和設備の更新工事 （交通管制業務用１系統） | 管工事 | 1 | 1 | 機械課 | 沖縄県
91 | 大阪航空局 | 福岡空港ケーブルダクト排水設備工事 | 福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷295 | 8 | ケーブルダクト用排水ポンプその他周辺機器の設置工事 | 管工事 | 1 | 1 | 機械課 | 福岡県
92 | 大阪航空局 | 下地新空港庁舎排水設備改修工事 | 沖縄県宮古島市伊良部字佐和田1739-4 | 5 | 浄化槽及び付帯機器の更新工事 | 管工事 | 1 | 1 | 機械課 | 沖縄県
93 | 大阪航空局 | 小松空港警備システム設置工事 | 石川県小松市浮柳町ヨ21 | 6 | 場周警備システムの更新工事 | 電気通信工事 | 2 | 2 | 機械課 | 石川県
94 | 大阪航空局 | 長崎空港警備システム設置工事 | 長崎県大村市箕島町593-2 | 10 | 場周警備システムの更新工事 | 電気通信工事 | 1 | 1 | 機械課 | 長崎県
95 | 大阪航空局 | 高知空港管制塔VFR空調機械室増築その他工事 | 高知県南国市物部 | 7 | ・増築工事 ＲＣ造 2F 延べ面積：83.2㎡ 増築工事 一式 ・改修工事 S造(一部SRC) 4Ｆ 延べ面積：559.16㎡ 遮光カーテン改修工事 | 建築工事 | 2 | 2 | 建築課 | 高知県
96 | 大阪航空局 | 中部国際空港管制塔長周期地震動対策工事 | 愛知県常滑市セントレア | 25 | S造 5Ｆ 延べ面積：664.57㎡ 地震対策工事 一式 | 建築工事 | 3 | 2 | 建築課 | 愛知県
97 | 大阪航空局 | 中部国際空港電源局舎内部改修工事 | 愛知県常滑市セントレア | 4 | S造 2Ｆ 延べ面積：2020.95㎡ 内部改修（女性トイレ新設）工事 一式 | 建築工事 | 3 | 2 | 建築課 | 愛知県
98 | 大阪航空局 | 大阪国際空港庁舎防災設備更新工事 | 大阪府豊中市蛍池西町 | 7 | SRC造 8Ｆ 延べ面積：13,896.96㎡ 防災設備更新工事 一式 | 建築工事 | 4 | 4 | 建築課 | 大阪府
99 | 大阪航空局 | 関西国際空港電源局舎改修工事 | 大阪府泉南部田尻町 | 6 | S造 2Ｆ 延べ面積：2,447.81㎡ 屋上防水・外壁改修工事、内部改修（女性トイレ新設）工事 一式 | 建築工事 | 2 | 2 | 建築課 | 大阪府
100 | 大阪航空局 | 串本RCAG送信局舎その他外1棟改修その他外2棟工事 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | 5 | ・RCAG受信局舎 CB造 1Ｆ 延べ面積：49.15㎡ 撤去 一式 ・RCAG受信エンジン局舎 CB造 1Ｆ 延べ面積：50.00㎡ 撤去 一式 ・RCAG送信局舎 RC＋CB造 1Ｆ 延べ面積：268.12㎡ 屋上防水、外壁改修工事 一式 ・RCAG送信エンジン局舎 RC造 1Ｆ 延べ面積：45.00㎡ 屋上防水、外壁改修工事 一式 ・VORTAC局舎 RC造 1Ｆ 延べ面積：126.00㎡ 屋上防水、外壁改修工事 一式 | 建築工事 | 3 | 2 | 建築課 | 和歌山県
101 | 大阪航空局 | 美保空港事務所庁舎改修工事 | 鳥取県境港市佐斐町 | 5 | RC造 2Ｆ 延べ面積：1,262.25㎡ 省エネ対策工事 一式 | 建築工事 | 3 | 2 | 建築課 | 鳥取県
102 | 大阪航空局 | 広島空港ASR/TX局舎外2棟改修工事 | 広島県三原市本郷町 | 6 | ・ASR/TX局舎（RC造 平屋 延べ面積：340.00㎡） 屋上防水、外壁改修工事 一式 ・RX局舎（RC造 平屋 延べ面積：84.00㎡） 屋上防水、外壁改修工事 一式 ・VOR/DME局舎（RC造 平屋 延べ面積：130.38㎡） 外壁改修工事 一式 | 建築工事 | 2 | 2 | 建築課 | 広島県
103 | 大阪航空局 | 石見空港VOR局舎改修工事 | 島根県益田市内田町 | 4 | RC造 1Ｆ 延べ面積：130.76㎡ 屋上防水、外壁改修工事 一式 | 建築工事 | 3 | 2 | 建築課 | 島根県
104 | 大阪航空局 | 山口宇部空港出張所庁舎改修工事 | 山口県宇部市大字沖宇部 | 5 | RC＋S造 1Ｆ 延べ面積：1,287.02㎡ 浸水対策工事一式 | 建築工事 | 3 | 2 | 建築課 | 山口県
105 | 大阪航空局 | 対馬空港VOR/DME局舎改修工事 | 長崎県対馬市美津島町 | 8 | RC造 1Ｆ 延べ面積：138.00㎡ 外壁・屋上防水改修工事一式 | 建築工事 | 2 | 1 | 建築課 | 長崎県
106 | 大阪航空局 | 福岡航空交通管制部雁ノ巣宿舎改修工事 | 福岡県福岡市東区雁ノ巣2-10 | 5 | RC造 4Ｆ 延べ面積：（104棟）1,082.88㎡、（105棟）1,102.88㎡ 外壁改修工事一式 | 建築工事 | 2 | 2 | 建築課 | 福岡県
107 | 大阪航空局 | 長崎空港自動化トラクタ車庫新築工事 | 長崎県大村市箕島町 | 7 | RC造 1Ｆ 延べ面積：約200㎡ 新築工事 一式 | 建築工事 | 2 | 1 | 建築課 | 長崎県
108 | 大阪航空局 | 大分空港自動化トラクタ車庫外１件新築工事 | 大分県国東市武蔵町 | 7 | ・自動化トラクタ車庫 RC造 1Ｆ 延べ面積：205.54㎡ 新築工事一式 ・スイーパー車庫 RC造 1Ｆ 延べ面積：約95㎡ 新築工事一式 | 建築工事 | 4 | 3 | 建築課 | 大分県
109 | 大阪航空局 | 宮崎空港事務所庁舎改修工事 | 宮崎県宮崎市大字赤江 | 6 | ・庁舎 RC造 6Ｆ 延べ面積：3,445.00㎡ 鉄骨補強工事（ＶＦＲ室内） | 建築工事 | 2 | 1 | 建築課 | 宮崎県
110 | 大阪航空局 | 那覇空港スイーパー車庫外１棟撤去その他工事 | 沖縄県那覇市安次嶺 | 7 | ・スイーパー車庫 RC造 1Ｆ 延べ面積：142.10㎡ ・移動式電源設備保管庫 RC造 1Ｆ 延べ面積：169.46㎡ 撤去工事 一式 警備小屋新築工事 一式 | 建築工事 | 2 | 1 | 建築課 | 沖縄県
111 | 大阪航空局 | 糸原宿舎A棟改修工事 | 大分県国東市武蔵町久米島町 | 3 | RC造 4Ｆ 延べ面積：1,339.52㎡ 外壁改修工事 一式 | 建築工事 | 3 | 2 | 建築課 | 大分県
112 | 大阪航空局 | 久米島空港庁舎改修工事 | 沖縄県島尻郡久米島町 | 6 | RC造 2Ｆ 延べ面積：641.02㎡ 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 建築工事 | 2 | 2 | 建築課 | 沖縄県
113 | 大阪航空局 | 宮古空港・航空路監視レーダー事務所庁舎改修工事 | 沖縄県宮古島市平良 | 6 | RC造 6Ｆ 延べ面積：1,748.51㎡ 外壁・屋上防水改修工事 一式 | 建築工事 | 2 | 2 | 建築課 | 沖縄県
114 | 大阪航空局 | 下地島空港庁舎外1棟改修工事 | 沖縄県宮古島市伊良部町 | 5 | 庁舎：RC＋S造 3Ｆ 延べ面積：2,014.11㎡ RX局舎：RC造 1F 延べ面積：77.0 ㎡ 浸水対策一式 | 建築工事 | 3 | 2 | 建築課 | 沖縄県
115 | 大阪航空局 | 石垣空港可搬形電源設備保管庫新築工事 | 沖縄県石垣市字白保 | 6 | RC造 1Ｆ 延べ面積：89.10㎡ 新築工事一式 | 建築工事 | 3 | 2 | 建築課 | 沖縄県
116 | 大阪航空局 | 松山空港歩道ルーフ改修工事 | 愛媛県松山市南吉田町（松山空港内） | 約11か月 | 立体トラス構造の歩道ルーフを修繕するもの。 ・施工面積130㎡ | 鋼構造物工事 | 1 | 1 | 土木課 | 愛媛県
117 | 大阪航空局 | 松山空港幹線排水溝改修工事 | 愛媛県松山市南吉田町（松山空港内） | 4 | 老朽化した地中幹線排水溝ボックスカルバートにおいて、断面修復工、目地補修工、ひび割れ補修工等の改修工事を行うものである。 ・断面修復工：1.649m3 ・目地補修工：83m ・ひび割れ補修工：28m ・表面含浸工：720m2 | 土木工事 | 3 | 2 | 土木課 | 愛媛県
118 | 大阪航空局 | 高知空港消防庁舎等用地造成工事 | 高知県南国市久枝 （高知空港内） | 約9か月 | 消防庁舎等移転に必要な用地造成工事を行うものである。 ・造成面積 0.5ha | 土木工事 | 1 | 1 | 土木課 | 高知県
119 | 大阪航空局 | 那覇空港GSE置場用地造成工事 | 沖縄県那覇市安次嶺（那覇空港内） | 8 | ＧＳＥ置場の新設に必要な用地造成工事を行うものである。 ・造成面積 0.5ha | 土木工事 | 2 | 1 | 土木課 | 沖縄県
120 | 那覇空港事務所 | 那覇空港ユーティリティ管路設置工事 | 沖縄県那覇市安次嶺（那覇空港内） | 約6か月 | ターミナル地域再編整備に伴い下水配管のルートを変更し、必要となるポンプの揚程を確保するもの。 ・施工延長 370ｍ | 土木工事 | 2 | 2 | 施設運用管理官 | 沖縄県
121 | 大阪航空局 | 那覇空港修場周柵新設工事 | 沖縄県那覇市安次嶺（那覇空港内） | 8 | 鋼製メッシュ柵の新設工事を行うものである。 ・施工延長 260m | 土木工事 | 2 | 1 | 土木課 | 沖縄県
122 | 大阪航空局 | 小松空港航空灯火施設維持工事（令和5年度～令和8年度） | 石川県小松市 | 40 | 航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 石川県
123 | 大阪航空局 | 八尾空港航空灯火施設維持工事（令和5年度～令和8年度） | 大阪府八尾市 | 40 | 航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 大阪府
124 | 大阪航空局 | 美保空港航空灯火施設維持工事（令和5年度～令和8年度） | 鳥取県境港市 | 40 | 航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 鳥取県
125 | 大阪航空局 | 徳島空港航空灯火施設維持工事（令和5年度～令和8年度） | 徳島県板野市 | 40 | 航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 徳島県
126 | 大阪航空局 | 岩国空港航空灯火施設維持工事（令和5年度～令和8年度） | 山口県岩国市 | 40 | 航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 山口県
127 | 大阪航空局 | 高知空港航空灯火施設維持工事（令和5年度～令和8年度） | 高知県南国市 | 40 | 航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 高知県
128 | 大阪航空局 | 北九州空港航空灯火施設維持工事（令和5年度～令和8年度） | 福岡県北九州市 | 40 | 航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 福岡県
129 | 大阪航空局 | 長崎空港航空灯火施設維持工事（令和5年度～令和8年度） | 長崎県大村市 | 40 | 航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 長崎県
130 | 大阪航空局 | 大分空港航空灯火施設維持工事（令和5年度～令和8年度） | 大分県国東市 | 40 | 航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 大分県
131 | 大阪航空局 | 宮崎空港航空灯火施設維持工事（令和5年度～令和8年度） | 宮崎県宮崎市 | 40 | 航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 宮崎県
132 | 大阪航空局 | 鹿児島空港航空灯火施設維持工事（令和5年度～令和8年度） | 鹿児島県霧島市 | 40 | 航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 鹿児島県
133 | 大阪航空局 | 那覇空港航空灯火施設維持工事（令和5年度～令和8年度） | 沖縄県那覇市 | 40 | 航空灯火施設等を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図る。 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 沖縄県
134 | 大阪航空局 | 鹿児島空港誘導路灯設置その他工事 | 鹿児島県霧島市 | 7 | 誘導路新設に伴う滑走路灯、滑走路中心線灯、誘導路灯、誘導路中心線灯、誘導案内灯、滑走路警戒灯及び停止線灯の設置並びに撤去 | 電気工事 | 2 | 1 | 航空灯火・電気技術課 | 鹿児島県
135 | 大阪航空局 | 宮崎空港誘導路中心線灯改良その他工事 | 宮崎県宮崎市大字赤江無番地（宮崎空港内） | 9 | 誘導路拡幅工事に伴い、誘導路灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端識別灯、誘導路灯中心線灯、停止線灯及び滑走路警戒灯の設置、仮設及び撤去 | 電気工事 | 1 | 1 | 航空灯火・電気技術課 | 宮崎県
136 | 大阪航空局 | 宮崎空港滑走路灯改良その他工事 | 宮崎県宮崎市大字赤江無番地（宮崎空港内） | 8 | 老朽化に伴うLED型灯器へ更新、誘導路拡幅工事に伴う、誘導路灯、滑走路灯、滑走路中心線灯、誘導路中心線灯、停止線灯、滑走路警戒灯及び過走帯灯の撤去・仮設・再設置。 | 電気工事 | 2 | 1 | 航空灯火・電気技術課 | 宮崎県
137 | 大阪航空局 | 宮崎空港エプロン照明灯改良その他工事 | 宮崎県宮崎市大字赤江無番地（宮崎空港内） | 6 | エプロン照明灯の（LED化)更新 | 電気工事 | 3 | 2 | 航空灯火・電気技術課 | 宮崎県
138 | 大阪航空局 | 福岡空港誘導路灯改良その他工事 | 福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷２９５番地（福岡空港内） | 9 | 滑走路増設事業に伴う誘導路灯火の設置、仮設及び撤去 | 電気工事 | 1 | 1 | 航空灯火・電気技術課 | 福岡県
139 | 大阪航空局 | 福岡空港臨時滑走路末端灯設置その他工事 | 福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷２９５番地（福岡空港内） | 4 | 耐震対策整備に伴う臨時滑走路末端灯の設置及び滑走路中心線灯及び誘導路中心線灯の基台設置並びに滑走路灯火等の撤去 | 電気工事 | 3 | 2 | 航空灯火・電気技術課 | 福岡県
140 | 大阪航空局 | 八尾空港誘導路灯改良その他工事 | 大阪府八尾市空港２丁目１２(八尾空港内) | 9 | 老朽化に伴う誘導路灯火の設置（ＬＥＤ化)及び撤去 | 電気工事 | 2 | 2 | 航空灯火・電気技術課 | 大阪府
141 | 大阪航空局 | 八尾空港危険航空灯台改良その他工事 | 大阪府八尾市空港２丁目１２(八尾空港内) | 9 | 老朽化に伴う危険航空灯台の設置（ＬＥＤ化)及び撤去 | 電気工事 | 2 | 2 | 航空灯火・電気技術課 | 大阪府
142 | 大阪航空局 | 高知空港滑走路灯改良その他工事 | 高知県南国市物部(高知空港内) | 7 | ・老朽化に伴う滑走路灯火及び進入灯火の設置（LED化）及び撤去。 ・老朽化に伴う場外航空障害灯の設置（LED化）及び撤去。 ・消防庁舎用地造成工事に伴い支障となる受電柱の移設並びに各種ケーブルの切り換え | 電気工事 | 2 | 2 | 航空灯火・電気技術課 | 高知県
143 | 大阪航空局 | 高知空港受電ケーブル切換その他工事 | 高知県南国市物部(高知空港内) | 5 | 消防庁舎用地造成に伴う、受電ケーブルの設置及び撤去を行う。 | 電気工事 | 1 | 1 | 航空灯火・電気技術課 | 高知県
144 | 大阪航空局 | 広島空港ケーブル切換その他工事 | 愛媛県松山市 | 5 | RESA整備に伴い、進入灯の撤去、滑走路末端識別灯の設置及びダクト設置に伴うケーブル仮設等を行うものである。 | 電気工事 | 3 | 2 | 航空灯火・電気技術課 | 広島県
145 | 大阪航空局 | 松山空港道路駐車場灯キュービクル設置その他工事 | 愛媛県松山市 | 7 | 老朽化に伴う道路駐車場灯キュービクルの設置及び撤去 | 電気工事 | 2 | 1 | 航空灯火・電気技術課 | 愛媛県
146 | 大阪航空局 | 北九州空港エプロン照明灯改良その他工事 | 福岡県北九州市 | 8 | スポット増設に伴う、エプロン照明灯の増灯工事 滑走路延長事業に伴う、滑走路末端灯の撤去、臨時末端灯の設置 | 電気工事 | 2 | 2 | 航空灯火・電気技術課 | 福岡県
147 | 大阪航空局 | 北九州空港道路照明灯設置工事 | 福岡県北九州市 | 5 | 構内道路新設に伴う道路照明灯の設置 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 福岡県
148 | 大阪航空局 | 北九州空港誘導路灯改良その他工事 | 福岡県北九州市 | 8 | 老朽化に伴う、誘導路灯の撤去・設置を行う。 | 電気工事 | 第2四半期 | 第1四半期 | 航空灯火・電気技術課 | 福岡県
149 | 大阪航空局 | 福岡航空交通管制部航空路管制処理システム用受配電設備設置工事 | 福岡県福岡市東区大字奈多1302−17（福岡航空交通管制部内） | 10 | 航空路管制処理システム等の整備に伴い、瞬時電圧低下補償装置、切換盤、配電盤の設置及び関連するケーブル等の布設 | 電気工事 | 2 | 電気工事 | 航空灯火・電気技術課 | 福岡県
150 | 大阪航空局 | 那覇空港誘導路中心線灯改良その他工事 | 沖縄県那覇市安次嶺５３１－３(那覇空港内) | 5 | 誘導路改良に伴う誘導路中心線灯等の設置、撤去及び仮設を行う。 | 電気工事 | 3 | 2 | 航空灯火・電気技術課 | 沖縄県
151 | 大阪航空局 | 那覇空港ｴﾌﾟﾛﾝ照明灯設置その他工事 | 沖縄県那覇市安次嶺５３１－３(那覇空港内) | 8 | エプロン整備に伴うエプロン照明灯の設置等を行う。 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 沖縄県
152 | 大阪航空局 | 那覇空港高圧ｹｰﾌﾞﾙ交換その他工事 | 沖縄県那覇市安次嶺５３１－３(那覇空港内) | 8 | 西側電気室、台風避難用エプロン、RX局舎、ASR局舎の高圧ケーブルの更新並びに道路駐車場キュービクルの更新を行う。 | 電気工事 | 2 | 2 | 航空灯火・電気技術課 | 沖縄県
153 | 大阪航空局 | 沖縄地区航空保安用電気施設監視用ITV設置工事 | 沖縄県那覇市安次嶺５３１－３(那覇空港内) | 9 | 監視機能強化のために必要なITVシステム整備を行う。 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 沖縄県
154 | 大阪航空局 | 大分空港滑走路中心線灯改良その他工事 | 大分県国東市 | 4 | 舗装改良（令和4年度）に伴う滑走路中心線灯、接地帯灯、誘導路中心線灯の改良 | 電気工事 | 1 | 1 | 航空灯火・電気技術課 | 大分県
155 | 大阪航空局 | 長崎空港滑走路灯改良その他工事 | 長崎県大村市 | 9 | LED化に伴う進入灯火・滑走路灯火・誘導路灯火の設置・撤去、SALS、ALBの設置、RWYTILの撤去、場外障害灯の設置・撤去 | 電気工事 | 3 | 2 | 航空灯火・電気技術課 | 長崎県
156 | 大阪航空局 | 関西国際空港庁舎RADAR-EQ室その他空気調和設備工事（仮称） | 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地 | 8 | 空気調和設備の更新工事 （交通管制業務用２系統） | 管工事 | 3 | 3 | 機械課 | 大阪府
157 | 大阪航空局 | 関西国際空港危機管理室その他外1カ所空気調和設備工事 | 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地 | 6 | 空気調和設備の更新工事 （庁舎：一般用５系統、電源局舎：３系統） | 管工事 | 3 | 3 | 機械課 | 大阪府
158 | 大阪航空局 | 関西国際空港第２ASR/SSR局舎外1カ空気調和設備工事 | 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地 | 8 | 空気調和設備の更新工事 （交通管制業務用４系統） | 管工事 | 3 | 2 | 機械課 | 大阪府
159 | 大阪航空局 | 那覇空港管制塔庁舎空気調和設備増設工事 | 沖縄県那覇市安次嶺531-3 | 7 | 空気調和設備の増設工事 （交通管制業務用１系統、一般用１系統） | 管工事 | 2 | 2 | 機械課 | 大阪府
160 | 大阪航空局 | 福岡空港場外用地管理フェンス等設置工事 | 福岡県福岡市博多区（福岡空港周辺） | 4 | 福岡空港の場外用地における管理フェンス等の老朽化対策を行う。 土留擁壁工、付帯施設工等 施工場所5ヶ所 | 土木工事 | 第3四半期 | 第3四半期 | 補償課 | 福岡県
161 | 大阪航空局 | 高知空港緩衝緑地更地化工事 | 高知県南国市 | 5 | 高知空港周辺の緩衝緑地の一部（約5,000㎡）を更地化 | 土木工事 | 4 | 4 | 補償課 | 高知県
162 | 大阪航空局 | 名古屋空港場外用地地下埋設物撤去工事 | 愛知県小牧市・春日井市 | 3 | 掘削により埋設されている地下埋物の撤去を行い、法令に基づき適切に処分する | 土木工事 | 3 | 2 | 管財調達課 | 愛知県
163 | 大阪航空局 | 高知空港事務所新庁舎新築工事 | 高知県南国市物部 | 13 | RC造 3F 延べ面積：3178.62㎡ 建築工事：仮設、土工、地業、鉄筋、コンクリート、型枠、鉄骨、既製コンクリート、防水、タイル、屋根及びとい、金属（内部を除く）、左官、建具（SD・サッシ・ガラス）、外部塗装、外装、ユニット、外構 電気設備工事：一式 機械設備工事：一式 昇降機設備工事：一式 外構工事：一式（雨水排水撤去を除く） | 建築工事 | 3 | 2 | 建築課 | 高知県
164 | 大阪航空局 | 高知空港事務所庁舎インフラ盛替その他工事 | 高知県南国市物部 | 6 | ・インフラ整備：埋設配管・埋設幹線整備・既存棟雨樋整備（撤去・新設） ・その他工事 ：既存棟の庇撤去、変電所ゲート移設、仮設駐車場・駐輪場の整備・植栽撤去、 舗装（撤去・新設）等 | 建築工事 | 2 | 1 | 建築課 | 高知県
165 | 大阪航空局 | 宮崎空港電源局舎外1棟改修工事 | 高知県南国市物部 | 6 | ・電源局舎 RC造 1Ｆ 延べ面積：1,481.58㎡ 内部改修（女性トイレ新設）工事 一式 ・消防車庫 屋上防水改修 | 建築工事 | 3 | 2 | 建築課 | 宮崎県
166 | 大阪航空局 | 高知空港管制塔VFR空調機械室増築その他工事 | 高知県南国市物部 | 6 | ・既存棟 S(一部SRC)造 4 F 延べ面積：559.16 ㎡ ・増築棟 RC造、2F、延べ面積：83.2㎡ 増築工事一式、遮光カーテン改修一式外構工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式、 | 建築工事 | 3 | 2 | 建築課 | 高知県
167 | 大阪航空局 | 福岡航空交通管制部ACC庁舎外2棟改修工事 | 福岡県福岡市東区 | 6 | ・ACC庁舎機械棟 RC造、2F、延べ面積：2791.98㎡ ・渡り廊下 RC造、平屋建、延べ面積：99.74㎡ ・ATM庁舎 RC造、3F、延べ面積：10,770.91㎡ ・第４副変電室 RC造、平屋建、延べ面積：50.00㎡ 外壁改修工事 一式（アスベスト含有） | 建築工事 | 3 | 2 | 建築課 | 福岡県
168 | 大阪航空局 | 串本RCAG局舎外4棟改修その他工事 | 和歌山県東牟婁郡串本町 | 5 | RCAG受信局舎・電源局舎 撤去 RC造、平屋建、延べ面積：99.15㎡ RCAG送信局舎一部撤去 CB造、平屋建、延べ面積：268.12㎡ RCAG送信局舎・電源局舎 外壁・屋上防水改修 CB造、平屋建、延べ面積：45㎡ VORTAC局舎 外壁・屋上防水改修 RC造、平屋建、延べ面積：126㎡ | 建築工事 | 3 | 2 | 建築課 | 和歌山県
169 | 大阪航空局 | 神戸空港出張所庁舎改修工事 | 兵庫県神戸市中央区神戸空港1（神戸空港内） | 3 | RC造、5F、延べ面積：1995.90㎡ 内装改修工事 一式 | 建築工事 | 2 | 2 | 建築課 | 兵庫県
170 | 大阪航空局 | 福岡空港滑走路灯設置その他工事 | 福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷２９５番地（福岡空港内） | 14 | 滑走路増設事業に伴う、滑走路灯火の設置及び関連するケーブル等の布設 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 福岡県
171 | 大阪航空局 | 福岡航空交通管制部瞬時電圧低下補償装置設置工事 | 福岡県福岡市東区大字奈多1302−17（福岡航空交通管制部内） | 9 | SWIM用機器の整備に伴う、瞬時電圧低下補償装置の設置、既設受配電設備の改造等 | 電気工事 | 4 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 福岡県
172 | 大阪航空局 | 鹿児島空港SFLキュービクル用高圧ケーブル布設その他工事 | 鹿児島県霧島市 | 5 | SFLキュービクルの撤去、基礎、ダクト設置、ケーブル交換等 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 鹿児島県
173 | 大阪航空局 | 北九州空港滑走路末端灯仮設その他工事 | 福岡県北九州市 | 7 | 滑走路延長事業に伴う、滑走路末端灯の撤去、臨時末端灯の設置 | 電気工事 | 2 | 2 | 航空灯火・電気技術課 | 福岡県
174 | 大阪航空局 | 大分空港道路照明灯設置その他工事 | 大分県国東市武蔵町糸原字大梅田 | 8 | ターミナル地区再編に伴う道路照明灯の設置、ケーブル布設等、老朽化に伴う第１道路駐車場キュービクルの機器更新、電圧ケーブル交換及び閃光灯用屋外キュービクルの基礎設置 | 電気工事 | 2 | 1 | 航空灯火・電気技術課 | 大分県
175 | 関西空港事務所 | 関西国際空港ネットワークカメラ設置工事（仮称） | 大阪府泉南郡田尻町 関西国際空港内 | 4 | 関西国際空港内の無線施設の屋外、屋内にネットワークカメラを設置する。 | 電気通信工事 | 3 | 3 | 航空管制技術官 | 大阪府 |  | 現地にて起案し、大阪局に手続きを引き継ぐ案件
176 | 関西空港事務所 | 関西国際空港非常用管制塔展開その他工事（仮称） | 兵庫県伊丹市 大阪国際空港内 大阪府泉南郡田尻町 関西国際空港内 | 3 | 非常用管制塔設備を、保管場所である大阪国際空港から運搬し、関西国際空港に展開・設置する。訓練利用後に同設備を撤去・収納し、保管場所に運搬・保管する。 | 電気通信工事 | 3 | 3 | 航空管制技術官 | 大阪府
177 | 鹿児島空港事務所 | 鹿児島空港FACE装置設置その他工事 | 鹿児島県霧島市 | 約4ヶ月 | 鹿児島空港において、FACE及びTEAMの設置、RCC電話の撤去を行う。 | 電気通信工事 | 3 | 第3四半期 | 航空管制技術官 | 鹿児島県
178 | 中部空港事務所 | 富山空港高圧ケーブル敷設その他工事 | 富山県富山市 | 6 | 富山空港ＶＯＲ／ＤＭＥ用高圧ケーブル更新。約１,３００ｍ | 電気工事 | 2 | 2 | 航空灯火・電気技術官 | 富山県
179 | 中部空港事務所 | 中部国際空港高圧ケーブル敷設その他工事 | 愛知県常滑市セントレア | 6 | 無線施設等用高圧ケーブル更新。 約１３,０００ｍ | 電気工事 | 3 | 2 | 航空灯火・電気技術官 | 愛知県
180 | 長崎空港事務所 | 長崎空港機械施設用ITV設置工事(仮称) | 長崎県大村市箕島町 | 5 | 長崎空港に設置されている非常用発電設備、無停電電源設備の稼働状況を確認する室内監視カメラを設置するもの。 監視カメラ 新設 8台 通信ケーブル 新設 約300m 監視用PC 新設 1式 | 電気通信工事 | 2 | 2 | 施設運用管理官/航空灯火･電気技術官 | 長崎県
181 | 那覇空港事務所 | 下地島空港外１空港高圧ケーブル布設その他工事 | 沖縄県宮古島市伊良部 沖縄県宮古島市平良 | 6 | 老朽化した電力ケーブルの交換。 ・下地島空港 電源局舎～各無線局舎（RX・VOR/DME･ASR/TX 3箇所） 電源局舎～庁舎電気室 ・宮古空港 PAS～電源局舎 電源局舎～LOCキュービクル 概算数量 高圧ケーブル布設 6kＶ EM-CET(EE) 22sq 約7,700ｍ 高圧ケーブル撤去 6kＶ CV 14sq-3C 約7,700ｍ | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術官 | 沖縄県
182 | 那覇空港事務所 | 八重岳ARSRサイトフェンス交換外1件工事（仮称） | 沖縄県国頭郡本部町 | 8 | 経年劣化により強度が低下した八重岳ARSRサイトの防護フェンス等の交換を行う。 | 土木工事 | 3 | 3 | システム運用管理センター | 沖縄県
183 | 那覇空港事務所 | 南大東VOR/DMEカウンターポイズ修繕工事（仮称） | 沖縄県島尻郡南大東村 | 6 | 南大東VOR/DMEカウンターポイズ階段部の修繕を行う。 | 土木工事 | 2 | 2 | システム運用管理センター | 沖縄県
184 | 那覇空港事務所 | 久米島ILS空中線修繕工事（仮称） | 沖縄県島尻郡久米島町 | 6 | 塩害等により腐食した久米島LOC空中線の補修を行う。 | 電気通信工事 | 3 | 3 | システム運用管理センター | 沖縄県
185 | 那覇空港事務所 | 八重岳ARSR局舎エレベータ制御盤更新工事（仮称） | 沖縄県国頭郡本部町 | 6 | エレベータ制御盤の更新を行う。 | 機械設備工事 | 3 | 3 | システム運用管理センター | 沖縄県
186 | 那覇空港事務所 | 糸満宿舎Ａ棟機械設備更新工事 | 糸満宿舎Ａ棟 | 約7ヶ月 | ・受水槽、加圧給水ポンプユニット、ガス給湯器本体、換気扇、 給水管、雑排水管、汚水管、通気管の更新。 ・高架水槽の撤去。 | 管工事 | 第2四半期 | 第1四半期 | 総務課 | 沖縄県
187 | 那覇空港事務所 | 糸満宿舎A棟外２棟屋上防水改修工事 | 糸満宿舎Ａ～Ｃ棟 | 6 | ・屋上防水改修工事一式 | 防水工事 | 第3四半期 | 第3四半期 | 総務課 | 沖縄県
188 | 那覇空港事務所 | 那覇空港統合庁舎発電機室空気調和設備工事 | 沖縄県那覇市安次嶺５３１－３ | 4 | 統合庁舎発電機室の発電設備絶縁低下防止措置のため、統合庁舎発電機室に空気調和設備を設置する。 | 空調工事 | 2 | 2 | 施設運用管理官（広域施設担当） | 沖縄県
189 | 那覇空港事務所 | 那覇空港外20カ所機械施設ITV設置工事 | 那覇空港外3カ所 久米島空港外3カ所 南大東RAG/RCAG外1カ所 多良間RAG 宮古空港外1カ所 下地島空港 石垣空港外3カ所 与那国空港外2カ所 | 4か月 | 発電機室及びUPS室にITVを設置する。 | 電気通信工事 | 3 | 第2四半期 | 施設運用管理官（広域施設担当） | 沖縄県
190 | 那覇空港事務所 | 宮古空港庁舎所長室空気調和設備更新工事 | 宮古空港庁舎 | 約4ヶ月 | 宮古空港庁舎所長室の空調機を新設する。 既設空調機は撤去行う。 | 空調工事 | 第2四半期 | 第2四半期 | 施設運用管理官（広域施設担当） | 沖縄県
191 | 那覇空港事務所 | 那覇ITV設置工事（仮称） | 那覇空港事務所内 | 3 | 那覇空港内の無線施設の屋外、屋内へITVカメラを設置する。 | 電気通信工事 | 3 | 2 | 航空管制技術官 | 沖縄県
192 | 那覇空港事務所 | 那覇空港ユーティリティ管路設置工事 | 沖縄県那覇市大嶺鏡水（那覇空港内） | 5 | 那覇空港第５エプロン改良に伴い切り回しが必要となるユーティリティ管路の設置を行うものであり、管路工、舗装工、配管工、構造物撤去工及び仮設工を施工するもの。 | 土木工事 | 2 | 2 | 那覇空港事務所施設運用管理官(基本施設担当) | 沖縄県
193 | 那覇空港事務所 | 那覇空港B滑走路STBLセンサー前舗装工事 | 沖縄県那覇市大嶺鏡水（那覇空港内） | 4 | 那覇空港B滑走路のSTBLセンサー前の舗装新設工事。土工、舗装工。 | 土木工事 | 2 | 2 | 那覇空港事務所施設運用管理官(基本施設担当) | 沖縄県
194 | 大阪空港事務所 | 三河ＡＲＳＲ局舎外２カ所消火設備撤去工事 | 愛知県蒲郡市坂本町 | 2 | 三河ＡＲＳＲ局舎、ＴＸ局舎、ＲＸ局舎に設置されるハロン消火設備について、老朽化により撤去する。 | 消防設備工事 | 4 | 3 | システム運用管理センター | 愛知県
195 | 宮崎空港事務所 | 宮崎空港緩衝緑地更地化工事 | 宮崎県宮崎市大字赤江 | 5 | 緩衝緑地を更地化するための工事 切土：3,000㎥ 伐木・伐根：5,500㎡ フェンス撤去・設置：56ｍ | 土木工事 | 3 | 2 | 事務所施設運用管理官 | 宮崎県
196 | 大阪航空局 | 大阪国際空港幹線排水路改良工事 | 大阪府豊中市 | 3 | 大阪国際空港の幹線排水路を補修するため、ブロック護岸及び仮設工を行うものである | 土木工事 | 3 | 3 | 土木課 | 大阪府
197 | 大阪航空局 | 大分空港自動化トラクタ車庫用地造成工事 | 大分県国東市 | 4 | 大分空港自動化トラクタ車庫建築工事に先立ち、用地造成を行うものである。 ・土工：掘削420m3、盛土150m3 ・擁壁工：19.7m ・ブロック積工：24m2 ・小型水路工：4m ・舗装工：12m2 ・防護柵工：37m ・構造物撤去工：防護柵98m、コンクリート構造物18m3 | 土木工事 | 3 | 2 | 土木課 | 大分県
198 | 大阪航空局 | ［R6-8d(3ヵ年)］ 八尾空港土木施設維持修繕工事（仮称） | 大阪府八尾市 | 36 | 八尾空港の土木施設の維持修繕及び航空保安施設等の維持を実施するものであり、土木施設の巡回点検工、草刈工、清掃工（舗装面清掃工、排水溝清掃工、鳥糞除去工）、標識維持工、植栽維持工及び緊急補修工並びに航空保安施設等の草刈工を施工するものである。 | 土木工事 | 4 | 4 | 土木課 | 大阪府
199 | 大阪航空局 | ［R6-8d(3ヵ年)］ 北九州空港土木施設維持修繕工事（仮称） | 福岡県北九州市 | 36 | 北九州空港の土木施設の維持修繕及び航空保安施設等の維持を実施するものであり、土木施設の巡回点検工、草刈工、清掃工（舗装面清掃工、排水溝清掃工、ゴム除去工）、標識維持工、植栽維持工及び緊急補修工並びに航空保安施設等の草刈工を施工するものである。 | 土木工事 | 4 | 4 | 土木課 | 福岡県
200 | 大阪航空局 | ［R6-8d(3ヵ年)］ 鹿児島空港土木施設維持修繕工事（仮称） | 鹿児島県霧島市 | 36 | 鹿児島空港の土木施設の維持修繕及び航空保安施設等の維持を実施するものであり、土木施設の巡回点検工、草刈工、清掃工（舗装面清掃工、排水溝清掃工、ゴム除去工）、標識維持工、植栽維持工及び緊急補修工並びに航空保安施設等の草刈工及び排水溝清掃工を施工するものである。 | 土木工事 | 4 | 4 | 土木課 | 鹿児島県
201 | 大阪航空局 | ［R6-8d(3ヵ年)］ 岩国空港土木施設維持修繕工事（仮称） | 山口県岩国市 | 36 | 岩国空港の土木施設の維持修繕及び庁舎周辺の維持を実施するものであり、土木施設の巡回点検工、草刈工、清掃工（舗装面清掃工、排水溝清掃工）、標識維持工、植栽維持工及び緊急補修工並びに庁舎周辺の草刈工を施工するものである。 | 土木工事 | 4 | 4 | 土木課 | 山口県
202 | 福岡空港事務所 | 福岡空港非常用管制施設展開工事 | 福岡県福岡市博多区上臼井字屋敷295 福岡空港内 | 5 | 非常用管制燈設備の運搬、展開および撤収 | 電気通信工事 | 3 | 3 | 航空管制技術官 | 福岡県
203 | 福岡空港事務所 | 対馬空港高圧ケーブル改良その他工事 | 長崎県対馬市 | 6 | 対馬空港の受電用高圧ケーブル等の更新を行うもの。 概算数量 高圧ケーブル布設・撤去 6kv EM-CET 22sq 約230ｍ 高圧電線（架空線） 6kv OE22sq×3 約50ｍ | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術官 | 長崎県
204 | 宮崎空港事務所 | 宮崎空港事務所消防車庫扉取替等工事 | 宮崎県宮崎市 | ３ヶ月 | 宮崎空港事務所消防車庫のオーバースライダードア（シャッター）が故障して開閉不可であることから扉の交換を行う。 | 建築工事 | 3 | 3 | 総務課 | 宮崎県
205 | 熊本空港事務所 | 熊本空港場外航空障害灯跡地整備工事 | 熊本県菊池郡大津町 | 3 | 旧航空障害灯用地の樹木伐採およびフェンスの再設置 | 土木工事 | 3 | 3 | 総務課 | 熊本県
206 | 熊本空港事務所 | 熊本空港ＴＥＡＭ装置設置その他工事 | 熊本県上益城郡益城町 | 3 | 熊本空港において、機器更新（ＨＷＲ）に必要な機器設置及び附帯設備の設置を行うとともに、機器更新等により運用を停止したＲＣＣ専用電話及びＯＲＭ装置の撤去を行うものである。 | 電気通信工事 | 3 | 3 | 航空管制技術官 | 熊本県
207 | 高知空港事務所 | 高知空港FACE装置設置その他工事 | 高知県南国市 | 4 | 高知空港に設置されているFACE装置及びTEAM装置更新に伴う機器設置、並びにRCC専用電話、ORM装置の撤去を行うものである。 | 電気通信工事 | 第3四半期 | 第3四半期 | 航空管制技術官 | 高知県
208 | 大阪航空局 | 広島空港事務所庁舎改修工事 | 広島県三原市本郷町 | 10 | ・庁舎（RC＋S造 4F 延べ面積：3,111.12㎡） 屋上防水、外壁改修工事 一式、省エネ対策工事 一式 | 建築工事 | 1 | 4 | 建築課 | 広島県
209 | 大阪航空局 | 長崎空港エプロン監視用ITV装置設置工事 | 長崎県大村市箕島町 | 約4ヶ月 | 長崎空港にエプロン監視用ITVカメラを設置するもの。 | 電気通信工事 | 3 | 3 | 運用課 | 長崎県
210 | 関西空港事務所 | 関西空港庁舎門扉更新工事 | 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地 | 4 | 敷地入口に設置している門扉が老朽化しているため更新を行う。 | 建築工事 | 3 | 3 | 総務課 | 大阪府
211 | 関西空港事務所 | 関西空港庁舎屋外電灯設備更新工事 | 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地 | 3 | 庁舎駐車場に設置している照明灯の電球の供給が終了しており、灯具を変えなければ球切れが発生した場合は使用不能となることから、更新を行う。 | 電気工事 | 3 | 3 | 総務課 | 大阪府
212 | 大阪航空局 | 大阪国際空港庁舎空気調和設備その他工事 | 大阪府豊中市蛍池西町3丁目371番地 | 7 | 空気調和設備、給水設備、消火設備の更新工事（対象：管制塔、庁舎1～6階） | 管工事 | 4 | 3 | 機械課 | 大阪府
213 | 大阪航空局 | 串本VORTAC局舎空気調和設備工事 | 和歌山県東牟婁郡串本町出雲1021 | 7 | 空気調和設備の更新工事 （交通管制業務用１系統） | 管工事 | 4 | 3 | 機械課 | 和歌山県
214 | 大阪航空局 | 広島空港VOR/DME局舎空気調和設備工事 | 広島県三原市本郷町善入寺64-34 | 7 | 空気調和設備の更新工事 （交通管制業務用１系統） | 管工事 | 4 | 3 | 機械課 | 広島県
215 | 大阪航空局 | 那覇空港北側道路駐車場灯用キュービクル設置その他工事 | 沖縄県那覇市鏡水３３４ | 6 | 老朽化に伴うキュービクル更新工事 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 沖縄県
216 | 大阪航空局 | 中部国際空港空港管制処理システム受配電設備設置工事 | 愛知県常滑市セントレア１－１ | 12 | 空港管制処理システム等の整備に伴い、瞬時電圧低下補償装置、切換盤、配電盤の設置及び関連するケーブル等の布設 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 愛知県
217 | 大阪航空局 | 八尾空港誘導路灯改良その他工事（その２） | 大阪府八尾市空港２丁目１２ | 5 | 老朽化に伴う誘導路灯火の設置（ＬＥＤ化)及び撤去並びに老朽化に伴う危険航空灯台の設置（ＬＥＤ化)及び撤去 | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 大阪府
218 | 大阪航空局 | 高松空港ＬＯＣ用高圧ケーブル交換その他工事 | 香川県高松市香南町岡1312番地7 | 6 | 老朽化に伴うＬＯＣ屋外キュービクル及びＲＸ局舎送り高圧ケーブルの交換を行う | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 香川県
219 | 大阪航空局 | 大阪国際空港マルチラテレーション用高圧ケーブル交換その他工事 | 大阪府豊中市蛍池西町3丁目372番 | 6 | 老朽化に伴うマルチラテレーション屋外キュービクル及び第１ASR局舎送りの高圧ケーブルの交換を行う | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 大阪府
220 | 大阪航空局 | 美保空港ＬＯＣ用高圧ケーブル交換その他工事 | 鳥取県境港市佐斐神町２０６４ | 6 | 老朽化に伴うＬＯＣキュービクル、道路駐車場灯キュービクル、ＧＳ／Ｔ－ＤＭＥキュービクル送り及び受電の高圧ケーブルの交換、並びに、不要となっているＶＯＲ／ＤＭＥキュービクル送りの高圧ケーブルの撤去を行う | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 鳥取県
221 | 大阪航空局 | 大分空港高圧ケーブル交換その他工事 | 大分県国東市武蔵町糸原字大海田 | 約5ヶ月 | 大分空港の受電、庁舎電気室P系、SⅠ系、SⅡ系、進入灯台キュービクル及びASR局舎送り高圧ケーブルの劣化に伴いケーブルの新設及び既設ケーブルの撤去を行う | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術課 | 大分県
222 | 大阪航空局 | 鹿児島空港ＴＡＰＳ設置工事外１件工事 | 鹿児島県霧島市溝辺町 宮崎県宮崎市大字赤江 | 8 | 鹿児島空港及び宮崎空港において、機器更新のためにＴＡＰＳの設置及びこれに係る附帯設備の設置を行うものである。 | 電気通信工事 | 3 | 3 | 管制技術課 | 鹿児島県 宮崎県
223 | 大阪航空局 | 北九州空港ＴＡＰＳ設置工事 | 福岡県北九州市小倉 | 7 | 北九州空港において、機器更新のためにＴＡＰＳの設置及びこれに係る附帯設備の設置を行うものである。 | 電気通信工事 | 3 | 3 | 管制技術課 | 福岡県
224 | 那覇空港事務所 | 令和５年度那覇空港高圧ケーブル布設その他工事 | 沖縄県那覇市安次嶺 | 6 | 老朽化した電力ケーブルの更新を行うもの。 ・那覇空港 統合庁舎～西側電気室 西側電気室～台風時避難用エプロン電気室 第１ＲＸ局舎～第２ＴＸ局舎 概算数量 高圧ケーブル布設 6kＶ EM-CET(EE) 22sq 約6,100ｍ 高圧ケーブル撤去 6kＶ CV 14sq-3C 約6,100ｍ | 電気工事 | 第3四半期 | 第3四半期 | 航空灯火・電気技術官 | 沖縄県
225 | 那覇空港事務所 | 那覇第2TXサイトグレーチング設置その他工事（仮称） | 沖縄県那覇市安次嶺 | 3 | ・第2TXサイトの側溝へグレーチングを設置する ・第2TX局舎、第1RX局舎へタラップを設置する。 ・第2TXサイトの進入道路入口へカーブミラーを設置する。 ・第1RXサイトの門扉を補修する。 | 土木工事 | 3 | 3 | 航空管制技術官 | 沖縄県
226 | 那覇空港事務所 | 那覇空港外20カ所機械施設ITV設置工事 | 那覇空港外3カ所 久米島空港外3カ所 南大東RAG/RCAG外1カ所 多良間RAG 宮古空港外1カ所 下地島空港 石垣空港外3カ所 与那国空港外2カ所 | 4 | 発電機室及びUPS室にITVを設置する。 | 電気通信工事 | 3 | 3 | 施設運用管理官（広域施設担当） | 沖縄県
227 | 那覇空港事務所 | 糸満宿舎受水槽改修その他工事 | 糸満宿舎Ａ～Ｃ棟 | 4 | ・受水槽改修工事一式 ・B棟給湯器交換（16台） | 管工事 | 第3四半期 | 第3四半期 | 総務課 | 沖縄県
228 | 那覇空港事務所 | 令和5年度那覇空港制限表面抵触樹木伐採工事 | 沖縄県豊見城市瀬長 （瀬長島） | 3 | 那覇空港周辺（瀬長島）における制限表面（進入表面・転移表面）に抵触する樹木を伐採するもの。 | 土木工事 | 第3四半期 | 第3四半期 | 総務課 | 沖縄県
229 | 中部空港事務所 | 中部国際空港高圧ケーブル布設その他工事 | 愛知県常滑市 | 5 | 空港制限区域外及び空港制限区域内の地中埋設管及び共同溝内の既設高圧ケーブルを撤去し高圧ケーブルを新設。総延長約８,０００m | 電気工事 | 3 | 3 | 航空灯火・電気技術官 | 愛知県
230 | 大阪航空局 | 名古屋空港場外用地地下埋設物撤去工事 | 愛知県小牧市・春日井市 | 3 | 掘削により埋設されている地下埋物の撤去を行い、法令に基づき適切に処分する | 土木工事 | 3 | 2 | 管財調達課 | 愛知県
231 | 大阪航空局 | 旧土佐清水航空路監視レーダー事務所敷地試掘土等撤去工事 | 高知県土佐清水市 | 3 | 試掘され地上に保管されている産業廃棄物の撤去を行い、法令に基づき適切に処分する | 土木工事 | 3 | 3 | 管財調達課 | 高知県
２．工事希望型競争入札
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の履行場所 | 工 期 | 工事の概要 | 工事種別 | 入札予定時期 | 参考（公告予定時期）
1
３．通常指名競争入札
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の履行場所 | 工 期 | 工事の概要 | 工事種別 | 入札予定時期 | 参考（公告予定時期）
1
４．随意契約
番号 | 官署名 | 工事の名称 | 工事の履行場所 | 工 期 | 工事の概要 | 工事種別 | 契約の締結予定時期 | 参考（公示予定時期）
1 | [8 empty] | 建築室 | 高知県
Note on E82: ｢数字のみ｣入力してください｡ 約８ヶ月→｢８｣
Note on H82: ｢数字のみ｣入力 第１四半期→｢１｣ ※随意契約は契約 締結予定時期